## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首都博物馆馆外库房租赁及综合物业服务项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 高新峰 |  |  | 联系电话 | 63370473
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1312.7584 | 1312.7584 | 1311.8195 | 10 | 99.93% | 9.9928
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1312.7584 | 1312.7584 | 1311.8195 |  | 99.93%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、2021年5月4日前续签2021年《首博馆外库房租赁合同》，保障合同期内馆外库房使用稳定有序，按照合同约定分两次支付完成库房年租金1053.748284万元，每次50%。 2、采购一家物业公司提供2021年库区内设备设施安全运行维护、水、电能源的供应，网络通信服务等服务。 |  |  |  |  | 1、2021年4月20日完成了2021年《首博馆外库房租赁合同》续签工作，合同金额1053.748284万元，并于2021年5月份和11月份完成合同款支付。 2、通过公开招标，2020年12月份采购一家物业公司，并于2020年12月30日完成合同签定，合同金额为257.921216万元，2021年按照合同完成合同款支付。 2021年库区内设备设施运行安全稳定，水、电能源的供应，网络通信服务等服务得到了保障，全年安全无事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁库房 | 1处 |  | 1处 | 5 | 5
|  |  | 建筑面积 | 建筑面积共计10129.76 平方米 |  | 建筑面积共计10129.76 平方米 | 5 | 5
|  |  | 采购物业公司提供设备设施安全运行维护、水、电能源的供应，网络通信服务等服务数量 | 一家 |  | 一家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 所租库房质量 | 房屋建筑坚固、无漏雨等房屋质量问题 |  | 房屋建筑坚固、无漏雨等房屋质量问题 | 4 | 4
|  |  | 生活办公设施 | 生活办公设施齐全，满足看守、使用库房人员办公需要 |  | 满足看守、使用库房人员办公需要 | 3 | 3
|  |  | 做好所租库房院内防火、防盗、防汛等安全工作 | 确保全年安全无事故 |  | 全年安全无事故 | 4 | 4
|  |  | 设备设施 | 安全稳定运行、水电能源供应及网络通信服务稳定可靠 |  | 安全稳定运行、水电能源供应及网络通信服务稳定可靠 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 物业公司的服务采购完成 | 2021年1月前 |  | 2020-12-30 | 3 | 3
|  |  | 完成续签《2021年首博馆外库房租赁合同》 | 2021年5月4日前 |  | 2021-04-20 | 3 | 3
|  |  | 根据财政资金拨付进度及合同约定时间，完成2021年全年租赁费用支付 | 两次 |  | 两次 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 1312.758435万元 |  | 1311.8195万元 | 1 | 1 | 招标节约：11.446057万元
|  |  | 2021年馆外库房年租金 | 1053.748284万元 |  | 1053.748284万元 | 3 | 3
|  |  | 综合物业服务费 | 268.917273万元 |  | 257.921216万元 | 3 | 3 | 招标节约：10.996057万元
|  |  | 专家论证及评审费 | 0.6万元 |  | 0.15万元 | 3 | 3 | 实际支付：0.15万元，节约：0.45万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障首都博物馆馆外行政物品及文物安全稳定的存放 | 达到预期指标 |  | 2021馆外库房存放物品安全稳定。 | 15 | 13 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 保障馆外库房人员办公、设备设施的安全稳定运行 | 达到预期指标 |  | 馆外库房人员办公设施齐全，设备设施的运行稳定。 | 15 | 13 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 库房使用部门满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 9 | 未进行满意度调查工作，使用过程未曾收到不满反馈。
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9928
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。