## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 老舍纪念馆特色资源库
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 老舍纪念馆
项目负责人 |  |  | 何婷 |  |  | 联系电话 | 65599218
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 26.315 | 26.315 | 26.315 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26.315 | 26.315 | 26.315 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：对老舍相关的文献信息进行重点收集与重点建设，形成独具特色的馆藏文献信息资源，使纸质资料、电子出版物、科研文献等数字资料永久性保存，可以实现馆藏文献资源的合理布局，将科研资源向公众提供检索和使用，使之成为科研服务的文献资源保障平台，通过系统自动更新结合管理人员共同参与维护的方式保证长期持续性。 |  |  |  |  | 通过收集了老舍相关的文献信息形成独具特色的馆藏文献信息资源，实现纸质资料、电子出版物、科研文献等数字资料永久性保存，实现馆藏文献资源的合理布局及科研资源的检索和使用，通过系统自动更新结合管理人员共同参与维护的方式保证长期持续性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 图书元数据 | ≥3000 |  | 6260 | 5 | 4 | 年初指标值设置偏度，下一步提高绩效指标设置的科学性、合理性。
|  |  | 期刊元数据 | ≥20000 |  | 22252 | 5 | 4 | 年初指标值设置偏度，下一步提高绩效指标设置的科学性、合理性。
|  |  | 报纸元数据 | ≥6000 |  | 6450 | 5 | 4.5 | 年初指标值设置偏度，下一步提高绩效指标设置的科学性、合理性。
|  | 质量指标 | 页面响应 | 页面响应≤3秒 |  | 1215ms | 5 | 5
|  |  | 在线人数 | 可支持同时在线人数≥50人 |  | 100人 | 5 | 5
|  |  | 合同约定 | 遵守合同约定，保质保量的完成特色库建设 |  | 遵守了合同约定，保质保量的完成了特色库建设 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目准备期 | 2021年1月-4月，通过三方比价方式确定合作公司，完成合同签订。 |  | 2021年5月完成合同签订 | 3 | 2 | 受疫情影响，工作推进缓慢
|  |  | 项目进行期 | 2021年5月-12月，按建设方案完成特色库平台各项功能建设。 |  | 2021年12月完成建设 | 3 | 3
|  |  | 完成时间 | 2021年12月31日前 |  | 2021年12月完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 控制在26.315万元以内 |  | 26.315万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文献资源检索便捷 |  | 促进了文献资源检索便捷标 | 15 | 14 | 相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
|  |  | 公众开放 | 促进部分科研资源开放服务大众 |  | 促进了部分科研资源开放服务大众 | 5 | 4 | 相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
|  |  | 收集、整理、存储文献资源 | 对老舍相关的文献信息进行重点收集与重点建设，形成独具特色的馆藏文献信息资源，使纸质资料、电子出版物、科研文献等数字资料永久性保存。 |  | 对老舍相关的文献信息进行重点收集与重点建设，形成了独具特色的馆藏文献信息资源，使纸质资料、电子出版物、科研文献等数字资料永久性保存。 | 10 | 9 | 相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥85% |  | 2021年未外开放，满意度调查工作暂缓 | 5 | 0 | 2021年未外开放，满意度调查工作暂缓，预计2022年实施半开放
|  |  | 本馆业务人员满意度 | ≥90% |  | 91.4% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 88.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。