## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 正阳门箭楼保护修缮工程（2020-2021）
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市正阳门管理处
项目负责人 |  |  | 陈亮 |  |  | 联系电话 | 13001080884
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 849.9 | 849.9 | 739.2539 | 10 | 86.98% | 8.7
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 849.9 | 849.9 | 739.2539 |  | 86.98%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 总体目标： 近年来正阳门箭楼本体出现了不同程度的损伤：屋面局部渗漏、挑梁、栏板等混凝土构件多处出现裂痕，箭楼东、西侧浮雕已经开裂，东侧浮雕大面积剥落、底层券洞顶部渗水等问题。此次修缮工程在不改变文物原状的前提下以建筑现有传统做法为主要修复手法对屋面、大木构架、墙体、台明、城台地面、混凝土挑台、大门、箭窗、下架油饰等进行整修，保障文物本体安全。根据北京市文物保护事务中心评估意见，经市文物局批复同意箭楼实施修缮，修缮总面积4315.66平米。正阳门箭楼保护修缮工程已被列为2020年市政府工作报告重点工程，该项目已于2020年启动，计划于2021年完工。 年度目标(2021年)： 搭设：城台座车脚手架+双排齐檐脚手架+外檐椽望油活脚手架； 搭设：城台砼挑梁、板、浮雕装饰结构加固碗扣承重脚手架； 屋面修缮+内、外檐油饰彩画清理除尘保护+室内、外墙面剔补打点+地面； 整修剔补+木地板整修+木构件剔补整修加固+断桥铝窗+箭窗窗檐加固等工作； 完成箭楼东、西值房修缮； 完成正阳门箭楼保护修缮工程竣工验收。 |  |  |  |  | 完成搭设：城台座车脚手架+双排齐檐脚手架+外檐椽望油活脚手架等工作； 完成搭设：城台砼挑梁、板、浮雕装饰结构加固碗扣承重脚手架等工作； 完成屋面修缮+内、外檐油饰彩画清理除尘保护+室内、外墙面剔补打点+地面等工作； 完成整修剔补+木地板整修+木构件剔补整修加固+断桥铝窗+箭窗窗檐加固等工作； 完成箭楼东、西值房修缮； 完成正阳门箭楼保护修缮工程竣工验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保护修缮工程面积 | 修缮建筑总面积约4315.66平米 |  | 完成修缮建筑总面积约3875平米 | 5 | 4.5 | 绩效指标值设置有误，竣工验收修缮面积为3875平米（北京市文物建筑工程竣工验收备案表上的数额），今后合理设置绩效指标值。
|  |  |  | 2021年主要内容：完成箭楼本体、箭楼东、西值房修缮，达到验收标准。主要内容：箭楼城台地面、栏板、挑台加固、墙体打点修补、下架油饰、窗楣加固、浮雕装饰结构加固、东、西值房修缮。 |  | 2021年11月16日，通过专家组验收，工程管理规范，工程效果和质量完好，已完成全部设计内容，达到预期目标，验收合格。 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量验收标准 | 完成修缮设计方案全部内容，达到修缮工程质量验收标准。 |  | 符合文物修缮工程质量标准,全面执行设计规范。符合《中华人民共和国文物保护法》、《中国文物古迹保护准则》要求。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2021年项目完成度 | 完成修缮施工方案的全部内容，达到工程质量验收标准。 搭设：城台座车脚手架+双排齐檐脚手架+外檐椽望油活脚手架； 搭设：城台砼挑梁、板、浮雕装饰结构加固碗扣承重脚手架； 屋面修缮+内、外檐油饰彩画清理除尘保护+室内、外墙面剔补打点+地面； 整修剔补+木地板整修+木构件剔补整修加固+断桥铝窗+箭窗窗檐加固等工作； 完成箭楼东、西值房修缮。 |  | 已完成2021年度全部计划内容，经北京市文物工程质量监督站验收合格，但工程节点有所延误。 | 10 | 8 | 主要受自然因素影响较大，受疫情与夏季特大降水影响，对工程节点有所延误。 下一步将加强管理，加强统筹分析，制定相应措施与解决方案。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 2021年完成项目预算850万元，计划7月份按照工程按照工程进度，支付率达到80%，11月份竣工验收后支付率达到100%，完成全部预算。 |  | 2021年项目预算金额为849.9万元，实际完成项目预算金额739.253936万元，剩余资金为设计费、预备费和工程结余。 | 10 | 8 | 偏差原因：该项目已经完成了设计方案的全部内容并进行了竣工备案，剩余资金为设计费（已不需要支付）、工程不可预见费为工程结余。 改进措施：进一步加强预算管理，合理安排资金使用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效益 | 正阳门箭楼，是明清北京城的正南门，在建筑规制上为九门之首，也是北京城中轴线上具有标志性意义的重要建筑，1988年公布的第三批全国重点文物保护单位，2020年正阳门箭楼保护修缮工程被列为市政府工作报告重点工程，此次修缮将排除安全隐患，保障文物本体安全。 |  | 达到排除安全隐患，保障文物本体安全的目标。 | 30 | 26 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位：北京市正阳门管理处 | 建设单位满意度≥95% |  | 97.8% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 90.2
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。