## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 图书资料中心藏珍贵古籍修复经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局039 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 董伊瑶 |  |  | 联系电话 | 18519776167
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15 | 15 | 14.9991 | 10 | 99.99% | 9.9994
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 15 | 15 | 14.9991 |  | 99%
|  |  | 上年结转资金 |  | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了更科学化规范化的管理我中心藏品，遵循整旧如旧、最少干预、可再处理的修复原则，将散叶、破损、褶皱、糟朽、无书皮、脱线、水浸的古籍进行修复保护工作，保证所修古籍有完整档案，分析古籍破损成因，为日后古籍保存寻找更适合的微环境进行总结经验，从而在此环境下更好的保存。 |  |  |  |  | 完成了将散叶、破损、褶皱、糟朽、无书皮、脱线、水浸的古籍进行修复保护的工作，保证了所修古籍有完整档案，分析了古籍破损成因，为日后古籍保存寻找更适合的微环境进行总结经验，从而在此环境下更好的保存。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 古籍修复 | 8种10册 |  | 9种22册 | 7.5 | 7.5 | 发现1种12册古籍书线断开，特请乙方一并钉线压平
|  |  | 古籍保护耗材 | 2万元古籍保护耗材 |  | 1.99909万元 | 7.5 | 7.4 | 京东商城商品打折
|  | 质量指标 | 古籍修复 | 遵循整旧如旧、最少干预原则进行修复 |  | 按照《古籍修复技术规范与质量要求》（GB/T 21712-2008）进行修复 | 7.5 | 7.5
|  |  | 古籍保护耗材 | 按照库房需要购买 |  | 按照日常工作所需、古籍库房要求等采购相关耗材 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 古籍修复 | 6月底完成50%，12月完成100% |  | 6月底完成50%，12月完成100% | 5 | 5
|  |  | 古籍保护耗材 | 6月底完成50%，12月完成100% |  | 6月底完成50%，12月完成100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 古籍修复 | 13万元 |  | 13万元 | 5 | 5
|  |  | 古籍保护耗材 | 2万元 |  | 1.99909万元 | 5 | 5
| 效果指标 | 社会效益指标 | 古籍修复 | 遵循整旧如旧、最少干预原则进行修复，完成2021年修复任务 |  | 逐步完成古籍善本修复保护工作，促进我中心纸质文献保护和研究成果 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 古籍保护耗材 | 规范藏品管理，做好文物保护工作 |  | 保证中心日常工作开展，保护工作人员安全，提升中心工作质量和效率 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受众满意度 | 达到90%以上 |  | 基本达到 | 10 | 7 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 93.8994
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。