## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京古代建筑博物馆文物库房维修
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 董绍鹏 |  |  | 联系电话 | 18500651367
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7.6524 | 7.6524 | 7.6524 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 7.6524 | 7.6524 | 7.6524 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目将在2021年4月份开始进行土建部分的维护，包括文物库房大门、模型库房大门、门口坡道等部分；随后进行强弱电和门禁设施维护。按照项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善文物保存条件及库房工作环境，完善基础设施，满足后续发展需求。 |  |  |  |  | 按照预期目标全部完成，并投入使用，现使用状况良好，改善了文物保存环境、满足文物搬运条件、符合文物安全操作规范要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文物库大门改造 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 强弱电门禁改造 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5
|  |  | 模型库房大门改造 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 满足文物保护及运输规范 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施 | 4月—5月 |  | 4月—5月 | 5 | 5
|  |  | 项目验收 | 6月 |  | 6月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总费用控制 | 7.652447万元 |  | 7.652447万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 库房大门、电路进行维护改造 | 改善文物保存环境、满足文物搬运条件、符合文物安全操作规范要求 |  | 改善了文物保存环境、满足文物搬运条件、符合文物安全操作规范要求 | 30 | 25 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 书面满意度调查样本量较低，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。