## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中华优秀传统文化系列展及体验活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市大葆台西汉墓博物馆
项目负责人 |  |  | 刘海明 |  |  | 联系电话 | 13671218041
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63.571 | 63.571 | 60.652 | 10 | 95.41% | 9.5
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 63.571 | 63.571 | 60.652 |  | 95.41%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 作为北京地区唯一一所汉代文化主题的博物馆，我馆具备得天独厚的优势以历史的角度向社会大众宣传中华优秀传统文化。我馆推出的“中华优秀传统文化”互动体验活动，以文化体验为切入点，将中华优秀传统文化的精华，升华为可以感受、可以认知的参与性直观文化活动，让参与者在感性上接触中华优秀传统文化，在理性上理解中华优秀传统文化，并通过博物馆作为社会公共文化服务平台的地位，实现对全社会的文化输出，从而使博物馆成为弘扬中华优秀传统文化的有力平台，肩负起社会责任，培育和践行社会主义核心价值观，推进新时代中国特色社会主义伟大事业、实现中华民族伟大复兴的中国梦战略。 通过此项目，提高博物馆知名度，倡导公众积极参与博物馆举办的各项活动，发挥博物馆文化服务的职能。借助临展活动，提升博物馆人员策展能力，提升博物馆业务人员水平。 |  |  |  |  | 项目整体按预算、计划基本实施完成。本项目为弘扬中华优秀文化，特别是汉代文化和馆际社会教育以及科研交流提供实践经验和理论依据博物馆教育资源的有效利用，拓宽教育路径，践行寓教于乐的社教活动。项目整体观众满意度达98%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成展览天数指标 | 不少于60天 |  | 120天 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成观众指标 | ≥1万人 |  | 2万人 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目准备时间 | 2021年1月--2021年2月 |  | 2021年1月--2021年2月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施时间 | 2021年2月--2021年11月 |  | 2021年2月--2021年11月 | 3 | 3
|  |  | 结项时间 | 2021-12-01 |  | 除洛阳研学活动，其他工作于2021年12月完成 | 4 | 3 | 受洛阳暴雨及疫情影响，洛阳研学活动未完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 63.571000万元 |  | 60.652万元 | 2.5 | 1.5 | 受洛阳暴雨及疫情影响，洛阳研学活动未完成，剩余资金上交回上级单位
|  |  | 中国传统节日活动 | 16.76万元 |  | 16.76万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 24节气临展 | 28.7318万元 |  | 28.7318万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 思政课讲座 | 0.8万元 |  | 0.8万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 为弘扬中华优秀文化，特别是汉代文化和馆际社会教育以及科研交流提供实践经验和理论依据博物馆教育资源的有效利用，拓宽教育路径，践行寓教于乐的社教活动。 |  | 为弘扬中华优秀文化，特别是汉代文化和馆际社会教育以及科研交流提供了实践经验和理论依据博物馆教育资源的有效利用，拓宽了教育路径，践行了寓教于乐的社教活动。 | 30 | 22.5 | 受洛阳暴雨及疫情影响，洛阳研学活动未完成，故未产生这部分工作的相应社会效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ＞90% |  | ＞90% | 10 | 9 | 书面满意度调查样本量较低，但也未收到投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 89
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。