## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 正阳门箭楼对外开放方案设计
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市正阳门管理处
项目负责人 |  |  | 袁学军 |  |  | 联系电话 | 65116166
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.8 | 19.8 | 18.81 | 10 | 95% | 9.5
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 19.8 | 19.8 | 18.81 |  | 95%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据2020年8月13日北京市推进全国文化中心建设领导小组印发的《北京中轴线申遗保护三年行动计划（2020.7-2023.6）》的要求完成： 1、箭楼展览改陈项目可行性报告 2、箭楼开放方案编制 3、结合在中轴线遗产展示体系中的定位，箭楼展览改陈概念设计文本 4、箭楼开放运营方案专家评审报告 5、箭楼展览改陈概念设计文本专家评审报告 6、箭楼改陈及整体开放预算编制 为2022年6月正阳门箭楼开放做好前期筹备和科学论证。 |  |  |  |  | 1.完成正阳门及中轴线相关资料查询与整理，先后到北京图书馆、北京档案馆、北京城市城市建设档案馆、中国文化遗产研究院等单位查阅相关资料，购买《北京城中轴线古建筑实测图集》。 2.完成观众问卷调查及分析，撰写完成观众问卷调查分析报告1套。 3.完成箭楼展览改陈项目可行性报告及箭楼开放方案的编制，完成展览大纲初稿。 4.“正阳文化广场文化空间建设与”正阳门箭楼开放运营方案1套。 5.正阳门箭楼展览改陈设计文本1套、箭楼展览改陈设计效果图30张。 6.箭楼开放运营方案专家评审。 7.箭楼展览改陈设计文本专家评审报告 。 8.箭楼开放及展示提升项目预算编制1套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览场地占地面积 | 2000平方米 |  | 2000平方米 | 1 | 1
|  |  | 箭楼开放运营方案 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 箭楼展览改陈设计文本 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 观众问卷调查分析报告 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 箭楼开放运营方案专家评审报告 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 箭楼展览改陈设计文本专家评审报告 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 箭楼开放及展示提升项目预算编制 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 箭楼展览改陈设计效果图 | 30张 |  | 30张 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 观众问卷调查参与率 | 85% |  | ≥85% | 5 | 5
|  |  | 方案可行性 | 95% |  | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 安全保障率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 箭楼展览改陈项目可行性报告、开放方案、改陈概念设计文本 | 2021年1月-5月 |  | 2021年1月-5月箭楼展览改陈项目可行性报告、开放方案、改陈概念设计文本开展 | 2.5 | 2.5
|  |  | 观众问卷调查 | 2021-06-01 |  | 2021年6月前完成观众问卷调查 | 2.5 | 2.5
|  |  | 箭楼开放运营方案及改陈概念设计文本专家评审报告 | 2021年7月-8月 |  | 2021年10月，进行专家评审，完成箭楼开放运营方案及改陈概念设计文本专家评审报告 | 2.5 | 2 | 偏差原因：因建党70周年活动，箭楼作为制高点，从6月1日开始，无法进入展览场地，故《箭楼改陈概念设计文本》编写顺延至9月底完成，专家论证会顺延至10月11日召开。 改进措施：今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 箭楼改陈及整体开放预算编制 | 2021-09-30 |  | 2021年10月完成箭楼改陈及整体开放预算编制 | 2.5 | 2 | 偏差原因：因建党70周年活动，箭楼作为制高点，从6月1日开始，无法进入展览场地，故《箭楼改陈概念设计文本》编写顺延至9月底完成，专家论证会顺延至10月11日召开，预算编制工作也相应顺延。 改进措施：今后工作中，要综观全局，加强对不可预见因素的考虑。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 19.8万 |  | 根据实际情况，实际支出18.809998元。有三项预算金额共计减少9,900.02元，具体情况为：1.购买图书资料预算金额为19,680元，实际支出金额为10,399.98元，缩减支出9,280.02元。2.资料检索费（知网阅读卡）预算金额为320元，实际支出300元，缩减支出20元。3.专家费预算金额为12,000元，实际支付时有2人未提供高级职称资格证书，按500元/人的标准支付，实际支付11,400元，缩减支出600元。 | 10 | 10 | 1.购买图书有优惠，缩减支出9,280.02元。 2.资料检索费（知网阅读卡）有优惠，缩减支出20元。 3.专家费实际支付时有2人未提供高级职称资格证书，按500元/人的标准支付，缩减支出600元。
| 效益指标 | 效益指标 | 正阳门的认知度 | 有所提升 |  | 项目成果实施提升公众对正阳门的认知度 | 15 | 12 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  |  | 正阳门的影响力 | 有所提升 |  | 项目成果实施扩大了正阳门的影响力 | 15 | 12 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | ≥85% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因：在项目执行过程中相关满意度指标测算不完整。 改进措施：在今后工作中完善满意度指标相关材料。
|  |  | 观众问卷调查满意度 | ≥85% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因：在项目执行过程中相关满意度指标测算不完整。 改进措施：在今后工作中完善满意度指标相关材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。