## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大觉寺及周边红色史迹文化展
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京西山大觉寺管理处
项目负责人 |  |  | 王松 |  |  | 联系电话 | 15011007072
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 48.9875 | 48.9875 | 48.38 | 10 | 98.76% | 9.876
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48.9875 | 48.9875 | 48.38 |  | 98.76%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 红色文化是西山永定河文化带的重要组成部分，资源非常丰富，史料价值、研究价值较高，开发利用的潜力很大。这一区域内的革命故事、革命运动和革命文物是难得的文化资源，铭记着中华儿女英勇奋斗的光辉历程，是历史赐予我们的宝贵遗产。 2021年为中国共产党成立100周年，为更好保护革命文物，弘扬革命精神，传承红色基因，继承革命文化，系统发掘、整理、展示西山红色文化的历史文化价值和精神文化内涵，北京西山大觉寺管理处拟于2021年举办“大觉寺及周边红色文化史迹展”，以地处西山永定河文化带中心位置的大觉寺及周边区域红色史迹为坐标，对分布在今海淀和门头沟两区内红色文化资源的总体概况、保护利用、文化传播和精神价值给予展示，进一步发挥革命文物服务大局、资政育人和推动发展的独特作用。 |  |  |  |  | 2021年为中国共产党成立100周年，为更好保护革命文物，弘扬革命精神，传承红色基因，继承革命文化，系统发掘、整理、展示西山红色文化的历史文化价值和精神文化内涵，北京西山大觉寺管理处拟于2021年举办“大觉寺及周边红色文化史迹展”，以地处西山永定河文化带中心位置的大觉寺及周边区域红色史迹为坐标，对分布在今海淀和门头沟两区内红色文化资源的总体概况、保护利用、文化传播和精神价值给予展示，进一步发挥革命文物服务大局、资政育人和推动发展的独特作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览展陈 | 1间 |  | 1间 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设备采购合格率 | 符合国家相关行业质量标准 |  | 达到质量标准 | 10 | 10
|  |  | 建设单位实际需求 | 符合建设单位实际需求 |  | 符合建设需求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工期 | 2021年3月至2021年6月 |  | 按期完成 | 4 | 4
|  |  | 设备购置及时性 | 保证当年使用 |  | 及时 | 3 | 3
|  |  | 项目建设及时性 | 保证当年使用 |  | 及时 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 预算成本控制数 | 48.987550万元 |  | 48.38万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益 | 向公众展示宣传分布在大觉寺及周边一带的红色史迹，弘扬红色精神，让公众更好了解革命文物的概念、保护和价值，使革命文物保护理念深入人心。 | 达到预期目标 |  | 让公众更好了解革命文物 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 经济效益 | 通过该展览，更好宣传大觉寺及周边地区历史文化，为大觉寺总体经济效益提供更多资源保障。 | 达到预期目标 |  | 为大觉寺总体经济效益提供更多资源保障 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 环境效益 | 展览位于大觉寺中轴线，为该区域增添参观亮点，为大觉寺创造更好游览环境和文化氛围。 | 达到预期目标 |  | 为大觉寺创造更好游览环境和文化氛围 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响 | 通过展览向入馆游客宣传、科普大觉寺及周边地区红色历史、红色文化和红色精神，发人深省，引人思考，充分发挥大觉寺作为博物馆的社会教育功能，传承红色基因，继承革命文化。 | 达到预期目标 |  | 传承红色基因，继承革命文化 | 5 | 4 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≧90% |  | 100% | 5 | 4.5 | 调查样本量较少，以后将加强项目满意度调查工作
|  |  | 社会公众满意度 | ≧90% |  | 100% | 5 | 4.5 | 调查样本量较少，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 99.876 | 92.876
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。