## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 正阳门城、箭楼震动检测项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市正阳门管理处
项目负责人 |  |  | 陈亮 |  |  | 联系电话 | 65116166
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 23.5441 | 23.5441 | 23.5441 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 23.5441 | 23.5441 | 23.5441 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 正阳门古建筑周围交通密集，地面交通有双向八车道、四车道国标公路（距离正阳门5到10米）、地下交通有地铁2号线以及（北京站-北京西站）国铁穿行，正阳门经受的持续振动具有源头多（公路、地铁、国铁），持时长（24小时不间断），频谱密集（不同交通工具引起的振动频谱，传递规律不一致）等不利因素。 针对上述情况，对长期经受密集交通振动中的正阳门古建筑进行周边环境振动特性、结构动力特性及交通振动响应的检测，2021年短期监测项目（取得基本动力特性），并建立基于振动响应的监测系统。获得正阳门周围公路、地铁及铁路振源的速度、加速度信息，进行振源频谱及传递衰减规律分析。获得正阳门城楼及箭楼频率、振型及阻尼信息，这三种信息是反映结构健康状况的主要指标，可作为正阳门古建筑维修加固、长期监测时的参考标准。获得正阳门城楼及箭楼在公路、地铁及铁路振动引起的交通响应，包括结构各关键点的速度、加速度、位移分布及幅值特征，作为长期振动监测优化测点的标准。为今后长期监测数据准确评估公路、地铁及国铁交通振动对正阳门城楼及箭楼的性能影响，建立基本可靠数据，从而实现对古建变形形态分析，为古建保护提供可靠数据，以保障结构及使用安全。 |  |  |  |  | 完成了该项目的全部设计方案，正阳门城、箭楼震动检测项目，城、箭楼震动响应测点92个、400小时，城、箭楼动力特性测点160个、500小时。通过开展正阳门城、箭楼震动检测项目，对正阳门古建筑进行周边环境振动特性、结构动力特性及交通振动响应的检测，建立了基于振动响应的监测系统，获得了正阳门周围公路、地铁及铁路振源的速度、加速度信息，进行了振源频谱及传递衰减规律分析。为正阳门古建筑维修加固、长期监测提供参考标准。为今后长期监测数据准确评估公路、地铁及国铁交通振动对正阳门城楼及箭楼的性能影响，建立基本可靠数据，从而实现对古建变形形态分析，为古建保护提供可靠数据，以保障结构及使用安全。 2022年3月23日，北京市正阳门管理处组织召开“正阳门箭楼、城楼振动检测项目验收会”。邀请中国文化遗产研究院张之平教授、北京市文化遗产研究院张涛研究员、沈阳建筑大学孙丽教授听取了北京交通大学项目组负责人杨娜教授关于正阳门箭楼、城楼振动检测项目工作及技术报告，经过甲方及专家质询讨论，专家一致认为：该项目工作扎实全面，资料翔实，内容充分，结论严谨。完成了合同规定的所有内容，同意通过项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 振源特征测点数量 | 9个 |  | 9个 | 5 | 5
|  |  | 城、箭楼动力特性测点 | 160个 |  | 160个 | 5 | 5
|  |  | 城、箭楼震动响应测点 | 92个 |  | 92个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 施工要求（监测技术方案、设计标准、设备安装及实施过程） | 符合《中华人民共和国文物保护法》和《世界文化遗产保护管理办法》、《结构健康监测系统设计标准》相关技术规范 |  | 正阳门城、箭楼震动检测符合相关规范要求，达成预期指标。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2021-07-01 |  | 2021-04-01 | 5 | 5
|  |  | 项目结束时间 | 2021-10-01 |  | 受疫情影响，2021年完成报告初稿，2022年专家论证后提交正式报告。 | 5 | 3 | 偏差原因：受疫情影响，未能及时进行项目验收。 改进措施：根据疫情形势持续加强项目管理，提前计划好应对措施，确保项目顺利进行。
|  | 成本指标 | 预算总金额 | 23.5441万元 |  | 实际支出23.5441万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过本方案对正阳门古建筑短期检测，获得正阳门城楼及箭楼的基本动力特性及其变化规律。 |  | 经专家组验收评审：该项目工作扎实全面，资料翔实，内容充分，结论严谨。完成了合同规定的所有内容。为今后长期监测数据准确评估提供了可靠数据。 | 30 | 28 | 偏差原因：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因：未开展书面满意度调查。 改进措施：以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。