## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 大葆台西汉墓博物馆新建租办公室、行政库房、搬家运输项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市大葆台西汉墓博物馆
项目负责人 |  |  | 栗景广 |  |  | 联系电话 | 18519058323
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 103.8365 | 40 | 11.8312 | 10 | 29.58% | 3
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 103.8365 | 40 | 11.8312 |  | 29.58%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新馆建设中，所有办公室以及所有行政库房必须拆除，为了保障正常办公和固定资产存放。 实施此项目，可以保证北京市大葆台西汉墓博物馆正常运行，满足办公和生活需求。 该项目约需经费117.524万元。 |  |  |  |  | 北京市机关事务管理局给协调一个临时办公用，先期搬去一部分人员，剩余项目经费如实上交。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房 | 234㎡ |  | 234㎡ | 4 | 4
|  |  | 食堂操作间 | 80㎡ |  | 80㎡ | 4 | 4
|  |  | 会议室 | 80㎡ |  | 80㎡ | 4 | 4
|  |  | 行政库房 | 400㎡ |  | 400㎡ | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021-04-01 |  | 2021-04-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 | 103.836500万元 |  | 11.831186万元 | 16 | 13 | 因北京市机关事务管理局给协调一个临时办公用，只用了运营保障费。虽节约了财政资金但也造成财政资金没有合理的运用。剩余资金已退回财政。
|  |  | 办公室 | 34.16万元 |  | 0 | 3 | 1 | 因北京市机关事务管理局给协调一个临时办公用，只用了运营保障费。虽节约了财政资金但也造成财政资金没有合理的运用。剩余资金已退回财政。
|  |  | 库房 | 58.4万元 |  | 0 | 3 | 1 | 因北京市机关事务管理局给协调一个临时办公用，只用了运营保障费。虽节约了财政资金但也造成财政资金没有合理的运用。剩余资金已退回财政。
|  |  | 会议室 | 11.68万元 |  | 0 | 3 | 1 | 因北京市机关事务管理局给协调一个临时办公用，只用了运营保障费。虽节约了财政资金但也造成财政资金没有合理的运用。剩余资金已退回财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能正常保障办公，保障固定资产资产存放 | 能正常保障办公，保障固定资产资产存放 |  | 正常的保障办公，保障固定资产资产存放 | 40 | 39 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 83
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。