## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 《中国古代建筑展》展厅灯光及多媒体升级改造
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 闫涛 |  |  | 联系电话 | 13717920908
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 29.3596 | 29.3596 | 29.3 | 10 | 99.8% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 29.3596 | 29.3596 | 29.3 |  | 99.8%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 《中国古代建筑展》筹备制作，开放至今已近十个年头，太岁殿展厅的主要展品隆福寺正觉殿明间藻井和1949年老北京城沙盘模型的灯光展示效果已经无法达到展览展示的需要，硬件设备存在损坏和老化的现象，无法满足展示的需求。整体展览的多媒体设备新能陈旧，运行故障多，无法正常配合展览展示和满足服务观众的需求。通过项目实施，去除旧的、无法正常工作的、有安全隐患的藻井和沙盘展品的灯光系统，改造为全新的灯光系统。去除展览各展厅性能陈旧、工作故障、不稳定的展厅多媒体设备，改造为性能新、工作稳定，满足展示需求和互动体验要求的新多媒体设备。通过升级改造，消除文物及展品展示中的安全隐患，更好的保护文物，同时提升展示和体验效果，更好的服务观众。 |  |  |  |  | 按照预期目标，《中国古代建筑展》太岁殿展厅隆福寺正觉殿明间藻井和1949年老北京城沙盘模型的原有灯光展示系统安全隐患已经消除，更好地保护了文物和展品，完成了全新的灯光展示系统升级，显示效果良好，达到预期目的。展厅中的多媒体完成升级改造，原有故障消除，提升了展示效果，改善了观众观展体验，更好的服务观众。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造藻井沙盘灯光系统 | 改造《中国古代建筑展》太岁殿展厅隆福寺正觉殿明间藻井及1949年老北京城沙盘模型灯光系统2组 |  | 2组 | 8 | 8
|  |  | 改造展厅多媒体设备 | 改造《中国古代建筑展》各展厅多媒体设备19套 |  | 19套 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 满足灯光展示效果 | 100% |  | 100% | 8 | 7 | 为了更好地保护文物避免接触，保护展厅彩画，无法做到百分百无视觉亮度死角。
|  |  | 满足多媒体展示效果 | 100% |  | 100% | 7 | 6 | 展览原有多媒体位置已定，升级中对硬件效果产生一定限制。
|  | 时效指标 | 项目实施 | 4月——8月 |  | 8月12日完成 | 5 | 5
|  |  | 项目验收 | 9月——10月 |  | 9月14日验收 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 29.3596万元 |  | 29.3万元 | 10 | 9 | 项目进行了三方询价比选，比选结果低于批复。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 消除《中国古代建筑展》太岁殿展厅隆福寺正觉殿明间藻井文物触式灯光火灾安全隐患及1949年老北京城沙盘模型的陈旧、故障灯光线路设备的安全隐患。提升文物及模型的展示效果，改善观众参观时视觉感受。提升多媒体影像展示的观感和观众使用多媒体设备互动时的稳定性、流畅度。 |  | 提升了文物及模型的展示效果，改善观众参观时视觉感受。提升多媒体影像展示的观感和观众使用多媒体设备互动时的稳定性、流畅度。 | 30 | 25 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 100% |  | 较满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，进一步加强满意度调查工作，强化针对性，加大样本量。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.9
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。