## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 万寿寺大修实录
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 王淑珍 |  |  | 联系电话 | 13501285798
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 27.8785 | 27.8785 | 27.66 | 10 | 99.22% | 9.9216
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 27.8785 | 27.8785 | 27.66 | - | 99.22% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：完成《万寿寺大修实录》项目立项、资料搜集、前期调研、项目出版等全部内容。 |  |  |  |  | 完成《万寿寺大修实录》项目立项、资料搜集、前期调研、项目出版等全部内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出版《万寿寺大修实录》册数 | 600册 |  | 尚未完成 | 15 | 13.5 | 《万寿寺大修实录》出版项目按照预期完成书稿。由于疫情等原因，《万寿寺东路修缮工程》由原计划2021年10月竣工，延期至2022年6月竣工，因此出版图书顺延。
|  | 质量指标 | 符合国家出版相关法律法规内容。 | 达到目标 |  | 符合标准 | 7.5 | 6.75 | 支撑材料充分性不足，后续将进一步完善绩效材料，使资料更有支撑力。
|  |  | 《万寿寺大修实录》质量标准 | 内容完整、条理清晰、专业性强 |  | 符合标准 | 7.5 | 6.75 | 支撑材料充分性不足，后续将进一步完善绩效材料，使资料更有支撑力。
|  | 时效指标 | 立项、协议签订时间 | 2021年4月30日 |  | 2021-04-12 | 4 | 4
|  |  | 稿件整理完成，定稿交付出版社时间 | 2021年9月30日 |  | 2021-09-30 | 3 | 3
|  |  | 项目完成时间 | 2021年12月31日 |  | 未完成 | 3 | 2.7 | 《万寿寺大修实录》出版项目按照预期完成书稿。由于疫情等原因，《万寿寺东路修缮工程》由原计划2021年10月竣工，延期至2022年6月竣工，因此出版图书顺延。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤27.87854万元 |  | 27.87854万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对于万寿寺珍贵的文物建筑的保护利用具有现实意义。 | 达到预期目标 |  | 对于万寿寺珍贵的文物建筑的保护利用具有现实意义。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 记录古建筑修缮作法，传承非遗手艺，促进文物保护意识。 | 达到预期目标 |  | 有促进作用。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 87.6216
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。