## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 智化寺京音乐传承保护与展演工作
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京文博交流馆
项目负责人 |  |  | 王娅蕊 |  |  | 联系电话 | 18610666858
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 65 | 65 | 65 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目的实施可以保障国家级非物质文化遗产智化寺京音乐这一濒危乐种的保护传承，并持续为观众提供丰富的博物馆文化活动。 |  |  |  |  | 通过对智化寺京音乐的持续活态保护，继续传承好这一濒危的国家级非物质文化遗产，深入挖掘其历史文化艺术价值，创新文化产品，满足了人民群众日益增长的精神文化生活需求等，使智化寺京音乐这一濒危的音乐文化遗产持续活态传承，圆满完成目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 馆内展演 | 开放日每天2场，全年500场以上 |  | 500场 | 10 | 10 | 10月10日起闭馆修缮，全年开放约246天，开放日每天2场演出，另延时开放加演31场，全年超过500场
|  |  | 馆外展演 | 10场以上 |  | 6场 | 7 | 3 | 受疫情影响线下文化活动减少
|  |  | 媒体宣传 | 6次以上 |  | 20次 | 5 | 4.5 | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  |  | 馆内外观众 | 4万人次 |  | 7万人次 | 5 | 5
|  |  | 可传承的曲牌 | 39首 |  | 39首 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 遵守国家相关法律法规 | 传承人严格遵守《中华人民共和国非物质文化遗产法》《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》等国家相关法律法规 |  | 传承人严格遵守《中华人民共和国非物质文化遗产法》《国家级非物质文化遗产保护与管理暂行办法》等国家相关法律法规 | 5 | 5
|  |  | 工作任务 | 圆满完成传承人劳动合同内的工作任务 |  | 基本完成传承人劳动合同内的工作任务 | 10 | 8 | 有1人离职
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年1月--2021年12月 |  | 2021年1月--2021年12月 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2021-12-01 |  | 2021年12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 65万元 |  | 65万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 项目实施有利于扩大智化寺京音乐影响，从而吸引更多观众进馆参观，预计门票收入较上一年度增加5% |  | 335% | 5 | 4 | 2020年度门票收入20万，2021年度门票收入87万，年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过对智化寺京音乐的持续活态保护，继续传承好这一濒危的国家级非物质文化遗产，深入挖掘其历史文化艺术价值，创新文化产品，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求等。 |  | 通过对智化寺京音乐的持续活态保护，继续传承好这一濒危的国家级非物质文化遗产，深入挖掘其历史文化艺术价值，创新文化产品，满足了人民群众日益增长的精神文化生活需求等 | 5 | 4.5 | 相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 项目实施使智化寺京音乐这一濒危的音乐文化遗产持续活态传承 |  | 项目实施使智化寺京音乐这一濒危的音乐文化遗产持续活态传承 | 5 | 4.5 | 相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 90.03% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。