## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 古研所老四有档案、文书档案、建筑图纸等资料电子化（一）
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市古代建筑研究所
项目负责人 |  |  | 李晶 |  |  | 联系电话 | 13810161718
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 11.935 | 11.935 | 11.935 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 11.935 | 11.935 | 11.935 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、2021年完成古研所所有文书资料的档案归档及电子化制作。 2、2021年完成500套底图电子化10000张。 |  |  |  |  | 1. 完成扫描部分设计图（底图）整理1056套（盒、袋） 2. 完成设计图（底图）电子化19645张。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技文档编制成科技档案，图纸（A0－A4）。 | 约10000张（500套） |  | 19645张（1056套） | 10 | 10 | 底图扫描部分超额完成。
|  |  | 文书资料扫描并装订编制成文书档案，扫描A4文件。 | 约28000张 |  | 0 | 5 | 0 | 因本项目启动正值单位搬家期间，图纸档案占据档案室绝大部分空间，未经整理的图纸在搬家过程中容易造成混乱和遗失，故我单位决定本项目优先完成图纸整理及电子化工作，导致文书资料整理和电子化未开展。文书部分工作改由2022年度进行。
|  | 质量指标 | 扫描技术参数采用彩色、分辨率300dpi，数据格式TIFF； | 300dpi |  | 300dpi | 10 | 10
|  |  | 其他纸质档案扫描技术参数采用彩色、分辨率300dpi，数据格式TIFF（JPEG或PDF）。 | 300dpi |  | 300dpi | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 11月 |  | 9月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 委托制作费用 | 11.935万元 |  | 11.935万元 | 10 | 9 | 因文书资料扫描并装订编制成文书档案工作未做，故部分预算资金用于科技文档编制成科技档案工作部分并超额完成。
| 效益指标 | 效益指标 | 使档案查阅使用率显著提高，减少使用人查阅时间 | 档案查阅使用率 |  | 档案查阅使用率得到了提高，使用人查阅时间相对减少 | 30 | 27 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资料档案使用人 | ≥90% |  | 较满意 | 10 | 7 | 未开展书面满意度调查，进一步加强满意度调查工作，强化针对性。
总分： | [6 empty] | 100 | 88
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。