## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 正阳门箭楼给排水、采暖管路维修项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市正阳门管理处
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 65118102
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 53.5923 | 53.5923 | 53.5923 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 53.5923 | 53.5923 | 53.5923 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 正阳门箭楼采暖与给排水管线于1990年投入使用至今已有近30年，目前管线严重老化锈蚀、管道部分堵塞，存在给水压力不足、下水排水不畅以及供暖管线渗漏等情况。 2021年正阳门箭楼实施修缮工程，将对城台地面重做防水与整体铺装。借助此次修缮机遇对箭楼供暖与给排水管线进行更新维护并预设未来箭楼开放所需部分管线，同时确保建筑本体与系统安全。 |  |  |  |  | 本次给排水、采暖管路维修工程，已对正阳门箭楼城台地面重做防水与整体铺装，完成箭楼管道沟砌筑拆除和安装，热力管道改造、自来水管线改造、排水改造、清理城台管道竖井、平台管道沟、预留电路管道，确保建筑本体与系统安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设范围 | 由箭楼东南角现有热力泵房及上水管线、箭楼东侧排水管线，至箭楼一层管道沟内 |  | 完成由箭楼东南角现有热力泵房及上水管线、箭楼东侧排水管线，至箭楼一层管道沟内的改造建设范围 | 5 | 4 | 指标设置不够量化，可考核性不强。今后将提高绩效指标设置的合理性。
|  |  | 维修更换内容 | 此次维修更换内容：管道沟砌筑拆除和安装，热力管道改造、自来水管线改造、排水改造、清理城台管道竖井、平台管道沟、预留电路管道。 |  | 完成管道沟砌筑拆除和安装，热力管道改造、自来水管线改造、排水改造、清理城台管道竖井、平台管道沟、预留电路管道项目 | 5 | 4 | 指标设置不够量化，可考核性不强。今后将提高绩效指标设置的合理性。
|  |  | 管线管道 | 管线包括：热力管线DN50(150m)；给水管线DN50（160m）、排水管线DN150(130m)；电路管线φ16、消防管线DN150（110m）、砌筑管道沟（宽700mm深1200mm高800mm沟底混凝土垫层10mm铺设盖板）。 |  | 达到管线要求：热力管线DN50(150m)；给水管线DN50（160m）、排水管线DN150(130m)；电路管线φ16、消防管线DN150（110m）、砌筑管道沟（宽700mm深1200mm高800mm沟底混凝土垫层10mm铺设盖板） | 5 | 4 | 指标设置不够量化，可考核性不强。今后将提高绩效指标设置的合理性。
|  | 质量指标 | 达到国家相关标准 | 符合《中华人民共和国文物保护法》、《建设工程质量管理条例》等相关标准。 |  | 达到《中华人民共和国文物保护法》、《建设工程质量管理条例》等相关标准。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 21年01月--21年06月 |  | 于2021年3月1日完成前期准备工作。 | 3 | 2.5 | 时效指标设置不够充分、细化。 下一步工作将科学性设置绩效目标，提升项目管理精细化程度。
|  |  | 施工时间 | 21年08月--21年09月 |  | 2021年3月25日开工，4月9日完成施工内容。 | 4 | 3.5 | 时效指标设置不够充分、细化。 下一步工作将科学性设置绩效目标，提升项目管理精细化程度。
|  |  | 验收时间 | 2021-09-01 |  | 2021年4月28日验收 | 3 | 2.5 | 时效指标设置不够充分、细化。 下一步工作将科学性设置绩效目标，提升项目管理精细化程度。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤53.592268万元 |  | 53.592268万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效益 | 正阳门箭楼，是明清北京城的正南门，在建筑规制上为九门之首，也是北京城中轴线上具有标志性意义的重要建筑，1988年公布的第三批全国重点文物保护单位，此次维修工程将排除安全隐患，保障文物本体安全。 |  | 给排水、采暖管路正常运转，无泄露，无事故，消除了安全隐患，保障文物本体安全 | 15 | 13 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 设备设施保障 | 长期保证设备设施安全 |  | 使用正常，并保证设备长期正常运转和维保 | 15 | 13 | 在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整。 在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象的满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低。今后将提高满意度调查样本量采集，并及时收集、分析和留存相关满意度资料。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。