## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 权力与信仰——手铲下的北京城市记忆研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所
项目负责人 |  |  | 刘乃涛 |  |  | 联系电话 | 13911301123
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25.0801 | 25.0801 | 23.1441 | 10 | 92.28% | 9.23
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25.0801 | 25.0801 | 23.1441 | - | 92.28% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合当前“一轴一城、两园三带、一区一中心”等重点工作，通过明清北京中轴线历史文化研究工作培养人才。在新时代科技考古迅速发展的背景下，积极开展科技考古研究工作，对考古发掘资料进行科技研究，提升对文化遗产的科学化认识，促进文化遗产保护科学化发展。 结合当前北京考古发掘与研究工作，通过北京地区出土墓券与券台研究。在新时代考古工作积极发展的背景下，深入开展考古与历史研究工作，对考古发掘资料进行深入研究，提升对文化遗产的正确与科学化认识，促进历史与考古研究工作的深入发展。 结合当前“一轴一城、两园三带、一区一中心”等重点工作，使用科技分析技术，对彩绘陶楼进行分析，在获取基本化学组成、物相结构和三维数据的基础上，进行对比分析和文物保护等方面的研究工作。探究彩绘陶楼表面彩绘的制作材料和制作工艺，包括陶胎成分、矿物颜料种类。建立科技、保护与文化研究的整体解决方案。 |  |  |  |  | 围绕一轴一城、两园三带重点工作，选取西山永定河文化带大兴区域出土东汉时期彩绘陶楼为研究对象，通过科技考古、文物保护、内涵挖掘等多个角度，研究陶楼制作工艺，阐释文物内涵，包括考古学视角下的陶楼文化意义的释读研究以及陶楼的科技分析研究。课题采用多种技术手段，对彩绘陶楼进行了多方面的分析与研究。北京地区从辽代开始出现墓券，元代开始出现券台。搜罗北京地区墓券与券台资料，并对其特点进行初步归纳分析，以期对北京及周边地区的丧葬文化、宗教信仰以及历史研究有所助益。研究达成预期指标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培养明清北京中轴线历史文化研究项目人才数量 | 2名 |  | 2名 | 10 | 10
|  |  | 分析西山永定河文化带汉代彩绘陶楼科技研究项目样品数量 | 10个 |  | 10个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 结项报告或结项论文合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 西山永定河文化带汉代彩绘陶楼科技研究项目样品分析合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年5月前 |  | 2021年4月 | 5 | 5
|  |  | 培养完成时间 | 2021年12月前 |  | 2021年11月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项券台、明堂与买地券研究项目成本控制数 | ≤5.175907万元 |  | 3.31064万元 | 5 | 3.1981 | 因疫情原因造成外出调查无法进行。部分图书缺货。
|  |  | 西山永定河文化带汉代彩绘陶楼科技研究项目成本控制数 | ≤18.98万元 |  | 18.98万元 | 5 | 5
|  |  | 明清北京中轴线历史文化研究项目成本控制数 | ≤0.924203万元 |  | 0.85342万元 | 5 | 4.62 | 部分图书缺货。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研能力 | 项目人员科研能力得到提升 |  | 权力与信仰——手铲下的北京城市记忆研究已经做了陶楼制陶原料、成型工艺、焙烧工艺、施彩工艺等方面的分析研究工作，了解了汉代彩绘陶楼的科技内涵。对文献和考古资料进行了收集整理工作，开展了城市布局、历史沿革、中轴线历史内涵的探讨。墓券与券台资料的归纳分析对北京及周边地区的丧葬文化、宗教信仰以及历史研究有所助益。使科研能力得到提升。 | 30 | 24 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目人员对培养工作的满意度 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91.0481
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。