## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年北京先农坛农耕系列文化活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 郭爽 |  |  | 联系电话 | 13466528567
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 39.292 | 39.292 | 38.8535 | 10 | 98.88% | 9.8884
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.292 | 39.292 | 38.8535 |  | 98.88%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2021年—2022年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：北京古代建筑博物馆利用先农坛地区的整体文化资源，结合先农坛自身特点，统筹策划展示体系，发挥资源综合效益。深入挖掘北京先农坛所蕴含的历史文化价值，弘扬敬农、爱农的思想，紧跟时代发展的步伐，结合优秀的传统文化，融合时代精神，创新传播形式，丰富活动内容，引导公众进一步关注农业，关注生产，科普农耕文化知识，增强社会公众对传统文化的认同，增强中华民族的文化自信。 |  |  |  |  | 实际完成情况：该项目已按照预期完成所有内容。于2021年5月16日完成了春耕活动，于2021年8月30日完成了秋收活动。两次活动内容丰富，形式新颖，反响热烈，与预期基本一致。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织主题活动次数 | 2次 |  | 2次 | 5 | 5
|  |  | 参与活动人数 | 300人 |  | 100000人 | 5 | 5
|  |  | 主题活动天数 | 2天 |  | 2 | 5 | 5
|  |  | 组织系列活动次数 | ≥2次 |  | 2 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动参与率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 主题活动开展时间 | 4月-10月 |  | 4月-10月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 39.292万元 |  | 38.8535万元 | 10 | 9.9 | 因2021年该项目的评审报告出来的时间较晚，耽误了财政网修改预算数的最后时限，因此产生结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对活动的认知度 | 耤田是先农坛系统化文化主题中的一个亮点，也是北京先农坛农耕文化的核心体现区。同时去年又恰逢北京先农坛建坛600周年，先农坛农耕系列文化活动连续举办第三年，在2021年，活动仍以春播和秋收的两场主题活动为主体，以全新的“文化+科技”的活动形式展现在公众面前。 |  | 以全新的“文化+科技”的活动形式展现在公众面前。 | 10 | 8 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 对社会的影响力 | 北京古代建筑博物馆深入挖掘北京先农坛所蕴含的历史文化价值，弘扬敬农、爱农的思想，紧跟时代发展的步伐，结合优秀的传统文化，融合时代精神，创新传播形式，丰富活动内容，引导公众进一步关注农业，关注生产，科普农耕文化知识，增强社会公众对传统文化的认同，增强中华民族的文化自信。 |  | 引导了公众进一步关注农业，关注生产，科普农耕文化知识，增强社会公众对传统文化的认同，增强中华民族的文化自信。 | 10 | 8 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 博物馆的影响力 | 通过该系列活动的举办，观众对博物馆的了解更加深刻，对于博物馆内容的了解也更加全面，与博物馆的互动频率增加，拉近博物馆与观众之间的距离。同时对农业知识的了解和对农业主题的关心与关注会更上一个层次。 |  | 拉近了博物馆与观众之间的距离。同时对农业知识的了解和对农业主题的关心与关注会更上一个层次。 | 10 | 8 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8 | 书面满意度调查样本量较低，但也未收到投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 91.7884
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。