## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首都博物馆智能化停车管理系统升级和地下车库改造项目前期启动经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 首都博物馆
项目负责人 |  |  | 高新峰 |  |  | 联系电话 | 63370473
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 31.27 | 31.27 | 0.16 | 10 | 0.5117% | 0.051167
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 31.27 | 31.27 | 0.16 |  | 0.5117%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 首都博物馆现使用的地下停车场，由于建设比较早，设施陈旧比较落后，停车利用率比较低，已不能满足现在停车管理需求，存在安全隐患，因此对地下停车场进行智能化停车管理系统升级和地下车库改造。2021年完成项目改造方案调研。 |  |  |  |  | 按照进度安排，组织召开专家论证会1次，咨询5家单位出具了改造思路或初步方案，完成了项目前期调研，为下一步具体改造提供了基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设计方案 | 1份 |  | 3份 | 7.5 | 6.75 | 年初设定指标偏低
|  |  | 车位数量 | 252个 |  | 234个 | 7.5 | 6.96 | 受目前建筑空间限制无法达到预期目标。
|  | 质量指标 | 调研设计 | 停车管理系统智能化升级和地下车库改造的方案，满足观众停车需求 |  | 初步方案及概算3套 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 执行进度 | 2021年底前完成项目调研和项目改造方案。 |  | 2021年底完成调研及初步方案3套 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 调研设计经费31.27万元以内 |  | 0.16万元 | 10 | 9 | 1.实际支付专家费0.16万元。 2.受新冠疫情防控影响，无法外出调研，仅通过电话咨询、邀请北京地区相关设计、制造、施工单位等方式，完成前期调研。在推进该项目设计咨询过程中，所有参与单位都明确表示不需要费用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过该项目实施，编制出科学、合理、有效、符合首博地下停车库智能化停车管理需求的提升改造方案，为实施改造计划提供支持 | 达到预期指标 |  | 完成改造方案初步设计及概算3套，为实施下一步工作开展提供了基础 | 30 | 25 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 未进行满意度调查工作，使用过程未曾收到不满反馈。
总分： | [6 empty] | 100 | 80.7612
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。