## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 正阳门城楼消防泵房移位工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市正阳门管理处
项目负责人 |  |  | 施裕平 |  |  | 联系电话 | 65118102
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 398.1849 | 398.1849 | 391.3944 | 10 | 98.29% | 9.8295
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 398.1849 | 398.1849 | 391.3944 |  | 98.29%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "年度目标：通过市财政拨款，对正阳门箭楼进行防雷升级改造，主要内容包括：对屋面、屋脊和屋檐等易受雷击部位安装接闪装置；在建筑物外立面接设引下线装置；安装防雷接地装置；布置防接触电压和跨步电压措施；实行电源系统过电压保护；增设雷电预警系统等。 改造后，可加强正阳门箭楼文物建筑雷电灾害保护力度，避免雷电对文物建筑本体造成的物理伤害，因此，极大程度上的降低了雷击事件对天安门地区和正阳门带来的严重政治影响，提高了中轴线申遗正阳门地区的安全保障，也保护了室内设备、地面工作人员和游客的安全。 改造后，达到市文物局和正阳门对防雷安全工作的要求，达到做大程度满意。 " |  |  |  |  | 按计划完成绩效目标，包括：对屋面、屋脊和屋檐等易受雷击部位安装接闪装置；在建筑物外立面接设引下线装置；安装防雷接地装置；布置防接触电压和跨步电压措施；实行电源系统过电压保护；增设雷电预警系统等。 改造后，可加强正阳门箭楼文物建筑雷电灾害保护力度，避免雷电对文物建筑本体造成的物理伤害
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造建筑数量 | 1座 |  | 1座 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 1 |  | 1 | 8 | 8
|  |  | 达到国家相关标准 | GB51017《古建筑防雷工程技术规范》和GB50057-2010《建筑防雷设计规范》以及DB11/741-2010《文物建筑雷电防护技术规范》 |  | 符合要求 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 21年02月--21年03月 | 21年02月--21年03月 | 2021年3月前 | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 21年03月--21年04月 | 21年03月--21年04月 | 2021年3月前 | 2 | 2
|  |  | 施工时间 | 21年04月--21年06月 | 21年04月--21年06月 | 2021年11月前 | 3 | 1 | 因6-7月天安门广场举办活动，工程延期
|  |  | 验收时间 | 21年06月--21年07月 | 21年06月--21年07月 | 2021年11月前 | 3 | 1 | 因6-7月天安门广场举办活动，工程延期
|  | 成本指标 | 项目总预算 | 398.184922万元 |  | 391.39443万元 | 10 | 9 | 结余6.79万元，采购节约
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 政治上长期维护天安门地区与正阳门的安全形势稳定 |  | 无事故 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 安全事故下降率 | 最大程度减少或降低因发生雷电对游（行）人、工作人员等的生命威胁 |  | 未发生 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响 | 可保证文物建筑的防雷保护，防止雷击对古建筑造成严重伤害， | 在15年内 |  | 未发生 | 10 | 8 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 调查样本量较少，针对性待加强，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 86.8295
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。