## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 古建馆办公区装修工程
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 梁小龙 |  |  | 联系电话 | 13681138306
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24.5608 | 24.5608 | 24.4922 | 10 | 99.72% | 9.9721
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 24.5608 | 24.5608 | 24.4922 | - | 99.72% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为配合中轴线申遗，保护先农坛古建筑群，需要拆除古建筑周边的新建房屋。因新办公区房屋墙体破旧、部分屋顶漏雨，所以办公区需要装修调整，以改善办公条件，最终达到集中办公和提高工作效率的目的。 |  |  |  |  | 新办公区通过装修后能够满足集中办公的需求，改善了工作条件，提高了工作效率，达到了预期的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 | 300平方米 |  | 300平方米 | 8 | 8
|  |  | 弱电改造 | 5套 |  | 5套 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 改造效果 | 符合标准、验收合格 |  | 符合标准、验收合格 | 15 | 12 | 墙脚线在装修结束后发现粘度不够，已经反馈施工方重新安装。
|  | 时效指标 | 项目实施 | 2021-03-01 |  | 2021-03-01 | 5 | 3 | 装修主体工程完成，但后续资料完善延后，已告知装修公司及时改正。
|  |  | 项目验收 | 2021-04-01 |  | 2021-04-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 24.560842万元 |  | 24.492204万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造效果 | 经过墙体翻新屋顶改造，满足办公条件，最终达到集中办公和提高工作效率的目的 |  | 经过墙体翻新屋顶改造，满足办公条件，最终达到了集中办公和提高工作效率的目的 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 100% |  | 80% | 10 | 8 | 书面满意度调查过于简单，也未收到投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 99.9721 | 89.9721
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。