## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 德胜门箭楼文物建筑前期勘察与监测项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市古代钱币展览馆
项目负责人 |  |  | 顾莹 |  |  | 联系电话 | 13651044063
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 815 | 815 | 534.847 | 10 | 65.63% | 6.56
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 815 | 815 | 534.847 |  | 65.63%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成项目立项、遗产监测点的地形测绘，建筑平面图、剖面图、地铁流线图测绘工作，收集相关数据信息资料，对接地铁等相关部门，开展现状勘察，完成德胜门箭楼文物建筑群前期勘察报告。 2、完成德胜门箭楼文物建筑群监测预警项目方案编制，包括前期研究、确定监测内容、确定监测方法、确定监测系统及费用概算。 3、完成系统安装运行、监测方案实施、数据处理分析。 |  |  |  |  | 1、完成项目立项、遗产监测点的地形测绘，建筑平面图、剖面图、地铁流线图测绘工作，收集相关数据信息资料，对接地铁等相关部门，开展现状勘察，完成德胜门箭楼文物建筑群前期勘察报告。 2、完成德胜门箭楼文物建筑群监测预警项目方案编制，包括前期研究、确定监测内容、确定监测方法、确定监测系统及费用概算。 3、基本完成系统安装运行、监测方案实施。持续运行数据处理分析至项目结束。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 勘察建筑数量 | 7栋 |  | 未全部完成 | 1.8 | 1.8 | 项目持续进行中，预计2022年完成
|  |  | 德胜门箭楼主体结构及北京市古代钱币展览馆7栋相关建筑结构现状勘察报告 | 1份 |  | 1份 | 1.95 | 1.95
|  |  | 德胜门箭楼文物建筑群监测预警项目方案 | 1份 |  | 1份 | 1.95 | 1.95
|  |  | 监测设备安装、调试 | 311处 |  | 217处 | 1.95 | 1.4 | 据专家论证会专家意见调整监测设备安装数量
|  |  | 监测系统管理、分析平台 | 1套 |  | 已完成85% | 1.95 | 1.65 | 因疫情原因导致专家论证会于9月召开，据专家意见调整方案后开始实施
|  |  | 结构安全监测月报 | 20份 |  | 未全部完成 | 1.8 | 1.8 | 项目持续进行中，预计2022年完成
|  |  | 结构安全监测年报 | 2份 |  | 未全部完成 | 1.8 | 1.8 | 项目持续进行中，预计2022年完成
|  |  | 项目总结报告 | 1份 |  | 未全部完成 | 1.8 | 1.8 | 项目持续进行中，预计2022年完成
|  | 质量指标 | 设备租赁率 | ≥80% |  | ≥80% | 3.75 | 3.75
|  |  | 数据采集验收率 | ≥90% |  | ≥90% | 3.75 | 3.75
|  |  | 故障排除率 | ≥90% |  | ≥90% | 3.75 | 3.75
|  |  | 系统测试合格率 | ≥90% |  | 0% | 3.75 | 0 | 尚未完成，未做测试
|  | 时效指标 | 德胜门箭楼文物建筑群前期勘察完成时间 | 2021年6月前 |  | 2021年6月前 | 2 | 2
|  |  | 德胜门箭楼文物建筑群监测预警项目方案编制完成时间 | 2021年7月前 |  | 2021年7月前 | 2 | 2
|  |  | 系统前端设备安装调试实施周期 | 2021年5月-10月 |  | 2021年10月-2022年4月 | 2 | 1.5 | 因疫情原因导致专家论证会于9月召开，据专家意见调整方案后开始实施
|  |  | 监测系统建设实施周期 | 2021年5月-11月 |  | 2021年10月-2022年5月 | 2 | 1.5 | 因疫情原因导致专家论证会于9月召开，据专家意见调整方案后开始实施
|  |  | 日常运行管理维护、数据处理分析、报告编撰实施周期 | 2021年12月-2022年12月（每月出1份月报，整年度出1份年报） |  | 2021年12月（每日都运行） | 2 | 2 | 项目持续进行中，预计2022年完成
|  | 成本指标 | 前期勘查研究费及监测方案设计费成本控制数 | 132.326万元 |  | 132.326万元 | 3.34 | 3.34
|  |  | 结构安全监测服务费用成本控制数 | 323.254万元 |  | 322.674万元 | 3.33 | 3.33
|  |  | 系统建设、运维及成果研究费用成本控制数 | 81.01万元 |  | 79.847万元 | 3.33 | 3.33 | 各中标单位报价与评审金额相比有所缩减。项目结余资金：1.163万元
| 效益指标 | 环境效益 | 环境效益 | 加强古建筑本体监测、环境监测，优化开发德胜门箭楼文物建筑安全监测系统，为德胜门箭楼古建筑保护提供数据基础，改善管理方式，为科学开展德胜门箭楼的安全监测和保护工作提供基础保障。 |  | 加强古建筑本体监测、环境监测，优化开发德胜门箭楼文物建筑安全监测系统，为德胜门箭楼古建筑保护提供数据基础，改善管理方式，为科学开展德胜门箭楼的安全监测和保护工作提供基础保障。 | 15 | 14 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  | 社会效益指标 | 社会效益 指标 | 不对建筑本体及周边环境造成不良影响 |  | 不对建筑本体及周边环境造成不良影响 | 15 | 14 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 暂未开展 | 10 | 10 | 项目持续进行中，预计2022年完成
总分： | [6 empty] | 100 | 88.96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。