## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 钟铃之声系列文化体验活动项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 大钟寺古钟博物馆
项目负责人 |  |  | 黄一 |  |  | 联系电话 | 13911668596
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45.5693 | 45.5693 | 37.1956 | 10 | 81.62% | 8.16
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45.5693 | 45.5693 | 37.1956 |  | 81.62%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： 目标1：开展钟铃文化展览进社区、学校、军营等巡展活动；开展“钟王杯”大学生志愿者讲解比赛；开展“钟铃之声”文化科普活动，并制作科普手册及相关互动项目用于活动中，增加展览的参与性；开展传统节日文化体验活动。 目标2：开展第39届新年传统鸣钟祈福活动项目，让文物活起来。 目标3：开展2021年中秋致敬传统闻钟赏月传统活动项目，增强观众文化体验感。 |  |  |  |  | 完成目标： 目标1：完成钟铃文化展览巡展、上线下讲座活动4场；完成“钟王杯”大学生志愿者讲解比赛1场；完成“钟铃之声”文化科普活动，并制作科普手册及相关互动项目用于活动中，增加展览的参与性；完成传统节日文化体验活动。 目标2：完成第39届新年传统鸣钟祈福活动项目，让文物活起来。 目标3：完成2021年中秋致敬传统闻钟赏月传统活动项目，增强观众文化体验感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 钟铃文化进社区、学校、军营等巡展活动 | 4场 |  | 4场 | 2 | 2
|  |  | “钟王杯”大学生志愿者讲解比赛 | 1场 |  | 1场 | 1 | 1
|  |  | “钟铃之声”文化科普活动 | 8场 |  | 8场 | 3 | 3
|  |  | 科普手册及相关互动项目的研究制作 | 1000册（或套） |  | 1000册（或套） | 2 | 2
|  |  | 迎新年敲钟活动 | 1场 |  | 1场 | 1 | 1
|  |  | 春节元宵活动 | 3场 |  | 1场 | 1 | 1 | 在2021年项目中期评审时，大钟寺古钟博物馆已经通过监督表上报纠错过，“春节/元宵活动”应为1场，而不是3场。
|  |  | 端午节活动 | 1场 |  | 1场 | 1 | 1
|  |  | 七夕活动 | 1场 |  | 0场 | 1 | 0.5 | 因疫情防控需要，七夕活动未能举办。
|  |  | 重阳节活动 | 1场 |  | 1场 | 1 | 1
|  |  | 世界文化遗产日活动 | 1场 |  | 1场 | 1 | 1
|  |  | 中秋活动 | 1场 |  | 1场 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 活动完成度 | 100% |  | 1、完成钟铃文化展览巡展、上线下讲座活动4场；完成“钟王杯”大学生志愿者讲解比赛1场；完成“钟铃之声”文化科普活动，2、完成第39届新年传统鸣钟祈福活动项目3、完成2021年中秋致敬传统闻钟赏月传统活动项目，增强观众文化体验感。活动完成度为100%。 | 15 | 15
|  | 进度指标 | 项目整体完成时间 | 2021年11月30日之前 |  | 2021-11-30 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 元旦传统活动经费 | 11.9679万元 |  | 10.8079万元 | 2 | 2 | 评审金额为10.8579万元，实际支付10.8079万元，专家评审费500元/人，预算安排聘请3位专家，由于其中一位为我馆职工，因此不需要支付其评审费用，故有500元未能支出。
|  |  | 中秋传统活动经费 | 14.0629万元 |  | 12.9544万元 | 3 | 3 | 评审金额为13.0044万元，实际支付12.9544万元，专家评审费500元/人，预算安排聘请3位专家，由于其中一位为我馆职工，因此不需要支付其评审费用，故有500元未能支出。
|  |  | 社教系列体验活动 | 19.53854万元 |  | 13.433346万元 | 5 | 5 | 评审金额为15.25664万元，实际支付13.433346万元，因疫情防控需要，部分活动有线下转为线上，因此：①部分活动的工作人员和志愿者餐费共7698.8元未能支出；②“钟王杯”活动改为线上举办，故场地安全评估费用5000元未能支出；③七夕活动未能举办，故有3200元未能支出；④装裱费用价格变动，故有100元未能支出；⑤印刷品制作费减少2000元；⑥设备费用变动，减少234.14元，以上费用年终予以退回。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加参与博物馆文化志愿服务的在校大学生人数 | 在往年基础上得到提升 |  | 2021年大学生参与我馆志愿活动项目5项，人数为440人，较之去年人数增长12倍，时长为4187小时，较之去年时长增长9倍。 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 提高博物馆社教服务观众人数 | 在往年基础上得到提升 |  | 通过大钟寺古钟博物馆2021年“钟铃之声”系列文化体验活动，提高博物馆社教服务观众人数。 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 扩展博物馆钟铃文化在高校、社区等处的宣传范围 | 覆盖博物馆周边社区和高校 |  | 通过大钟寺古钟博物馆2021年“钟铃之声”系列文化体验活动，扩展博物馆钟铃文化在高校、社区等处的宣传范围。 | 10 | 8 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对活动的满意度 | ≥80% |  | ≥80% | 10 | 9 | 进一步提高满意度数据分析工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.66
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。