## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 第九批北京市文物保护单位申报遴选
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市古代建筑研究所
项目负责人 |  |  | 李卫伟 |  |  | 联系电话 | 63030742
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 77.55 | 77.55 | 77.52 | 10 | 99.96% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 77.55 | 77.55 | 77.52 |  | 99.96%
|  |  | 上年结转资金 | - |  | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我市自2011年公布第八批市级文物保护单位已来，已经9年没有公布省级文物保护单位，一批具有重要价值和意义的文物待公布或升级。按照《中华人民共和国文物保护法》的规定，省、直辖市人民政府应当定期和不定期公布省级文物保护单位，2021年我局准备申报北京市第九批文物保护单位并进行申报文本编制工作。工作内容主要包括首先是征询各区文旅局和社会各方的意见、其次是对各区和各方面提出申报的名单进行汇总，准备名单内文保单位的申报信息，制作第一轮上会讨论材料，召开专家会筛选第一轮名单。再次，根据第一轮名单制作更为详细的申报材料，召开更为广泛的专家讨论会，获取第二轮名单。最后根据第二轮名单按照文物保护单位申报文本标准开展现场调研、制作申报文本材料报送市政府。预计最终制作详细申报文本25处。 |  |  |  |  | 现场调研和完成初步资料的汇编116处，经过专家讨论，实际完成制作申报文本78处。后经过专家的论证，实际申报76处。第九批市保公布共50处，其中新增46处、合并4处。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 申报文本编制 | 25处 |  | 76处 | 10 | 9 | 年初指标值设定偏低，下一步将提高绩效目标的科学性、合理性。
|  |  | 申报指南 | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 申报文本 | 确保申报文本符合申报遴选要求 |  | 符合申报遴选要求 | 10 | 10
|  |  | 专家评审及现场复核 | 评估申报项目，确保符合申报遴选要求 |  | 符合申报遴选要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目启动 | 2021-01-01 |  | 2021-01-01 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 | 自项目启动后至2021年6月 |  | 自项目启动后至2021年6月 | 3 | 3
|  |  | 项目完成 | 2021-07-01 |  | 2021-07-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 申报文本编制经费 | 不超过77.55万元 |  | 77.52万元 | 10 | 10 | 专家费有剩余资金故退回财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升不可移动文物级别和保护力度 |  | 提升了不可移动文物级别和保护力度 | 30 | 22.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 九批市保单位 | ＞90% |  | 较满意 | 10 | 7 | 未开展书面满意度调查，进一步加强满意度调查工作，强化针对性，加大样本量。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.49
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。