## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市文物研究所文物资料数字化整理保护
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所
项目负责人 |  |  | 申红宝 |  |  | 联系电话 | 64033516
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 412.3323 | 412.3323 | 407.17 | 10 | 98.75% | 9.8748
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 412.3323 | 412.3323 | 407.17 | - | 98.75% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成我所藏12000件（套）万件文物数字化整理，按照三个级别进行分级，每一个级别对应一个类别，提取文物信息，让所藏文物的管理更加科学合理。完成2000册线装书与10000张老照片进行数字化保护，达到数量清晰、分类明确、有效保护、便于利用的目标，实现文物资料的数据、展示、管理的有机结合，为下一步文物保护研究与利用工作夯实基础。 |  |  |  |  | 完成我所藏12043件（套）万件文物数字化整理，按照三个级别进行分级，每一个级别对应一个类别，提取文物信息，让所藏文物的管理更加科学合理。完成2000册线装书与10030张老照片进行数字化保护，达到数量清晰、分类明确、有效保护、便于利用的目标，实现文物资料的数据、展示、管理的有机结合，为下一步文物保护研究与利用工作夯实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 老照片规范化整理数量 | 10000张 |  | 10030张 | 1 | 1
|  |  | 高精度老照片数字化信息采集数量 | 10000张 |  | 10030张 | 2 | 2
|  |  | 建立老照片新档案卡数量 | 10000张 |  | 10030张 | 2 | 2
|  |  | 文物规范化整理数量 | 12000件 |  | 12043件 | 1 | 1
|  |  | 文物信息提取数量 | 12000件 |  | 12043件 | 2 | 2
|  |  | 文物图像提取数量 | 12000件 |  | 12043件 | 1 | 1
|  |  | 线装书规范化整理数量 | 2000册 |  | 2000册 | 2 | 2
|  |  | 线装书编目整理数量 | 2000册 |  | 2000册 | 2 | 2
|  |  | 老照片数字化保护数量 | 2000册 |  | 2000册 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 老照片数字化数据规范标准 | 符合《数字化保护技术标准规范》标准 |  | 符合 | 2.5 | 2.5
|  |  | 老照片数字化成果标准 | 符合老照片的保护要求 |  | 符合 | 2.5 | 2.5
|  |  | 文物数字化数据规范标准 | 符合《文物保护法》标准 |  | 符合 | 2.5 | 2.5
|  |  | 文物数字化成果标准 | 符合《文物藏品管理办法》标准 |  | 符合 | 2.5 | 2.5
|  |  | 线装书保护数据规范标准 | 符合《古籍普查规范》、《图书馆古籍特藏书库基本要求》标准 |  | 符合 | 2.5 | 2.5
|  |  | 线装书数字化成果标准 | 符合线装书的保护要求 |  | 符合 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年1月--2021年3月 |  | 2021年1月--2021年3月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施时间 | 2021年4月--2021年11月 |  | 2021年4月--2021年11月 | 3 | 3
|  |  | 结题时间 | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 文研所所藏线装书保护第一期（一期）成本控制数 | ≤176.6927万元 |  | 172.95万元 | 4 | 4 | 招标结余资金3.7427万元。
|  |  | 文研所所藏老照片数字化保护（一期）成本控制数 | ≤59.172万元 |  | 58.42万元 | 3 | 3 | 服务商报价低于预算控制数。
|  |  | 文研所所藏文物数字化整理（一期）成本控制数 | ≤176.4676万元 |  | 175.8万元 | 3 | 3 | 招标结余资金0.6676万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护所藏线装书，让线装书数字化成果服务大众。 | 达到预期目标 |  | 数据已入库，平台正在建设中，还在进一步实施中。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
|  |  | 为所藏文物规范化管理提供数据基础 | 达到预期目标 |  | 为所藏文物规范化管理提供了数据基础。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数字化成果使用者满意度 | ≥80% |  | 满意 | 10 | 9 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.8748
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。