## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 世界文化遗产大运河-通惠河段病害勘察及监测数据收集
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市古代建筑研究所
项目负责人 |  |  | 张涛 |  |  | 联系电话 | 13811430093
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28 | 28 | 27.8983 | 10 | 99.64% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 28 | 28 | 27.8983 |  | 99.64%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：对通惠河旧城区段及通州段遗产本体进行测绘及病害调查；目标2：分别对通惠河旧城区段及通州段进行水文监测、地质监测、水质监测、淤泥监测；目标3：对遗产体监测区域每年进行两次航拍，对两次航拍的正射影像进行对比，通过影像对比监控人为破坏和建设控制等情况。 |  |  |  |  | 完成对通惠河旧城区段及通州段遗产本体进行测绘及病害调查；完成对通惠河旧城区段及通州段进行水文监测、地质监测、水质监测、淤泥监测；完成对遗产体监测区域每年进行两次航拍，对两次航拍的正射影像进行对比，完成影像对比监控人为破坏和建设控制等情况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 遗产本体进行测绘图 | 1份 |  | 1份 | 5 | 5
|  |  | 水文监测、地质监测、水质监测、淤泥监测 | 各12个点 |  | 各12个点 | 5 | 5
|  |  | 遗产体监测区域正射影像对比 | 1组 |  | 1组 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 测绘图准确率 | ≥90% |  | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 水文地质水质淤泥监测准确率 | ≥90% |  | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 对比分析准确率 | ≥90% |  | ≥90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 测绘及病害调查完成时间 | 2021-08-01 |  | 2021-08-01 | 3 | 3
|  |  | 水文监测、地质监测、水质监测、淤泥监测完成时间 | 2021-10-01 |  | 2021-10-01 | 3 | 3
|  |  | 正射影像进行对比完成时间 | 2021-11-01 |  | 2021-11-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 业务费托费 | 25.5420万元 |  | 25.5420万元 | 3 | 3
|  |  | 劳务费 | 2.2480万元 |  | 2.2480万元 | 3 | 3
|  |  | 其他费 | 0.2100万元 |  | 0.10825万元 | 4 | 3 | 因中午基本上回到单位用餐，故其他费用有剩余，已退回财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使大运河世界文化遗产的历史文化地位得以提升 | 为大运河文化内涵挖掘提供基础资料支撑，为今后进一步研究提供理论依据 |  | 为大运河文化内涵挖掘提供基础资料支撑，为今后进一步研究提供理论依据 | 30 | 22.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大运河沿线文物保护单位 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低，下一步将加强满意度调查工作，加大分析力度。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.4
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。