## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市可移动革命文物资源目录建设项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 纪雅雯 |  |  | 联系电话 | 64042770
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 10 | 10 | 10 |  | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依托北京市第一次全国可移动文物普查成果，对全市可移动革命文物进行专项筛查，建立资源目录及数据库。 |  |  |  |  | 依托北京市第一次全国可移动文物普查成果，对全市可移动革命文物进行了专项筛查，目前可移动革命文物专题数据库已在“北京市博物馆大数据平台”正式上线。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立北京市可移动革命文物资源目录 | 1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专项筛查文物全覆盖，从北京市第一次全国可移动文物普查501.4万件套文物中筛选出全部革命文物 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  |  | 建立北京市可移动革命文物资源目录 | 经过专家复审 |  | 完成专家复审 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 完成时间 | 不晚于2021年10月31日 |  | 2021-12-01 | 10 | 7 | 按照专家要求，对数据库筛选词条进行多次修改、确认，确保筛选依据严谨、准确，导致完成时间滞后，下一步将提高年初工作安排。
|  | 成本指标 | 项目预算总额 | 10万 |  | 10万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完善北京市可移动革命文物数据库，加强可移动革命文物保护，便于可移动革命文物管理 |  | 完善北京市可移动革命文物数据库，加强可移动革命文物保护，便于可移动革命文物管理。 | 30 | 25 | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导认可度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 9 | 满意度调查样本较低，有待进一步提升。
总分： | [6 empty] | 100 | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。