## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 全国文化中心建设中文博领域重要问题政策研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 毕建宇 |  |  | 联系电话 | 13801293455
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 131.6 | 131.6 | 120.3428 | 10 | 91.45% | 9.1446
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 131.6 | 131.6 | 120.3428 |  | 91.45%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| - |  |  |  |  | 按照市委市政府重点工作要求，以及《关于加强文物利用改革的实施意见》等文物领域深化改革文件任务，完成8个课题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成课题报告 | ≥7篇 |  | 8篇 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | ≥80% |  | 100% | 10 | 9
|  | 时效指标 | 方案制定 | 2021年1-4月 |  | 按计划完成 | 5 | 5
|  |  | 课题研究 | 2021年5-10月 |  | 按计划完成 | 5 | 5
|  |  | 课题结题 | 2021-11-01 |  | 按计划完成 | 5 | 5
|  |  | 项目验收 | 2021-12-01 |  | 按计划完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 131.6万元 |  | 120.3428万元 | 10 | 9.46 | 项目申请预算131.6万元，经评审审定127.669604万元，实际支出120.3428万元，结余资金原因系疫情原因，专家研讨论证减少，费用支出减少。
| 效果指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 通过文博领域重大问题研究，为服务北京“四个中心”城市战略定位，深化文物保护利用改革，推进文物治理体系和治理能力现代化提供政策支撑。 |  | 切实为文物局下一步文物利用改革配套措施提供政策依据 | 30 | 25.5 | 指标设置不够量化可考核性不强，同时效益实现情况支撑材料不够充分如效益的发挥尚需要时间的积累，当年实难以全部实现，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | ≥80% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 91.1046
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。