## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市可移动文物修复资质单位运行评估项目
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 纪雅雯 |  |  | 联系电话 | 64042770
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 26.1897 | 26.1897 | 26.1897 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 26.1897 | 26.1897 | 26.1897 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 编制《北京市可移动文物修复资质单位运行评估办法》（以下简称《办法》），并根据《办法》对全市可移动文物修复资质单位进行运行评估。 |  |  |  |  | 编制完成《北京市可移动文物修复资质单位运行评估办法》（以下简称《办法》），通过调研走访、收集材料、专家论证和业内交流等多项环节，进一步加强了对北京市可移动文物修复资质单位的监管，行业规范化管理水平和事中事后监管水平得到初步提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《北京市可移动文物修复资质单位运行评估办法》 | 1个 |  | 完成《北京市可移动文物修复资质单位评估办法》 | 10 | 10
|  |  | 根据《北京市可移动文物修复资质单位运行评估办法》对全市30家可移动文物修复资质单位进行运行评估。 | 30家可移动文物修复资质单位的运行评估报告 |  | 暂未形成评估报告 | 5 | 2.5 | 受疫情影响，未能组织专家到全市30家可移动文物修复资质单位进行现场评估，拟根据疫情形势，尽快组织完成。
|  | 质量指标 | 《北京市可移动文物修复资质单位运行评估办法》 | 专家评审通过 |  | 专家评审通过 | 10 | 10
|  |  | 评估参与度 | 100% |  | 运行评估包括通信评估、现场考察和综合评议三个阶段，受疫情影响未进行现场评估。 | 5 | 2.5 | 受疫情影响，未能组织专家到全市30家可移动文物修复资质单位进行现场评估，拟根据疫情形势，尽快组织完成。
|  | 时效指标 | 《北京市可移动文物修复资质单位运行评估办法》编制完成时间 | 2021年6月底前 |  | 2021-06-30 | 5 | 5
|  |  | 完成对全市30家可移动文物修复资质单位运行评估时间 | 2021年12月1日前 |  | 已完成评估前期收集资料 | 5 | 2.5 | 受疫情影响，未能组织专家到全市30家可移动文物修复资质单位进行现场评估，拟根据疫情形势，尽快组织完成。目前仅完成收集资料。
|  | 成本指标 | 年度预算 | 26.1897万元 |  | 26.1897万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 北京市可移动文物修复资质单位专业水平得到提升 |  | 通过调研走访、收集材料。专家论证和业内交流等多项环节，进一步加强了对北京市可移动文物修复资质单位的监管，行业规范化管理水平和事中事后监管水平得到初步提升 | 30 | 29 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与评估的可移动文物修复资质单位对评估的满意率 | ≥80% |  | 未开展 | 10 | 5 | 评估未开始，目前未开展满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 86.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。