## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 文博领域重大问题研讨活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 毕建宇 |  |  | 联系电话 | 13801293455
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 随着北京市推进全国文化中心建设工作不断推进以及文物保护利用改革不断深化，文物部门承担了大量重点工作和改革任务,牵涉面越来越广，社会关注度越来越高，遇到的问题难点越来越多，需要广泛集聚众智，提高决策的科学性和合法性。《文博领域重大问题研讨活动》项目，旨在及时高效探讨解决当前文博工作中遇到的重大问题、新问题，充分调动文博智库和专家力量，统筹好全局政策研讨活动。目标举办至少20次研讨活动。 |  |  |  |  | 2021年开展完成了10次研讨活动，及时高效探讨解决当前文博工作中遇到的重大问题、新问题，充分调动文博智库和专家力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研讨活动 | ≥20次 |  | 10 | 10 | 5 | 因受到疫情影响，且根据具体事项决定会议频次
|  | 质量指标 | 活动资料汇编率 | 100% |  | 100% | 10 | 9
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2021-01-01 |  | 2021-01-01 | 5 | 5
|  |  | 项目结束时间 | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 28.7万元 |  | 28.7万元 | 20 | 20
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过专家把关，平台交流，把脉文博行业发展和管理中的重大问题，为领导决策提供参考，政策制定提供依据，行业交流提供平台，提高文物保护利用水平和文物行政部门治理水平 |  | 为领导决策提供参考，政策制定提供依据，行业交流提供平台，提高文物保护利用水平和文物行政部门治理水平 | 30 | 25.5 | 指标设置不够量化可考核性不强，同时效益资料支撑不足如对文物保护利用水平和文物行政部门治理水平提高程度缺少支撑，加强绩效目标编制及资料归集等
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 咨询单位满意度 | ≥80% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，咨询单位未反馈不满意情况，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 87.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。