## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京地区博物馆年度发展调研报告编制
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 王静 |  |  | 联系电话 | 64042770
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对北京市博物馆调研，全面掌握全市各局直属博物馆、行业博物馆、非国有博物馆等各类、各级博物馆的基本情况及各项业务信息，实现对全市文博资源的高效管理和有效利用，提升监管能力，为政府出台相关政策指导文件提供客观、真实地决策依据。 |  |  |  |  | 通过对北京市博物馆调研，全面掌握全市各局直属博物馆、行业博物馆、非国有博物馆等各类、各级博物馆的基本情况及各项业务信息，实现对全市文博资源的高效管理和有效利用，提升监管能力，为政府出台相关政策指导文件提供客观、真实地决策依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制调研报告 | 1篇 |  | 12篇 | 15 | 11.5 | 年中，按照领导要求，将编制全年调研报告，改为按月度编制博物馆月报。
|  | 质量指标 | 有效调研样本数量 | 有效调研样本（北京地区博物馆）达到100家 |  | 168家 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 结题时间 | 2021年12月底前完成 |  | 2021-12-31 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 12.33万元 |  | 12.33万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 编制年度发展报告，为监管、指导北京文博行业良性发展提供可行性依据 |  | 按月度收集北京地区各文博机构、区文委的动态、展览信息、社教活动、科研成果等信息与本行业相关的资讯、政策、动态，文博相关的政策法规等信息，形成12份月报。为监管、指导北京文博行业良性发展提供可行性依据。 | 30 | 26 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导认可度 | 大于90% |  | 100% | 10 | 8 | 满意度调查样本量较低，有待进一步提升。
总分： | [6 empty] | 100 | 90.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 填报说明
项目支出绩效自评表填报说明
1、年度：指评价项目的所属年份。如：评价2021年部门预算项目时，填写“2021年”；统一写2021年。
2、项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
3、主管部门：指一级预算部门（单位）的全称。统一填写北京市文物局。
4、实施单位：指项目具体实施单位，本级项目填写北京市文物局,下属单位填写单位名称，注意不要填写第三方公司名称。
5、项目负责人：指项目的主要负责人，填写人员姓名。
6、联系电话：指项目的主要负责人的联系电话，填写座机即可。
7、年初预算：指年度项目年初预算批复资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
8、全年预算数：指年度项目年初预算批复和年中追加、核减（预算调整后的）资金总额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
9、去年执行：指截止2021年12月31日项目的实际执行金额，按资金来源分为当年财政拨款、上年结转资金、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后六位。
10、分值：指该指标设定的分值，其中：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。总分值100分，原则不允许调整：建议划分：预算执行率10分；产出50分（其中：数量、质量指标各15分；时效、成本指标各10分）效益指标30分（建议根据具体指标设定数量平均分配）；服务对象满意度指标10分。
11、执行率：指项目实际的预算执行率，填写百分比，保留2位小数。【预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%】。
12、预期目标：列示预算批复时的项目绩效目标表中的总体目标，（复制，不要有变动）
13、实际完成情况：对应预期目标概括描述项目在年度内达到的产出和效果。（内容全面，清晰明了，简单概述）
14、三级指标：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（复制，不要有变动）
15、年度指标值：逐条列出预算批复时的项目绩效指标，（复制，不要有变动）
16、实际完成值：逐条列出项目已完成的产出和已实现的效益，并分析绩效目标实现程度，具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标（依据项目具体情况，细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级效益指标）、服务对象满意度指标。（逐条填写不要有漏项）
17、得分：两种情况：
（1）定量指标：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。即：实际完成值/年度指标值×该指标对应分值，保留2位小数。
（2）定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分，保留2位小数。
18、偏差原因分析及改进措施：指对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。填写参考：因XX原因，导致XX（未完成绩效目标/偏离绩效目标较大等），采取了XX整改措施。
19、总分：指将上述各项得分加和汇总，形成项目的最终得分。注意不要忘记预算执行的分值。