## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 全国文化中心建设领导小组会议技术咨询工作经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 陈善亮 |  |  | 联系电话 | 64038582
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 401.75 | 399.08 | 398.88 | 10 | 99.95% | 9.995
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 401.75 | 399.08 | 398.88 |  | 99.95%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 争取国际遗产专家来京指导编写北京中轴线申遗文本，研讨保护规划区划范围与管控要求，基本确定申遗文本和保护规划。针对具体整治措施提出方案。为每周召开的全国文化中心建设领导小组专题会、办公室会提供技术咨询。 |  |  |  |  | 配合全国文化中心建设领导小组会议需要，开展与北京中轴线申遗工作相关的各类技术咨询。具体包括：（1） 修订北京中轴线申遗文本；（2）修订北京中轴线保护规划；（3）北京中轴线申遗策略研究（4）为每周召开的全国文化中心建设领导小组专题会、办公室会提供技术咨询。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 国外专家来京考察 | 1次 |  | 线上与国外专家进行研讨 | 5 | 4 | 因疫情影响，国外专家无法来京
|  |  | 市推进全国文化中心建设领导小组会／领导小组办公室会 | 不少于20次 |  | 21 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 做好北京中轴线国际合作（上游程序）中方技术支持 | 达到预期目标 |  | 完成 | 5 | 5
|  |  | 做好北京中轴线三年行动计划实施过程咨询 | 达到预期目标 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021-11-01 |  | 按时完成 | 6 | 6
|  |  | 项目启动时间 | 2021-01-01 |  | 按时完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 401.75万元 |  | 398.88万元 | 10 | 9 | 按竞争性磋商金额执行
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为国际遗产专家“上游程序”合作和《北京中轴线申遗保护三年行动计划》的顺利实施提供技术支持 | 达到预期目标 |  | 开展了国际国内交流研讨活动，开展了专项研究，继续阐释中轴线突出普遍价值，完善中轴线申遗相关技术文件，进一步明确申遗工作的具体思路，为申遗做好基础性工作。 | 30 | 28 | 受疫情影响，线下合作无法顺利开展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申遗工作团队满意度 | 不低于90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 93.995
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。