## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | “一城三带”重点文化活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局宣传教育中心
项目负责人 |  |  | 刘煜萧 |  |  | 联系电话 | 64048146
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 490 | 490 | 438.349 | 10 | 89.47% | 8.95
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 490 | 490 | 438.349 |  | 89.47%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕北京市文物局“一城三带”等工作中相关系列重点工作、重要节点、重大事件，根据习近平总书记两次视察北京时做出的重要指示精神、全国文化中心建设领导小组会议中提出的“以历史文化名城保护为根基，以大运河文化带、长城文化带、西山永定河文化带为抓手，推动公共文化服务体系示范区和文化创意产业引领区建设，把北京建设成为弘扬中华文明与引领时代潮流的文化名城、中国特色社会主义先进文化之都”的指示与要求以及北京市文物局宣传教育中心所承担北京市文物局系统宣传工作的要求，采用多种手段组织开展宣传工作。 |  |  |  |  | 对全年的新闻发布会，重点工作会议、修缮、考古项目启动仪式、博物馆展览等全方位的内容进行了视频资料采集，供媒体报道及局内部参考总结、工作汇报。围绕2021年重点工作、重要时间节点所提出的主题、口号拍摄制作了宣传片，将主题、口号以宣传片的方式展示给大众。同时根据相关主题、口号策划融媒体传播微视频，从人物、文物、情怀等不同角度策划宣传视频，勾起百姓回忆共同体或情感共鸣。通过推出长图、微动画、短视频等新媒体产品，以通俗易懂的内容和趣味化接地气的形式开展宣传工作，提升了我局政务微博、微信、今日头条、百家号、抖音、快手等新媒体平台的影响力。通过围绕局重点工作组织开展宣传交流活动，搭建起文物事业的宣传平台，为社会公众更充分、更准确地了解当下北京市文物事业发展情况，营造良好的社会氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文化活动场次 | 3场 |  | 3场 | 3 | 3
|  |  | 现场活动参与人数 | 500人次 |  | 500人次 | 2 | 2
|  |  | 拍摄视频素材时长 | 500分钟 |  | 3360分钟 | 2 | 1.8
|  |  | 制作宣传视频 | 50分钟 |  | 165分钟 | 2 | 1.8
|  |  | 制作新媒体产品个数 | 5个 |  | 27个 | 2 | 1.8
|  |  | 制作宣传素材个数 | 20个 |  | 40个 | 2 | 1.8
|  |  | 举办宣传交流活动次数 | 10次 |  | 23次 | 2 | 1.8
|  | 质量指标 | 采集设备达标 | 视频质量拍摄使用5D3、索尼RX-10 III型、广播级摄像机等高清设备及以上水平设备进行采集； |  | 视频质量拍摄使用5D3、索尼RX-10 III型、广播级摄像机等高清设备及以上水平设备进行采集； | 2 | 2
|  |  | 视频编辑工作环境达标 | 后期制作视频编辑质量使用premiere视频工作站进行编辑； |  | 后期制作视频编辑质量使用premiere视频工作站进行编辑； | 2 | 2
|  |  | 成片质量达标 | 成片采用1920×1080p |  | 成片采用1920×1080p | 3 | 3
|  |  | 成片格式达标 | 成片采用mov、mp4等格式 |  | 成片采用 mov、mp4等格式 | 3 | 3
|  |  | 宣传视频受众 | 10万人次 |  | 10万人次 | 3 | 3
|  |  | 宣传交流达标 | 宣传报道策划搭建北京文博事业的宣传策划平台，结合线上、线下开展系列宣传策划。 |  | 宣传报道策划搭建北京文博事业的宣传策划平台，结合线上、线下开展系列宣传策划。 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2021-04-01 |  | 2021-04-01 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时间 | 2021-12-25 |  | 2021-12-24 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 490.00万元 |  | 438.349万元 | 10 | 9
| 效果指标 | 社会效益指标 | 弘扬中华传统文化，展示三个文化带文物保护工作成果，引导公众关注文物保护工作，有效促进首都文物事业发展及相关工作推进； | 宣传效果优良 |  | 宣传效果优 | 15 | 14 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 项目素材作为资料留存 | 5年 |  | 5年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被拍摄单位 | 90% |  | 90% | 5 | 4.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
|  |  | 活动参与者 | 90% |  | 90% | 5 | 4.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94.95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。