## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线申遗工作经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 伊凡 |  |  | 联系电话 | 64022083
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 528.22 | 133.2965 | 109.1253 | 10 | 81.87% | 8.19
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 528.22 | 133.2965 | 109.1253 |  | 81.87%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年8月，市委编办批复同意设立北京中轴线申遗保护工作办公室，负责落实市委、市政府关于中轴线申遗保护工作的决策部署；研究拟定中轴线申遗保护相关计划、方案并组织实施；负责组织落实、监督实施中轴线申遗保护的各项工作，协调解决工作中的有关问题。本项目为申遗办的正常运转提供经费支撑保障。 |  |  |  |  | 通过经费日常执行和调整，充分保障了2021年3月申遗办第一批工作人员到位以来的日常办公需求，保障了申遗办高速运转，保障了中轴线申遗保护工作的顺利推进。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障全体工作人员数量 | 不少于20人 |  | 23人 | 5 | 5
|  |  | 咨询国内专家意见人次数 | 不少于70人次 |  | 91人次 | 5 | 5
|  |  | 购买图书资料数量 | 不少于200本/套 |  | 303本/套 | 3 | 3
|  |  | 知网账号配置数量 | 不少于6个 |  | 8个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 保障工作人员办公家具、设备、用品及时配备 | 保障有力，及时满足工作人员办公需求 |  | 保障有力，及时满足工作人员办公需求 | 5 | 5
|  |  | 保障工作人员办公期间及时就餐 | 保障有力，及时满足工作人员就餐需求 |  | 保障有力，及时满足工作人员就餐需求 | 5 | 5
|  |  | 保障工作人员图书资料获取需求 | 保障有力，及时满足工作人员图书资料获取需求 |  | 保障有力，及时满足工作人员图书资料获取需求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目启动 | 2021-01-01 |  | 2021-03-01 | 2 | 1.5 | 偏差原因2021年3月，财政资金到位，导致资金支付相关工作正式启动时间较预计偏晚。 改进措施：根据市财政批复相关计划，科学设置项目启动时间。
|  |  | 项目实施 | 2021年1月至2021年12月 |  | 2021年1月至2021年12月 | 4 | 3.5
|  |  | 项目完成 | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 133.2965万元 |  | 109.125299万元 | 10 | 8.19 | 偏差原因： 工作经费部分项目受疫情、政策等影响较为直接明显，为确保工作正常开展，需预留该部分资金，可能导致年底剩余无法支出。 改进措施： 充分考虑疫情影响等客观突发条件，加强项目管理的计划性，科学测算项目资金，及时完成预算调整。
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为申遗办落实市委市政府领导关于申遗任务部署、日常运转提供必要的经费支撑 |  | 为申遗办落实市委市政府领导关于申遗任务部署、日常运转提供必要的经费支撑 | 15 | 13.5 | 偏差原因： 在部分经费项目设置上还有提升空间。 改进措施： 在今后的工作经费项目中进一步加强项目设置的科学性、可操作性。
|  |  | 可持续影响指标 | 通过为申遗办提供必要支撑，保障中轴线申遗工作稳步开展 |  | 通过为申遗办提供必要支撑，保障中轴线申遗工作稳步开展 | 15 | 13.5 | 可持续影响效益尚需时日，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体工作人员抽样满意度 | “非常满意”选项比例不低于85% |  | 86.67% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.38
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。