## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 承办2021中国国际服务贸易交易会文化文博文创产品展区
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 64032017
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 179.921 | 179.921 | 119.921 | 10 | 66.65% | 6.665
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 179.921 | 179.921 | 119.921 | - | 66.65% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在2021中国国际服务贸易交易会上，搭建文化文博文创产品展区，向社会展示北京及全国范围内博物馆在文创与科技，产业与营销等方面所取得的成果，指导行业良性提升发展。 |  |  |  |  | 在2021中国国际服务贸易交易会上，搭建文化文博文创产品展区，向社会展示北京及全国范围内博物馆在文创与科技，产业与营销等方面所取得的成果，指导行业良性提升发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参展文博单位 | ≥20家 |  | 52家 | 5 | 5
|  |  | 展览面积 | ≥500平方米 |  | 500平方米 | 5 | 5
|  |  | 文博单位文创产品数量 | ≥200种 |  | ≥400 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 参展单位展览展示内容 | 受到好评 |  | 展览内容及产品丰富精美，受到观众喜爱好评 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 进度指标 | 完成工作方案 | 服贸会前5个月 |  | 服贸会于9月开始，工作方案4月完成 | 4 | 4
|  |  | 完成展览方案 | 服贸会前2个月 |  | 服贸会于9月开始，展览方案7月完成 | 4 | 4
|  |  | 完成工作总结 | 服贸会后1个月 |  | 服贸会于9月结束，总结10月完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 179.921万元 |  | 119.921万元 | 10 | 6.67 | 服贸会承办方未收取60万场地租金，已收回。
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 | 促进社会力量参与博物馆建设 |  | 促进社会力量参与博物馆建设 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 可持续影响 | 提升文博单位社会影响力 |  | 提升了文博单位社会影响力 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展单位 | ≥85% |  | ≥85% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 88.835
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。