## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 文物安全监管系统建设可行性调研费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 卢东民 |  |  | 联系电话 | 64071291
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 27 | 27 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 30 | 27 | 27 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家文物局要求，建立市级文物安全工作协调机制，将文物安全纳入政府年度考核评价体系，更好的落实文物安全责任，按照网格化方式组织文物保护单位互查文物安全，积极推进文物安全监管平台建设，充分利用卫星遥感和各类智能监控报警装备，提升文物安全防范智能化、信息化水平，打造文物安全智能“天网”的要求，将市级文物安全监管平台建设已纳入“十四五”时期文物博物馆事业发展规划。为此，我局进行文物安全监管系统建设可行性调研项目，为北京市文物局建设文物安全监管平台提供决策依据。 |  |  |  |  | 按计划完成调研报告一份，将市级文物安全监管平台建设已纳入规划，为文物安全监管平台决策提供帮助，提升了文物安全防范智能化、信息化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全监管平台调研次数 | ≥10次 |  | 10次 | 7.5 | 7.5
|  |  | 形成调研报告份数 | 1份 |  | 1份 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 调研报告的要求 | 按照网格化方式组织文物保护单位互查文物安全，积极推进文物安全监管平台建设。充分利用卫星遥感和各类智能监控报警装备，提升文物安全防范智能化、信息化水平 |  | 已通过专家评审，提升了文物安全防范智能化、信息化水平。 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2021-01-01 |  | 2022年4月27日 | 5 | 4.5 | 年初绩效目标设置差异较实际时间较延后，后续设置指标将进一步加强目标设置的精确性。
|  |  | 项目完成时间 | 2021-12-01 |  | 2022年12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤27万元 |  | 27万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物安全防范智能化、信息化水平，打造文物安全智能“天网”。 | 达到预期指标 |  | 为文物局安全建设文物安全监管平台决策提供帮助，提升了文物安全防范智能化、信息化水平。 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 可持续影响指标 | 将市级文物安全监管平台建设纳入“十四五”时期文物博物馆事业发展规划。 | 达到预期指标 |  | 已纳入规划，为文物北京市文物安全监管工作提供基础信息。 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调研单位满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 工作成果得到认可，但未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。
总分： | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。