## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中英文专刊
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 黄杰君 |  |  | 联系电话 | 18910181225
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 183.241 | 128.15 | 128.15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 183.241 | 128.15 | 128.15 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面梳理、提炼北京中轴线的历史脉络与文化符号，编辑中轴线专刊，推出中文版、英文版，通过国际交往中心平台向国际平台投放宣传，向国内外读者展示北京中轴线的遗产魅力。 |  |  |  |  | 由于绩效评审数量指标、质量指标均有不同程度增加，按照工作进度，中文版拟于2022年7月底完成。截止2021年底，完成中文版大纲的撰写
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成中文版、英文版特刊 | 中英文特刊各1本 |  | 完成大纲编写 | 15 | 15 | 由于绩效评审数量指标、质量指标均有不同程度增加，按照工作进度做出调整
|  | 质量指标 | 1.“中轴线”中文专刊总结、展示相关研究阶段性成果，可作为中轴线展陈体系基础资料使用； 2.“中轴线”英文专刊将填补目前北京中轴线尚无中英文结合宣传文本的空白，为北京中轴线申遗提供国际展示文本 | 达到预期目标 |  | 在合同签订中，将原商定的印刷册数从1万册提升至2万册，同时增加了宣传品设计等多项内容；要求其内容要紧紧围绕中轴线申遗文本开展解读，并在发放范围上加大力度，强调利用杂志自有高端渠道，精准投放到重点人群。截止年底，完成了中文大纲的编写，并上报局领导。 | 15 | 13 | 该项目于2021年3月1日第一次中轴线申遗办工作会上从局申遗处转至我部，此前已由市文物局申遗处完成绩效和预算评审工作，明确了经费数额和绩效目标。我部接手后，考虑到经费数额巨大，为慎重起见，遂与包括《文明》杂志社、《中国国家地理》、《新京》报社、《北京社区》报社在内的多家杂志社沟通对接，了解同类项目的资金需求，同时，认为应在已评审的金额基础上，进一步确保质量，提高印数，并在原定绩效指标基础上做了较大提升。一是在数量指标上，将原绩效评审指标从1万册提升至2万册，同时增加了宣传品设计等多项内容；二是在质量指标上，要求其内容要紧紧围绕中轴线申遗文本开展解读，并在发放范围上加大力度，强调利用杂志自有高端渠道，精准投放到重点人群。 8月2日我部报件提请委托代理商“国信国采（北京）招标咨询有限责任公司”代理招标事宜。8月13日代理公司完成竞争性磋商流程，《文明》杂志社中标。9月27日，双方正式签署合同，商定中文版杂志需在2022年7月前印刷出版成册。10月08日，支付给文明杂志社项目费用的70%（128万元）及招标专家费1500元，余款经局领导批示，交还市财政，拟在2022年收到中文版特刊成品后支付。同年12月，《文明》杂志社完成了中文版大纲的编写工作。
|  | 时效指标 | 2021-06-01 | 完成前期研究、编辑、视觉设计工作 |  | 重新就出版细节进行沟通 | 4 | 4
|  |  | 2021-12-01 | 推出中文版、英文版特刊 |  | 完成大纲及初稿编写 | 4 | 4
|  |  | 12月底前资金支付进度 | 完成100% |  | 10月08日，支付给文明杂志社项目费用的70%（128万元）及招标专家费1500元，30%余款交还市财政 | 2 | 2 | 由于绩效评审数量指标、质量指标均有不同程度增加，市文物局给市财政局发函申请调整预算。根据新的预算，已完成2021年支付进度
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | 128.15万元 |  | 128.15万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提炼北京中轴线的历史脉络和文化符号，依照研究成果形成中轴线特刊。从读者视角全面展示北京中轴线的历史文化内涵，继续进行面向公众的文化价值传播。 | 提炼北京中轴线的历史脉络和文化符号，依照研究成果形成中轴线特刊。从读者视角全面展示北京中轴线的历史文化内涵，继续进行面向公众的文化价值传播。 |  | 一、提炼北京中轴线的历史脉络和文化符号，总结出四大主题： 1.和羹之美 在于合异； 2.建中立极 以中为尊 3.左祖右社 前朝后市 4.一脉相承 永恒之轴 二、明确进度要求 三、明确专业力量支撑 四、服务北京中轴线常设专题展 | 30 | 26 | 效益指标设定不够量化，完成效果相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家评审意见 | 不少于5位专家评审意见 |  | 共6位专家出具满意意见 | 10 | 9 | 调查样本量较少，项目完成后加强满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。