## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 专项业务培训
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 刘晓曦 |  |  | 联系电话 | 64040682
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 109.77 | 109.77 | 85.9067 | 10 | 78.26% | 7.8
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 109.77 | 109.77 | 85.9067 |  | 78.26%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展专业技术、事业单位、党政干部、公务员等专项培训，为文博行业培养人才，通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作质量，培养造就高素质人才队伍，推动北京市文物局事业发展 |  |  |  |  | 完成专业技术、事业单位、党政干部、公务员等专项培训，为文博行业培养人才，通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作质量，培养造就高素质人才队伍，推动北京市文物局事业发展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 23次 |  | 10次 | 5 | 4 | 受疫情影响，有取消或者合并开展的项目。
|  |  | 培训人数 | 800人 |  | 5000人 | 5 | 5
|  |  | 培训天数 | 20天 |  | 20天 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 培训合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |  | 2021-12-31 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 109.772万元 |  | 85.9067万元 | 10 | 8 | 因受疫情影响，有取消或者合并开展的项目，故有结余资金，已退回财政。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参训人员综合素质 | 得到提升 |  | 使参训人员综合素质得到提升 | 30 | 26 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 85% |  | 较满意 | 10 | 7 | 未开展书面满意度调查工作，下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。
总分： | [6 empty] | 100 | 87.8
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。