2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．北京古代建筑博物馆机构设置

北京古代筑博物馆机构数量：1个。馆内下设五个部门：办公室、安全保卫部、文物保护与发展部、社教与信息部、陈列保管部。

上级业务主管部门为北京市文物局。

2.北京古代建筑博物馆的主要职能

主要职能：文物古建征集、保管，文物古建展览、宣传、讲解，历史知识普及，文物信息网络建立，中国古代建筑历史研究。

（二）人员构成情况

北京古代建筑博物馆事业编制39人，实际37人；离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1958.61万元，比上年减少16.67万元，下降0.84%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1890.84万元，比上年减少37.16万元，下降1.93%，其中：财政拨款收入1774.38万元，占收入合计的93.84%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入109.28万元，占收入合计的5.78%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入7.18万元，占收入合计的0.38%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1872.38万元，比上年减少52.36万元，下降2.72%，其中：基本支出1399.10万元，占支出合计的74.73%；项目支出473.28万元，占支出合计的25.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1774.38万元，比上年减少85.4万元，下降4.59%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1702.26万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.18万元，占本年财政拨款支出0.07%； 文化旅游体育与传媒支出1668.57万元，占本年财政拨款支出98.02%；社会保障和就业支出32.51万元，占本年财政拨款支出1.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．“教育支出”（类）2021年度决算1.18万元，比2021年年初预算减少1.81万元，下降60.54%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算1.18万元，比2021年年初预算减少1.81万元，下降60.54%。主要原因：贯彻厉行节约方针政策，压缩培训经费支出。

2．“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算1668.57万元，比2021年年初预算减少43.29万元，下降2.66%。其中：

“文物”（款）2021年度决算1668.57万元，比2021年年初预算减少43.29万元，下降2.66%。主要原因：贯彻厉行节约，过“紧日子”的方针政策，压缩本年一般性支出。

3．“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算32.51万元，比2021年年初预算减少0万元，下降0%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算32.51万元，比2021年年初预算减少0万元，下降0%。

- 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

- 国有资本经营预算财政拨款收支情况

- 本年度无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1291.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.23万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.61万元减少3.38万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数1.14万元减少1.14万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.23万元，比2021年年初预算数2.47万元减少2.24万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.23万元，比2021年年初预算数2.47万元减少2.24万元，主要原因：严格执行国家中央八项规定，坚持厉行节约开支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.23万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.23万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额234.11万元，其中：政府采购货物支出1.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出232.28万元。授予中小企业合同金额228.36万元，占政府采购支出总额的97.54%，其中：授予小微企业合同金额9.26万元，占政府采购支出总额的3.96%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，18.19万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.教育支出：反映政府教育事物支出。

6.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.文物及历史文化名城保护资金：指用于支持我市文物保护事业发展，推进文物合理利用，提升历史名城保护水平的资金。资金支出范围包括：北京市行政区划内的各级别不可移动文物（包括：全国重点文物保护单位、市级文物保护单位、区级文物保护单位以及尚未核定为文物保护单位的不可移动文物）；根据有关法律规定或经有关部门确定的重要遗址遗存，古建筑，历史文化街区。中国传统村落，优秀工业遗址以及具有保护价值的建筑等。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京古代建筑博物馆2021年安全保卫经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 袁召彦 |  |  | 联系电话 | 63180936 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 222.490000 | 222.490000 | 219.196000 | 10 | 98.52% | 9.85 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 222.490000 | 222.490000 | 219.196000 |  | 98.52% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年度目标：通过本项目的实施，使北京古代建筑博物馆达到全国重点文物保护单位安全保卫要求，文化交流活动的警戒、安检控制工作，确保文物安全及人身安全，防止各类安全事故的发生。 |  |  |  |  | 通过本项目的实施，使北京古代建筑博物馆达到全国重点文物保护单位安全保卫要求，完成文化交流活动的警戒、安检控制等工作，确保文物安全及人身安全，防止各类安全事故的发生。 聘安全保卫人员数量，达到达到全国重点文物保护单位安全保卫要求，确保文物安全及人身安全，没有发生各类安全事故。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监控室值班人员 | 16人 |  | 16人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 巡逻处突人员 | 12人 |  | 12人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 出入口警戒人员 | 3人 |  | 3人 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 安检人员 | 3人 |  | 3人 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 馆内资产安全事故 | 稳定、专业的专职安保力量，保证文物安全及正常开放秩序。 |  | 稳定、专业的专职安保力量，保证了文物安全及正常开放秩序。 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 支付进度 | 项目资金支出按合同每季度支付；项目周期为2021年度。 |  | 均按照合同要求支付，项目于2021年12月底服务期结束。 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 222.49万元 |  | 219.196万元 | 10 | 9.8 | 招标结余资金3.294万元，已退回财政。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为确保博物馆的安全，就监控值守、安检、巡逻处突、出入口警戒四大类安保人员建立一支稳定、专业的专职安保力量，提高博物馆的人防水平，与技防、物防相结合形成合力，确保文物安全及正常的开放秩序，提高参观游人的满意度。 | 为确保博物馆的安全，就监控值守、安检、巡逻处突、出入口警戒四大类安保人员建立一支稳定、专业的专职安保力量，提高博物馆的人防水平，与技防、物防相结合形成合力，确保文物安全及正常的开放秩序，提高参观游人的满意度。 |  | 提高博物馆的人防水平，与技防、物防相结合形成合力，确保文物安全及正常的开放秩序，提高参观游人的满意度。 | 30 | 26 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 项目单位及服务对象满意度≥95% |  | 95% | 10 | 8 | 书面满意度调查样本量较低，但也未收到投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.65 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年北京先农坛农耕系列文化活动 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郭爽 |  |  | 联系电话 | 13466528567 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 39.292000 | 39.292000 | 38.853500 | 10 | 98.88% | 9.89 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.292000 | 39.292000 | 38.853500 |  | 98.88% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目期目标：（2021年—2022年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：北京古代建筑博物馆利用先农坛地区的整体文化资源，结合先农坛自身特点，统筹策划展示体系，发挥资源综合效益。深入挖掘北京先农坛所蕴含的历史文化价值，弘扬敬农、爱农的思想，紧跟时代发展的步伐，结合优秀的传统文化，融合时代精神，创新传播形式，丰富活动内容，引导公众进一步关注农业，关注生产，科普农耕文化知识，增强社会公众对传统文化的认同，增强中华民族的文化自信。 |  |  |  |  | 实际完成情况：该项目已按照预期完成所有内容。于2021年5月16日完成了春耕活动，于2021年8月30日完成了秋收活动。两次活动内容丰富，形式新颖，反响热烈，与预期基本一致。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织主题活动次数 | 2次 |  | 2次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参与活动人数 | 300人 |  | 100000人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 主题活动天数 | 2天 |  | 2 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 组织系列活动次数 | ≥2次 |  | 2 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动参与率 | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 主题活动开展时间 | 4月-10月 |  | 4月-10月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 39.292万元 |  | 38.8535万元 | 10 | 9.9 | 因2021年该项目的评审报告出来的时间较晚，耽误了财政网修改预算数的最后时限，因此产生结余。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对活动的认知度 | 耤田是先农坛系统化文化主题中的一个亮点，也是北京先农坛农耕文化的核心体现区。同时去年又恰逢北京先农坛建坛600周年，先农坛农耕系列文化活动连续举办第三年，在2021年，活动仍以春播和秋收的两场主题活动为主体，以全新的“文化+科技”的活动形式展现在公众面前。 |  | 以全新的“文化+科技”的活动形式展现在公众面前。 | 10 | 8 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 对社会的影响力 | 北京古代建筑博物馆深入挖掘北京先农坛所蕴含的历史文化价值，弘扬敬农、爱农的思想，紧跟时代发展的步伐，结合优秀的传统文化，融合时代精神，创新传播形式，丰富活动内容，引导公众进一步关注农业，关注生产，科普农耕文化知识，增强社会公众对传统文化的认同，增强中华民族的文化自信。 |  | 引导了公众进一步关注农业，关注生产，科普农耕文化知识，增强社会公众对传统文化的认同，增强中华民族的文化自信。 | 10 | 8 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 博物馆的影响力 | 通过该系列活动的举办，观众对博物馆的了解更加深刻，对于博物馆内容的了解也更加全面，与博物馆的互动频率增加，拉近博物馆与观众之间的距离。同时对农业知识的了解和对农业主题的关心与关注会更上一个层次。 |  | 拉近了博物馆与观众之间的距离。同时对农业知识的了解和对农业主题的关心与关注会更上一个层次。 | 10 | 8 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 8 | 书面满意度调查样本量较低，但也未收到投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.79 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 《中国古代建筑展》展厅灯光及多媒体升级改造 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 闫涛 |  |  | 联系电话 | 13717920908 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 29.359600 | 29.359600 | 29.300000 | 10 | 99.80% | 9.90 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 29.359600 | 29.359600 | 29.300000 |  | 99.80% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 《中国古代建筑展》筹备制作，开放至今已近十个年头，太岁殿展厅的主要展品隆福寺正觉殿明间藻井和1949年老北京城沙盘模型的灯光展示效果已经无法达到展览展示的需要，硬件设备存在损坏和老化的现象，无法满足展示的需求。整体展览的多媒体设备新能陈旧，运行故障多，无法正常配合展览展示和满足服务观众的需求。通过项目实施，去除旧的、无法正常工作的、有安全隐患的藻井和沙盘展品的灯光系统，改造为全新的灯光系统。去除展览各展厅性能陈旧、工作故障、不稳定的展厅多媒体设备，改造为性能新、工作稳定，满足展示需求和互动体验要求的新多媒体设备。通过升级改造，消除文物及展品展示中的安全隐患，更好的保护文物，同时提升展示和体验效果，更好的服务观众。 |  |  |  |  | 按照预期目标，《中国古代建筑展》太岁殿展厅隆福寺正觉殿明间藻井和1949年老北京城沙盘模型的原有灯光展示系统安全隐患已经消除，更好地保护了文物和展品，完成了全新的灯光展示系统升级，显示效果良好，达到预期目的。展厅中的多媒体完成升级改造，原有故障消除，提升了展示效果，改善了观众观展体验，更好的服务观众。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造藻井沙盘灯光系统 | 改造《中国古代建筑展》太岁殿展厅隆福寺正觉殿明间藻井及1949年老北京城沙盘模型灯光系统2组 |  | 2组 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 改造展厅多媒体设备 | 改造《中国古代建筑展》各展厅多媒体设备19套 |  | 19套 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足灯光展示效果 | 100% |  | 100% | 8 | 7 | 为了更好地保护文物避免接触，保护展厅彩画，无法做到百分百无视觉亮度死角。 |
|  |  |  | 满足多媒体展示效果 | 100% |  | 100% | 7 | 6 | 展览原有多媒体位置已定，升级中对硬件效果产生一定限制。 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施 | 4月——8月 |  | 8月12日完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目验收 | 9月——10月 |  | 9月14日验收 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 29.3596万元 |  | 29.3万元 | 10 | 9 | 项目进行了三方询价比选，比选结果低于批复。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 消除《中国古代建筑展》太岁殿展厅隆福寺正觉殿明间藻井文物触式灯光火灾安全隐患及1949年老北京城沙盘模型的陈旧、故障灯光线路设备的安全隐患。提升文物及模型的展示效果，改善观众参观时视觉感受。提升多媒体影像展示的观感和观众使用多媒体设备互动时的稳定性、流畅度。 |  | 提升了文物及模型的展示效果，改善观众参观时视觉感受。提升多媒体影像展示的观感和观众使用多媒体设备互动时的稳定性、流畅度。 | 30 | 25 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 100% |  | 较满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，进一步加强满意度调查工作，强化针对性，加大样本量。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.90 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021年北京古代建筑博物馆微型消防站配套设施 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 袁召彦 |  |  | 联系电话 | 63180936 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 11.634000 | 11.634000 | 11.634000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 11.634000 | 11.634000 | 11.634000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 由于我馆占地面积较大（75447平方米），同时由5组古建院落组成，其中有2组院落（庆成宫、神仓院）分处不同位置，且庆成宫周围均为居民区，目前不对外开放，平时警力较少，一旦发生火灾险情，安保人员很难及时赶赴现场。为了更好地保护先农坛文物处置安全隐患及时制止，确保游客及馆内人身安全、确保文物不受损失。通过本项目的实施，增强本馆微型消防站防范能力，提高了人员机动处置应急能力，进一步增大了我馆的安全系数，达到了作为全国重点文物保护单位的消防安全要求，确保了文物古建及参观群众的人身财务安全，为防止火灾隐患及扑救提供了重要保障。 |  |  |  |  | 由于我馆占地面积较大（75447平方米），同时由5组古建院落组成，其中有2组院落（庆成宫、神仓院）分处不同位置，且庆成宫周围均为居民区，目前不对外开放，平时警力较少，一旦发生火灾险情，安保人员很难及时赶赴现场。为了更好地保护先农坛文物处置安全隐患及时制止，确保游客及馆内人身安全、确保文物不受损失。通过本项目的实施，增强本馆微型消防站防范能力，提高了人员机动处置应急能力，进一步增大了我馆的安全系数，达到了作为全国重点文物保护单位的消防安全要求，确保了文物古建及参观群众的人身财务安全，为防止火灾隐患及扑救提供了重要保障。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 微型电动消防车 | 1辆 |  | 1辆 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 配套到位 | 100% |  | 100.00% | 15 | 13 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年3月---10月 |  | 2021年3月-5月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 11.634万元 |  | 11.634万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全 | 提升火灾突发事件处置能力，保证博物馆运行及文物安全。 |  | 提升了火灾突发事件处置能力，保证了博物馆运行及文物安全。 | 30 | 26 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 书面满意度调查样本量较低，但也未收到投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 古建馆办公区装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 梁小龙 |  |  | 联系电话 | 13681138306 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 24.560842 | 24.560842 | 24.492204 | 10 | 100% | 9.97 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 24.560842 | 24.560842 | 24.492204 | - | 100% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为配合中轴线申遗，保护先农坛古建筑群，需要拆除古建筑周边的新建房屋。因新办公区房屋墙体破旧、部分屋顶漏雨，所以办公区需要装修调整，以改善办公条件，最终达到集中办公和提高工作效率的目的。 |  |  |  |  | 新办公区通过装修后能够满足集中办公的需求，改善了工作条件，提高了工作效率，达到了预期的目标。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 | 300平方米 |  | 300平方米 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 弱电改造 | 5套 |  | 5套 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 改造效果 | 符合标准、验收合格 |  | 符合标准、验收合格 | 15 | 12 | 墙脚线在装修结束后发现粘度不够，已经反馈施工方重新安装。 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施 | 2021年3月 |  | 2021年3月 | 5 | 3 | 装修主体工程完成，但后续资料完善延后，已告知装修公司及时改正。 |
|  |  |  | 项目验收 | 2021年4月 |  | 2021年4月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 24.560842万元 |  | 24.492204万元 | 10 | 10 | 招投标结余资金，剩余资金已退回财政。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造效果 | 经过墙体翻新屋顶改造，满足办公条件，最终达到集中办公和提高工作效率的目的 |  | 经过墙体翻新屋顶改造，满足办公条件，最终达到了集中办公和提高工作效率的目的 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 100% |  | 80% | 10 | 8 | 书面满意度调查过于简单，也未收到投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.97 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京古代建筑博物馆文物库房维修 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 董绍鹏 |  |  | 联系电话 | 18500651367 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 7.652447 | 7.652447 | 7.652447 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 7.652447 | 7.652447 | 7.652447 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目将在2021年4月份开始进行土建部分的维护，包括文物库房大门、模型库房大门、门口坡道等部分；随后进行强弱电和门禁设施维护。按照项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善文物保存条件及库房工作环境，完善基础设施，满足后续发展需求。 |  |  |  |  | 按照预期目标全部完成，并投入使用，现使用状况良好，改善了文物保存环境、满足文物搬运条件、符合文物安全操作规范要求。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文物库大门改造 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 强弱电门禁改造 | 2个 |  | 2个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 模型库房大门改造 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足文物保护及运输规范 | 100% |  | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施 | 4月—5月 |  | 4月—5月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 项目验收 | 6月 |  | 6月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总费用控制 | 7.652447万元 |  | 7.652447万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 库房大门、电路进行维护改造 | 改善文物保存环境、满足文物搬运条件、符合文物安全操作规范要求 |  | 改善了文物保存环境、满足文物搬运条件、符合文物安全操作规范要求 | 30 | 25 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 8 | 书面满意度调查样本量较低，以后将加强项目满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.00 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京古代建筑博物馆具服殿北侧及西侧办公用房拆除及地面恢复工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京古代建筑博物馆 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 梁小龙 |  |  | 联系电话 | 13681138306 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 82.461405 | 82.461405 | 81.487179 | 10 | 98.82% | 9.80 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 82.461405 | 82.461405 | 81.487179 | - | 98.82% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在首都全国文化中心建设和北京中轴线申遗工作的大力推进中，北京先农坛作为核心遗产点之一，面临大量腾退整治工作。2020年8月20日，北京市推进全国文化中心建设领导小组印发《北京市中轴线申遗保护三年行动计划（2020年7月—2023年6月）》，要求贯彻落实习近平总书记关于北京中轴线申遗及文物腾退工作的重要指示精神，并针对先农坛腾退整治工作提出具体工作方案。 2020年8月21日，北京市推进全国文化中心建设领导小组办公室印发《先农坛腾退整治工作方案》，内容包括腾退拆除具服殿北侧的北京市文物古建工程公司和西侧的北京古代建筑博物馆办公用房，恢复历史风貌。 |  |  |  |  | 工程结束后完成了具服殿北侧的北京市文物古建工程公司 和西侧的北京古代建筑博物馆办公用房腾退拆除及地面恢复，为进一步地恢复具服殿周边的历史风貌奠定了基础。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 拆除及恢复 | 1415.98平方米 |  | 1415.98平方米 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 恢复成果 | 符合标准、验收合格 |  | 符合标准、验收合格 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施及验收 | 2021年9月实施，2021年11月验收 |  | 2021年9月实施，2021年11月验收 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 82.461405万元 |  | 81.487179万元 | 10 | 9 | 因项目该进行考古环节的时候因为没有职能文件，无法进行考古流程故考古经费剩余0.974226万元已退回财政。 |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 恢复效果 | 拆除具服殿北侧的北京市文物古建工程公司和西侧的北京古代建筑博物馆办公用房，恢复历史风貌。 |  | 拆除具服殿北侧的北京市文物古建工程公司和西侧的北京古代建筑博物馆办公用房，恢复历史风貌。 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开放效果 | 90% |  | 90% | 10 | 8 | 书面满意度调查过于简单，也未收到投诉意见，以后将加强项目满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.80 |  |