## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | “京杭对话”活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 刘海宁 |  |  | 联系电话 | 64071300
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 27.775 | 27.775 | 27.775 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 27.775 | 27.775 | 27.775 |  | 100%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成“京杭对话”活动的组织、实施工作。 |  |  |  |  | 已完成“京杭对话”活动的组织、实施工作，落实了国家关于大运河文化带和国家文化公园建设有关部署，组织开展了大运河保护与文化传承利用的学术交流活动，针对建设现实需求、研讨交流理念策略措施方案；形成了新的模式与活动品牌，具有创新意义和带动效应，效果良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年学术交流活动 | 1场 |  | 1场 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 沿线城市参与数量 | 不少于1家 |  | 1家 | 7.5 | 7.5
|  |  | 专家学者水平 | 国内知名专家，正高级不少于10位 |  | 多与10位正高级专家 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 方案制定时间 | 2021年6月完成 |  | 2021年10月完成 | 3 | 2 | 方案制定时间滞后，以后加强项目时效进度的精准性。
|  |  | 活动举办时间 | 2021年12月前完成 |  | 2021年10月完成 | 3 | 3
|  |  | 完成时间 | 2021年12月完成 |  | 2021年10月完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 27.775万元 |  | 27.775万元 | 5 | 5
|  |  | 差旅专家咨询费 | 严格按照北京市相关标准执行 |  | 按规定执行 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 落实国家关于大运河文化带和国家文化公园建设有关部署，组织开展大运河保护与文化传承利用的学术交流活动，针对建设现实需求、研讨交流理念策略措施方案；形成新的模式与活动品牌，具有创新意义和带动效应；如果效果良好，将考虑长期实施，具有可持续影响。 |  | 落实国家关于大运河文化带和国家文化公园建设有关部署，组织开展大运河保护与文化传承利用的学术交流活动，针对建设现实需求、研讨交流理念策略措施方案；形成新的模式与活动品牌，具有创新意义和带动效应，效果良好。 | 30 | 22 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑性不足，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查工作，下一步将加强满意度调查工作，强化服务对象满意度的针对性。
总分： | [6 empty] | 90 | 89
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。