## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 人事工作经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 组织宣传处
项目负责人 |  |  | 刘晓曦 |  |  | 联系电话 | 64040682
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.2358 | 24.1388 | 24.1387 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 33.2358 | 24.1388 | 24.1387 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 事业单位新入职人员岗位实习；按照市委组织部要求，为加强局机关干部人事档案管理，完成采集人事档案数据更新工作。 |  |  |  |  | 完成事业单位新入职人员岗位实习；按照市委组织部要求，为加强局机关干部人事档案管理，完成采集人事档案数据更新工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展招聘 | 1次 |  | 0 | 1 | 0 | 因全市事业单位改革，招聘工作停止，主动申请核减此部分经费。
|  |  | 报名人数 | ≥300人 |  | 0 | 1 | 0 | 因全市事业单位改革，招聘工作停止，主动申请核减此部分经费。
|  |  | 报名系统使用次数 | 1次 |  | 0 | 1 | 0 | 因全市事业单位改革，招聘工作停止，主动申请核减此部分经费。
|  |  | 考试教室 | 10间 |  | 0 | 1 | 0 | 因全市事业单位改革，招聘工作停止，主动申请核减此部分经费。
|  |  | 岗位实习人数 | 36人 |  | 36人 | 5 | 5
|  |  | 数据采集档案册数、数据采集及整理材料分类材料份数 | 40册，800件 |  | 完成40册档案数据采集，800余件散财料归档，分类符合要求 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 档案整理完成度，查询数字化档案信息内容 | ≥85% 查询系统可以投入使用 |  | ≥85% 查询系统可以投入使用 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 招聘、岗位实习预算控制数 | 25.237万元 |  | 18.903万元 | 5 | 5 | 因全市事业单位改革，招聘工作停止，主动申请核减招聘经费，节省了财政资金。
|  | 成本指标 | 干部人事档案数字化预算控制数 | 8万元 |  | 8万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步补充文博人员队伍力量，提升岗位实习人员综合素质。建立数据库，提升干部人事管理水平，方便查找使用 | 进一步补充文博人员队伍力量，提升岗位实习人员综合素质。建立数据库，提升干部人事管理水平，方便查找使用 |  | 进一步补充文博人员队伍力量，提升岗位实习人员综合素质。建立数据库，提升干部人事管理水平，方便查找使用 | 30 | 25 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘单位满意度 | 100% |  | 0 | 3 | 0 | 因全市事业单位改革，招聘工作停止，主动申请核减招聘经费。
|  |  | 接收实习人员处室满意度 | 100% |  | 满意 | 3 | 2.5 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。
|  |  | 组织人事干部对档案数字化系统满意程度 | 大于95% |  | 满意 | 4 | 2.5 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。
总分： | [6 empty] | 100 | 86
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。