## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 编制《2019年北京长城抢险加固工程技术报告》
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局
项目负责人 |  |  | 唐磊 |  |  | 联系电话 | 13911788204
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18.3815 | 18.3815 | 18.3815 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 18.3815 | 18.3815 | 18.3815 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次工作的目标为编制完成《2019年北京长城抢险加固工程技术报告》，全面总结北京市2019年开展的10项长城抢险工程，包括勘察、设计、修缮实施等工程环节以及考古、研究等配合环节。 |  |  |  |  | 本次开展的《2020年北京长城抢险加固工程技术报告》编制工作，分别梳理10项长城抢险工程的基本情况，简述各个项目的长城资源修缮前保存状态、历史研究、现状勘察设计、抢险设计方案、抢险施工工程、修缮传统技艺、考古配合科研等各个环节的核心内容。统计和分析10项长城抢险工程的对象构成、工程特点和难点。以及抢险工程的理念原则、方式方法、设计周期、施工工期、经费投入等共性和个性特征。总结和提炼10项长城抢险工程的成功经验和亮点方法。针对不同的长城病害现象和影响因素、建筑形制、构造做法、载体属性等方面，总结10项工程中的成功经验，以及针对抢险工程各个环节中的难点问题进行的创新探索解决办法。提炼抢险工程中各个环节的优秀样例。为提高北京长城抢险等保护工程的实施和管理水平提供经验指导。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告数量 | 1份 |  | 1份 | 10 | 10 | -
|  | 质量指标 | 通过专家评审 | 组织专家评审会通过 |  | 已组织专家评审会并且通过评审 | 10 | 5 | 未留存现场照片
|  | 时效指标 | 启动时间 | 4月启动 |  | 报告编制工作按期于4月启动启动前期调研工作 | 5 | 5 | -
|  |  | 结项时间 | 11月底结项 |  | 11月完成报告编制 | 5 | 5 | -
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制18.3815万元 |  | 18.3815万元 | 10 | 10 | -
|  | 社会效益指标 | 文物保护促进度 | 总结长城抢险加固经验，落实规划要求。 |  | 完成10项长城抢险加固工程经验总结，已落实规划要求。 | 30 | 26 | 由于第一次编制针对长城保护工程的回顾评估报告，报告内容和深度仍有深化的可能。
|  | 可持续影响指标 | 文物保护创新探索 | 针对抢险工程各个环节中的难点问题创新探索解决办法。 |  | 已明确提出主要环节的难点问题，提出创新解决问题的策略办法。 | 10 | 7 | 提出的个别策略仍有待验证。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人满意 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 未开展满意度调查但报告使用人基本满意，未反馈不满意意见，以后加强满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 86
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。