## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 局属18家文博单位电气安全检测
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 卢东民 |  |  | 联系电话 | 64071291
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 36.59 | 36.59 | 36.59 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 随着文博事业的发展，局系统各文博单位都陆续安装了大量的电气线路及电器设备。线路、设备运行过程中由于各种原因，电路和电器设备经常出现故障，有的还极有可能造成火险，对古建筑的安全造成极大的威胁。为及早发现火险隐患，避免火灾事故的发生，根据现行法律和法规的要求，各法人单位须定期或根据需要突发变化对所有电路和电器设备进行安全检测。早发问题，及时解决隐患，能花小钱省大钱。电气安全检测内容：单位内所属的变压器、低压配电柜、分配电箱（盘）、照明灯具、开关、插座、明敷及闷顶暗布线路等。检测过程中发现问题及时处理。此项目约需经费36.59万元。 |  |  |  |  | 对18家局属单位开展电气线路检测，出具18份电汽检测报告，提升文保单位安全基础，早发问题，及时解决隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电气线路检测单位数量 | 18家局属单位 |  | 18家 | 7.5 | 7.5
|  |  | 电气检测报告书 | 18份 |  | 18份 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 检测报告书 | 督促各方严格按照项目实施方案、施工计划完成文物电气安全设施检测工作；监督过程中及时发现问题并采取有效的措施予以纠正。 |  | 100%完成检测，检测出的问题已整改完毕。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目启动 | 项目启动时间：2021年4月 |  | 2021-04-01 | 5 | 5
|  |  | 项目完成 | 项目结束时间：2021年12月 |  | 2021-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 检测项目检查经费 | 不超过36.59万元 |  | 36.59万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升文保单位安全基础 | 是否有提升 |  | 通过检测，对检测出的问题进行整改，提升了文保单位安全基础 | 15 | 12 | 指标设置量化不足，可考核性不足，对于文保单位安全基础能力提升的效益相应支撑材料不够充分，今后将量化指标编制同时加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 提升文保单位安全管理工作水平 | 是否有提升 |  | 通过检测，对检测出的问题进行整改，提升了文保单位安全管理工作水平 | 15 | 12 | 指标设置量化不足，可考核性不足，对于文保单位安全管理工作水平的提升效益相应支撑材料不够充分，后将量化指标编制同时加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。