## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 文物拍卖标的审核服务
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 64032017
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 94.156 | 94.156 | 94.156 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 94.156 | 94.156 | 94.156 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 委托专业机构完成对全市文物拍卖的标的审核工作，确保文物拍卖会健康有序。 |  |  |  |  | 北京市文物保护协会完成2021年度全市文物拍卖会标的审核工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 审核文物拍卖标的 | ≥10万件 |  | 225206件 | 7 | 6.5 | 受疫情影响，网络拍卖会激增，以后年度充分考虑各种影响因素合力编制绩效目标
|  |  | 审核文物拍卖会 | ≥200场 |  | 2183场 | 8 | 5.6 | 受疫情影响，网络拍卖会激增，以后年度充分考虑各种影响因素合力编制绩效目标
|  | 质量指标 | 文物拍卖标的审核失误率 | ≤0.001% |  | 0 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目启动时间 | 2021-01-01 |  | 2021年1月 | 5 | 5
|  |  | 项目结束时间 | 2021-12-01 |  | 2021年12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 文物拍卖标的审核 | 94.1560万 |  | 94.1560万 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 全市文物拍卖市场 | 健康有序 |  | 健康平稳 | 30 | 28 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物主管部门 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 行政审批部门 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 95.1
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。