## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 首都核心区整体保护之遗产价值研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 刘京辰 |  |  | 联系电话 | 15120036008
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 205.29 | 205.29 | 205.29 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 205.29 | 205.29 | 205.29 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据框架性文件，进行价值主题的专题研究，展开对比分析研究，初步形成《首都核心区历史空间特征研究报告（讨论稿）》《首都核心区遗产整体价值研究报告（讨论稿）》；期间根据需要进行补充调研工作。形成二期研究成果专家评审稿，并提交甲方进行专家论证。 |  |  |  |  | 1、项目于2020年3—5月组织竞争性磋商，中国建筑设计研究院有限公司中标，2020年5月发布成交公告。 2、严格按照合同约定工作进度、成果质量及数量、验收要求进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 | 8份 |  | 8份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 遗产整体价值研究报告（讨论稿） | 构建首都核心区遗产整体价值体系。从国际视野下进行对比分析，进一步确立首都核心区自身的价值和特征。 |  | 已提交遗产整体价值研究报告（讨论稿） | 7.5 | 7.5
|  |  | 核心区历史空间特征研究报告（讨论稿） | 研究首都核心区空间形态的历史特征，分析全区域地形地貌特征，提炼出首都核心区的历史空间特征。 |  | 已提交核心区历史空间特征研究报告（讨论稿） | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 2021年12月前完成年度目标 | 提交《首都核心区历史空间特征研究报告（讨论稿）》《首都核心区遗产整体价值研究报告（讨论稿）》。 |  | 已提交2份报告 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 205.29万元以内 |  | 205.29万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 首都核心区文化效益 | 初步建立首都核心区遗产价值、特征、要素、载体框架体系，归纳完成核心区遗产价值的整体价值陈述，为首都核心区的整体保护传承提供技术支撑，为落实国家文化地标和精神标识提供学术基础。 |  | 课题研究成果经专家评审通过先后两次向分管局领导、局主要领导汇报，已初步建立首都核心区遗产价值、特征、要素、载体框架体系，归纳完成核心区遗产价值的整体价值陈述，为首都核心区的整体保护传承提供技术支撑，为落实国家文化地标和精神标识提供学术基础，为老城保护工作提供学术依据，为落实核心区控规提供研究支撑。 | 30 | 26 | 达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 加强满意度调查工作，加强服务对象指标设置的化针对性。
总分： | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。