## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年度北京中轴线申遗保护宣传研讨活动
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 周峥 |  |  | 联系电话 | 13522777084
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 369.99 | 367.99 | 10 | 99.46% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 500 | 369.99 | 367.99 |  | 99.46% | 项目调整后预算书369.98995万元，实际支出367.989950万元。由于文本翻译费送评审金额和财评金额差额2万，申遗办财务负责人11月申请核减时没有将财评核减的2万元算入，最终年底2万元文物局计财处也顺利交回市财政。
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实蔡奇书记关于“北京世界遗产众多，宜申办一次世界遗产大会，对我今后申遗有利”和杜飞进同志关于“抓紧提出意见”的批示要求，经商市委宣传部，计划于福州市举办的世界遗产大会上组织宣传北京世界文化遗产（含预备名单项目“北京中轴线”）的世界遗产大会边会，已得到杜飞进部长的同意。按照蔡奇书记“每年召开申遗保护工作相关国际学术研讨会”的要求，以及“进一步加强国际交流，做好传统中轴线对外宣传、推介、展示，让专家们对中轴线深度体验、持续关注”的指示，计划于2021年，以展览和分享交流的方式，在福建省福州市举办含北京中轴线主题的世界遗产大会边会，并在世界遗产大会后，在福州市或请国际遗产专家到北京市举办北京中轴线申遗保护国际学术研讨活动，进一步深化北京中轴线的遗产价值阐释，进一步确定北京中轴线的申遗策略。根据国家文物局建议，邀请国际专家指导申遗“上游程序”合作。 |  |  |  |  | 参加第44届世界遗产大会并成功举办“城市历史景观保护与 可持续发展”主题边会、完成好“古都复兴”国际研究交流系列工作坊项目、参加联合国教科文组织在巴黎举办线上会议纪念《城市历史景观建议书》发布十周年、组织“魅力北京 大美中轴”系列活动、组织第一届北京中轴线文化遗产传承与创新大赛、创建北京中轴线官方账号、完成相关记录短片及相关特稿等工作。由于新冠疫情，上游程序和相关差旅费已经调整，在高质量完成已成型项目的基础上，尽可能为市财政节约了资金。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中轴线申遗保护国内、国际宣传、研讨活动 | 不少于2次 |  | 完成了第44届世界遗产大会边会筹办和参加联合国教科文组织在巴黎举办线上会议纪念《城市历史景观建议书》发布十周年活动。得到市主要领导高度肯定。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 顺利完会，达到中轴线申遗保护国内、国际宣传、研讨的效果 | 达到预期目标 |  | 1.第44届世界遗产大会边会有来自线上线下 200 余名国内外专家学者、城市管理和遗产地代表参加，是今年福州大会各边会中参会人数最多的一个，聚集了全世界遗产领域重要嘉宾。总结和嘉宾观点呈报市领导圈阅。此外本次会议中央电视台、《人民日报》、《人民日报》海外版、《光明日报》等中央媒体，《北京日报》、《新京报》、北京广播电视台等市属媒体，福建日报、泉州电视台、福州电视台等当地媒体以及港澳台媒体对“城市历史景观保护与可持续发展”主题边会进行了集中宣传报道。 2.参加联合国教科文组织在巴黎举办线上会议纪念《城市历史景观建议书》发布十周年活动，通过参加本次活动，北京与世界其他城市一起加入到世界城市历史景观保护倡议的大背景中，在国际话语体系和标准下，共同宣传分享自己城市在历史景观保护和可持续发展方面的做法，凸显了北京历史文化名城保护的成果，增强了我们的文化自信，为即将举办的第44届世界遗产大会边会提供了有益借鉴，为进一步加强与世界遗产中心的联合以及与广泛开展国际合作奠定了良好基础，为中轴线申遗过程中相关问题提供了全新思路。 | 15 | 14 | 质量指标设置不够量化，可考核性不强
|  | 时效指标 | 项目启动 | 2021年一季度 |  | 二季度 | 1 | 0.5 | 启动时间之后，因北京中轴线申遗保护工作办公室对外联络部专班工作人员于2021年3-5月陆续由市委组织部抽调到位，所以一季度人员陆续到位中没有项目启动。
|  |  | 完成项目方案，筹备活动 | 2021年二季度 |  | 北京中轴线申遗保护工作办公室召开工作会，会上提出，将“2021年中轴线申遗保护宣传研讨活动”等项目移交到我部门。2021年4月底，我部接到筹办福州边会的工作任务。5月8日于局长主持召开边会工作会，文物局相关处室负责同志提出边会项目经费是首先要解决的问题，该项目经费不宜单独申请，应从“2021年中轴线申遗保护宣传研讨活动”中列支。我部门随后了解到，此项目在去年年底申请时并未开展财务评审工作，现在如需使用，必须抓紧开展财务评审。局领导立即要求局申遗处（申遗办综合协调部）、局计财处会同我部共同完成该项目财务评审工作。局申遗处（申遗办综合协调部）会同局计财处、市财政局反复论证，多次沟通，最终于2021年6月17日，我部接局申遗处（申遗办综合协调部）通知，确定可将边会预算单独进行财务评审，以后500万不再作为整体项目，可根据工作开展需要，根据工作实际情况提前做分项目的财务评审，评审通过后，根据评审金额决定采购方式。 | 2 | 1.5
|  |  | 举办世界遗产大会边会 | 2021年三季度 |  | 6.23日晚成功参加联合国教科文组织在巴黎举办线上会议纪念《城市历史景观建议书》发布十周年活动、7 月 17 日下午，“城市历史景观保护与可持续发展”主题边会在福州海峡会展中心成功举办。 | 3 | 3
|  |  | 项目完成 | 2021年四季度 |  | 完成了“古都复兴”国际研究交流系列工作坊项目、组织了“魅力北京 大美中轴”系列活动、组织完成第一届北京中轴线文化遗产传承与创新大赛、创建了北京中轴线官方账号、完成了相关记录短片及相关特稿等工作。 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | 控制在500万元内 |  | 由于新冠疫情，上游程序和相关差旅费已经调整，在高质量完成已成型项目的基础上，尽可能为市财政节约了资金。实际全年支出367.98995元。 | 10 | 10 | 项目调整后预算书369.98995万元，实际支出367.989950万元。由于文本翻译费送评审金额和财评金额差额2万，申遗办财务负责人11月申请核减时没有将财评核减的2万元算入，最终年底2万元文物局计财处也顺利交回市财政。
| 效果指标 | 社会效益指标 | 顺利完会，进一步深化北京中轴线的遗产价值阐释，进一步确定北京中轴线的申遗策略达到中轴线申遗保护国内、国际宣传、研讨的效果。 | 达到预期目标 |  | 1.世界遗产大会边会成功举办后，汇总多位国际专家观点，为下一阶段申遗工作提出指导性意见。报告得到蔡书记批示。 2.通过参加联合国教科文组织在巴黎举办线上会议纪念《城市历史景观建议书》发布十周年活动，北京与世界其他城市一起加入到世界城市历史景观保护倡议的大背景中，在国际话语体系和标准下，共同宣传分享自己城市在历史景观保护和可持续发展方面的做法，凸显了北京历史文化名城保护的成果，增强了我们的文化自信，为即将举办的第44届世界遗产大会边会提供了有益借鉴，为进一步加强与世界遗产中心的联合以及与广泛开展国际合作奠定了良好基础，为中轴线申遗过程中相关问题提供了全新思路。 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
|  | 服务对象满意度指标 | 专家认可度 | 不低于80% |  | 1.世界遗产大会传播期间累计获赞人数9818次，评论439次。2.“魅力北京大美中轴活动参与人员满意度高于80%。3.“北京中轴线文化遗产传承与创新大赛”参与人员满意度高于80%。 | 10 | 9 | 世界遗产大会边会、“古都复兴”国际研究交流系列工作坊项目均得到主要市领导高度肯定。
总分： | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。