2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.北京市文物研究所机构设置

根据北京市编制委员会办公室《关于建立北京市文物研究所的批复》（（84）京编事字第037号），设立全额拨款事业单位北京市文物研究所。内设7个科室，分别为办公室、第一研究室、第二研究室、第三研究室、文保资料室、考古管理室、安全监察室。

上级行政主管部门为北京市文物局。

2.北京市文物研究所主要职能

单位主要职能为收藏展览文物、弘扬民族文化、文物编登、保管、展览、复制、修复、考古发掘历代文物研究、通史近代研究、宫廷历史研究、古器物研究、藏品研究、网络建设、历史著作及图录编辑出版、承担建设工程考古调查、勘探的具体组织实施工作。

（二）人员构成情况

北京市文物研究所事业编制58人，实有人数54人

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计106544.69万元，比上年减少2976.08万元，下降2.72%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计35976.47万元，比上年增加2887.47万元，增长8.73%，其中：财政拨款收入1987.6万元，占收入合计的5.52%；事业收入33761.26万元，占收入合计的93.85%；其他收入227.61万元，占收入合计的0.63%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计32914.54万元，比上年减少1399万元，下降4.08%，其中：基本支出1876.15万元，占支出合计的5.7%；项目支出31038.39万元，占支出合计的94.3%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1987.6万元，比上年减少56.06万元，下降2.74%。主要原因：受新冠疫情影响，压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1966.7万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.57万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出1918.92万元，占本年财政拨款支出97.57%；社会保障和就业支出47.21万元，占本年财政拨款支出2.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．“教育支出”（类）2021年度决算0.57万元，比2021年年初预算减少3.87万元，下降87.04%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算0.57万元，比2021年年初预算减少3.87万元，下降87.04%。主要原因：受新冠疫情影响，压缩培训经费支出。

2．“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算1918.92万元，比2021年年初预算增加206.93万元，增长12.08%。其中：

“文物”（款）2021年度决算1918.92万元，比2021年年初预算增加206.93万元，增长12.08%。主要原因：追加国家重点项目资金。

3．“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算47.21万元，与2021年年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算47.21万元，与2021年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1568.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数10.69万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算11.86万元减少1.17万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.61万元减少0.61万元。主要原因：受新冠疫情影响，压缩一般支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数10.69万元，比2021年年初预算数11.25万元减少0.56万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数10.69万元，比2021年年初预算数11.25万元减少0.56万元，主要原因：受新冠疫情影响，压缩一般支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.5万元，公务用车维修3.52万元，公务用车保险1.76万元，公务用车其他支出0.91万元。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.13万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额771.7万元，其中：政府采购货物支出2.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出769.46万元。授予中小企业合同金额351万元，占政府采购支出总额的45.48%，其中：授予小微企业合同金额178.05万元，占政府采购支出总额的23.07%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆7台，131.18万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 一、部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

- 三、项目支出绩效自评表

1、北京市文物研究所2021年安保人员经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京市遗产研究院2021年安保人员经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王建东 |  |  | 联系电话 | 13501225151 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 166.800000 | 166.800000 | 166.800000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 166.800000 | 166.800000 | 166.800000 | - | - | - |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：确保中控室有专业人员值守 目标2：出入口警戒人员对外来人员进行安全检查 目标3：巡逻处突人员处置突发事件 |  |  |  |  | 已完成： 1、确保中控室有专业人员值守 2、出入口警戒人员对外来人员进行安全检查 3、巡逻处突人员处置突发事件 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中控值机 | 13人 |  | 13人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 巡逻处突 | 8人 |  | 8人 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 岀入口警戒 | 6人 |  | 6人 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 确保中控室有专业人员值守 | 24小时确保2人在岗 |  | 24小时2名安保人员在岗 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 巡逻处突人员处置突发事件 | 24小时确保人员在岗 |  | 安保人员按要求24小时在岗 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 出入口警戒人员对外来人员进行安全检查，疏导游客 | 7天*8小时确保人员在岗 |  | 7天*8小时确保人员在岗 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 熟悉各项突发事件处理程序，能够及时处置各种突发事件。 | 达到预期目标 |  | 工作人员岗前已对突发事件处理程序进行培训，未发生突发事件，达到预期目标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 166.80万元 |  | 166.80万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为进一步加强我所的安全保卫工作基础建设，针对当前文物安全工作面临的严峻形势，加强保安力量，确保文物安全。 | 达到预期指标 |  | 通过安保值班、安全巡视、公共安全图像信息系统监控、入侵报警、消防安全演习、消防巡查等工作，加强了保安力量，确保文物安全。 | 40 | 30 | 未设置满意度指标，后续加强指标设置的合理性、科学性。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.00 |  |

2、北京市文物研究所2021年考古勘探发掘项目经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京市文物研究所2021年考古勘探发掘项目经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 曾祥江 |  |  | 联系电话 | 66174496 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 25000.000000 | 25000.000000 | 23878.785246 | 10 | 95.52% | 9.55 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | 25000.000000 | 25000.000000 | 23878.785246 | - | 95.52% | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 北京市文物研究所为正处级全额拨款事业单位，是北京市文物局所属二级预算单位，主要职责：收藏展览文物、弘扬民族文化、文物编登、保管、展览、复制、修复、考古发掘历史文物研究、通史近代史研究、宫廷历史研究、古器物研究、藏品研究、网络建设、历史著作及图录编辑出版。2021年将继续履行北京市地下文物保护勘探发掘相关职责。 |  |  |  |  | 北京市地下文物保护勘探发掘相关职责履行良好。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 考古勘探发掘项目个数 | ≥300个 |  | 374个 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 考古勘探发掘质量 | 100% |  | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 考古勘探发掘时间进度 | 2021年1月-12月 |  | 2021年1月-12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 | 25000万元 |  | 23878.785246万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 地下文物得到保护 | 达到预期目标 |  | 根据《北京市地下文物保护管理办法》，配合基建工程的考古勘探、发掘项目的数量和面积相比之前大幅度增加，地下文物得到保护。 | 30 | 22.5 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设方对考古勘探发掘项目满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.55 |  |

- 北京市文物研究所2021年办公运行经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京市文物研究所2021年办公运行经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 沈秋兰 |  |  | 联系电话 | 64002765 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 97.000000 | 97.000000 | 58.832381 | 10 | 60.65% | 6.07 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | 97.000000 | 97.000000 | 58.832381 | - | 60.65% | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 北京市文物研究所院内洗手间维修改造工程总体目标：改造院内洗手间，改善空间狭小设备老旧的情况。 北京市文物研究所2021年项目评审费年度目标：聘请专业的会计师事务所完成2021年所内项目的评审工作，出具项目评审报告。 北京市文物研究所会计咨询服务费年度目标：聘请专业的会计师事务所进行财务咨询服务，避免因新旧制度衔接出现财务问题。 北京市文物研究所内控制度编制总体目标： 1.根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会〔2012〕21号）的标准和要求建立单位内部控制体系。 2.建立规范标准、覆盖全面、运行顺畅、执行到位、效果明显、特征突出的内部控制体系，形成《北京市文物研究所内部控制手册》、《北京市文物研究所制度汇编》。 3.确保覆盖与单位经济活动相关的主要业务和管理活动，以及覆盖决策、管理、执行等各个阶段，并与单位其他管理规定和业务活动有效融合与衔接。 |  |  |  |  | 一、完成改造院内洗手间工程，改善空间狭小设备老旧的情况。 二、2021年聘请专业的会计师事务所完成2021年所内项目的评审工作，出具项目评审报告。 三、聘请专业的会计师事务所进行财务咨询服务，避免了因新旧制度衔接出现财务问题。 四、因事业单位改革，未进行内控制度建设工作，但完成整理了所内各项规章制度，汇总完成《北京市文物研究所制度汇编》。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 卫生间维修改造数量 | 1 |  | 2间 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 评审项目个数 | 25个 |  | 22个 | 3 | 2.64 | 年度指标值根据以往年度完成项目个数设置，以后加强当年度设置预计指标的准确性。 |
|  |  |  | 2021年咨询次数 | ≥12次 |  | 16次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 内控手册涉及的内容 | 五部分（包括总论、风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制） |  | 未完成 | 1 | 0 | 因事业单位改革，未进行内控制度建设 |
|  |  |  | 业务层面涉及的业务模块 | 6大模块 |  | 0 | 1 | 0 | 因事业单位改革，未进行内控制度建设 |
|  |  |  | 业务流程图数量 | ≥40个 |  | 0 | 1 | 0 | 因事业单位改革，未进行内控制度建设 |
|  |  |  | 管理制度数量 | ≥18个 |  | 23个 | 1 | 0.7 | 因事业单位改革，未请第三方进行内控制度建设工作，但单位按照部门模板进行了制度汇编整理工作。 |
|  |  |  | 风险控制矩阵数量 | ≥40个 |  | 0 | 1 | 0 | 因事业单位改革，未进行内控制度建设 |
|  |  | 质量指标 | 卫生间维修改造项目工程验收合格率 | 100% |  | 100.00% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 卫生间维修改造项目安全施工：确保施工人员安全且无扰乱院内秩序行为 | 得到保障 |  | 施工期间未发生扰乱院内秩序的行为 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 评审报告合格率 | 100% |  | 100.00% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 咨询问题解决率 | ≥95% |  | 100.00% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 内控手册内容 | 符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求 |  | 0 | 2 | 0 | 因事业单位改革，未进行内控制度建设 |
|  |  |  | 内控手册标准 | 达到《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》中内控建设的要求 |  | 0 | 2 | 0 | 因事业单位改革，未进行内控制度建设 |
|  |  |  | 制度汇编标准 | 达到《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》中制度建设的要求 |  | 已按照部门模板做了制度汇编工作。 | 1 | 0.9 | 因事业单位改革，未请第三方进行内控制度建设工作，但单位按照部门模板进行了制度汇编整理工作。 |
|  |  | 时效指标 | 卫生将维修改造工程起止时间 | 2021年3月-10月 |  | 2021年6月-8月 | 3 | 3 | 因前期设计评审工作，工程实际在6-8月完工。 |
|  |  |  | 内控制度建设时间 | 2021年1月-12月 |  | 未开展 | 2 | 0 | 因事业单位改革，未进行内控制度建设 |
|  |  |  | 项目评审时间 | 2021年1月-12月 |  | 2021年1月-12月 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 会计咨询时间 | 2021年1月-12月 |  | 2021年7月-12月 | 2.5 | 2.5 | 因事业单位改革，咨询工作延期开展。 |
|  |  | 成本指标 | 北京市文物研究所院内洗手间维修改造工程成本控制数 | ≤45万 |  | 41.747381万元 | 4 | 4 | 项目评审审减资金3.800248万元，审减后41.747381万元。 |
|  |  |  | 北京市文物研究所2021年项目评审费控制数 | ≤10万元 |  | 5.5万元 | 2 | 1.8 | 会计师事务所报价低于预算控制数。 |
|  |  |  | 北京市文物研究所会计咨询服务费成本控制数 | ≤12万元 |  | 11.585万元 | 2 | 2 | 按照单位内部比选程序，选择报价最低的事务所并根据报价签订咨询合同。 |
|  |  |  | 北京市文物研究所内控制度编制成本控制数 | ≤30万元 |  | 0.00万元 | 2 | 0 | 因事业单位改革，未进行内控制度建设 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为项目执行金额提供第三方评审服务，满足送评单位要求 | 达到预期目标 |  | 满足送评单位要求 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 洗手间综合环境得到改善，使用率提高 | 达到预期目标 |  | 工程完工后，洗手间干净整洁，空气清新，环境得到改善，使用率得到提高。 | 10 | 9 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 咨询单位财务处理效果 | 财务处理无误 |  | 根据咨询反馈建议，进行财务处理和自查自改工作。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 单位内控水平 | 进一步提高 |  | 单位按照部门模板进行了制度汇编整理工作，并严格执行制度,单位内控水平得到了一定提高。 | 3 | 2.7 | 单位内部控制管理随着外部管理要求、内部业务需求进行不断地完善修订，有待进一步提高。 |
|  |  |  | 单位内控管理 | 进一步规范 |  | 单位按照部门模板进行了制度汇编整理工作，并严格执行制度，单位内控管理在一定程度上进行了规范。 | 4 | 3.6 | 单位内部控制管理随着外部管理要求、内部业务需求进行不断地完善修订，有待进一步规范。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% |  | 满意 | 4 | 3.6 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。 |
|  |  |  | 咨询单位满意度 | ≥90% |  | 满意 | 3 | 2.7 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。 |
|  |  |  | 内控手册、制度汇编使用者满意度 | ≥85% |  | 满意 | 3 | 2.7 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 80.41 |  |

4、文研所2021年考古工作站运行经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 文研所2021年考古工作站运行经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 曾祥江 |  |  | 联系电话 | 66174496 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 511.664000 | 511.664000 | 496.850900 | 10 | 97.10% | 9.71 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | 511.664000 | 511.664000 | 496.850900 | - | 97.10% | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 琉璃河、上宅考古工作站2021年安全保卫费总体目标 ： 目标1：值守人员进行安全检查 目标2：巡逻处突人员处置突发事件 文研所通州临站2021年安保人员经费总体目标： 目标1：负责对通州临时工作站各区域重要部分的巡查工作，巡逻处突人员处置突发事件等； 目标2：出入口警戒人员对外来人员进行安全检查，微型消防站的应急消防和出入口突发事件的处置工作等； 目标3：监控室专业值机员值守； 文研所通州临站2021年物业服务总体目标： 目标1：负责通州临时工作站房屋、设备维修维护服务 目标2：负责通州临时工作站公共设备、设施管理服务 目标3：负责通州临时工作站室内外环境卫生管理、绿化管理服务 文研所通州临站2021年食堂经费总体目标： 负责通州临时工作站食堂的原材料采购及保管、食品加工制作、用餐服务、厨房餐厅卫生及安全、残剩饭菜处理等工作。 |  |  |  |  | 琉璃河、上宅考古工作站2021年安全保卫费完成情况： 值守人员进行安全检查，巡逻处突人员处置突发事件，完成效果良好 文研所通州临站2021年安保人员经费完成情况： 对通州临时工作站各区域重要部分进行巡查，巡逻处突人员处置突发事件，出入口警戒人员对外来人员进行安全检查，微型消防站的应急消防和出入口突发事件进行处置，监控室专业值机员值守，完成效果良好 文研所通州临站2021年物业服务完成情况： 对通州临时工作站房屋、设备维修维护，通州临时工作站公共设备、设施管理，通州临时工作站室内外环境卫生管理、绿化管理服务，完成效果良好 文研所通州临站2021年食堂经费完成情况： 进行通州临时工作站食堂的原材料采购及保管、食品加工制作、用餐服务、厨房餐厅卫生及安全、残剩饭菜处理，完成效果良好 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障临时工作站职工日常餐饮及其他用餐接待人次 | ≥1000人次 |  | 12915人次 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 设备设施维护维修次数 | 大于等于设备设施损坏次数 |  | 等于设备设施损坏次数 | 7.5 | 6.75 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  |  | 质量指标 | 食堂卫生、环境标准 | 保持整洁干净，使用设备安全 |  | 保持整洁干净，使用设备安全 | 3 | 2.4 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 原材料来源标准 | 进货渠道合规原材料安全 |  | 进货渠道合规原材料安全 | 3 | 2.4 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 供餐质量 | 食品安全卫生，膳食结构合理 |  | 食品安全卫生，膳食结构合理 | 3 | 2.4 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 日常管理 | 管理有序保证临时工作站日常运行运转 |  | 管理有序保证临时工作站日常运行运转 | 3 | 2.4 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 环境质量 | 室内外环境基本干净整洁，增加绿化面积 |  | 室内外环境基本干净整洁，增加绿化面积 | 3 | 2.4 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年1月-12月 |  | 2021年1月-12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 文研所通州临站2021年安保人员经费成本控制数 | ≤313.92万元 |  | 313.92万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 文研所通州临站2021年食堂经费成本控制数 | ≤72.144万元 |  | 57.3309万元 | 1.5 | 1.19 | 年度指标值高于实际支出，以后加强当年度设置预计指标值的准确性。 |
|  |  |  | 文研所通州临站2021年物业服务成本控制数 | ≤105.6万元 |  | 105.6万元 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 琉璃河2021年安全保卫费成本控制数 | ≤10万元 |  | 10万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 上宅考古工作站2021年安全保卫费成本控制数 | ≤10万元 |  | 10万元 | 1 | 1 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作站服务管理能力 | 得到职工认可 |  | 得到职工认可 | 10 | 8 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 工作站安全性 | 安全性提升 |  | 安全性提升 | 10 | 8 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 食堂供餐质量及管理能力 | 餐品质量提高 |  | 餐品质量提高 | 10 | 8 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古工作站工作人员 | 满意度大于等于85% |  | 满意 | 5 | 4.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。 |
|  |  |  | 考古工作站临时来访人员 | 满意度大于等于85% |  | 满意 | 5 | 4.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.65 |  |

- 5、北京市文物研究所2021年业务运行经费项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京市文物研究所2021年业务运行经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 曾祥江 |  |  | 联系电话 | 66174496 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 （A） | 全年预算数 (B) | 全年执行数 (C) | 分值 （10分） | 执行率 (C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 130.793000 | 130.793000 | 91.809000 | 10 | 70.19% | 7.02 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | 130.793000 | 130.793000 | 91.809000 | - | 70.19% | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 北京市文物研究所公众考古宣传项目目标： 一是更好践行习近平总书记关于考古工作的重要指示精神，通过公众考古宣传工作，加强考古成果和历史研究成果的传播，教育引导广大干部群众特别是青少年认识中华文明起源和发展的历史脉络，认识中华文明取得的灿烂成就。 二是通过公众考古宣传工作和相关社会活动，促进考古资源社会化，使考古工作发挥更大的社会效益，及时与社会共享考古成果。 三是通过公众考古宣传工作，更好满足人民群众日益增长的考古学文化需求。 北京市文物研究所考古综合业务管理平台二期年度目标： 在国家文博信息化建设不断深入的背景下，按照北京市文物局信息化整体建设的要求和考古综合业务管理平台总体规划内容，在一期项目的基础之上，以信息安全为基础，以考古档案资料管理、出土文物标本库房管理以及考古决策分析等业务需求为核心，拓展考古综合业务管理平台的业务功能，增强基础云服务资源和考古专业装备支撑能力，提升北京市考古大数据分析与科学研究水平，提升北京市文物研究所考古信息化综合能力，进一步推进和完善北京市文物局九大信息化平台建设，为北京市考古工作开展和数据资源共享利用提供更加高效、便捷的支撑平台。 北京市文物研究所考古档案资料数字化采集目标： 目标一：科学地、规范化地整理和保管考古档案资料，目标二：进行纸质考古资料的数字化采集，实现考古档案资料的标准化、数字化、信息化管理，确保考古档案资料的长期安全保存。 京津冀重要考古发现交流研讨会年度目标： 目标1：京津冀重要考古发现及业务工作交流； 目标2：加强京津冀的业务互动与科学研究； 目标3：促进京津冀地区的文物考古工作协同发展。 |  |  |  |  | 北京市文物研究所公众考古宣传项目达到预期目标： 一是更好践行习近平总书记关于考古工作的重要指示精神，通过公众考古宣传工作，加强考古成果和历史研究成果的传播，教育引导广大干部群众特别是青少年认识中华文明起源和发展的历史脉络，认识中华文明取得的灿烂成就。 二是通过公众考古宣传工作和相关社会活动，促进考古资源社会化，使考古工作发挥更大的社会效益，及时与社会共享考古成果。 三是通过公众考古宣传工作，更好满足人民群众日益增长的考古学文化需求。 北京市文物研究所考古档案资料数字化采集目标： 目标一：科学地、规范化地整理和保管考古档案资料，目标二：进行纸质考古资料的数字化采集，实现考古档案资料的标准化、数字化、信息化管理，确保考古档案资料的长期安全保存。 京津冀重要考古发现交流研讨会年度目标： 目标1：京津冀重要考古发现及业务工作交流； 目标2：加强京津冀的业务互动与科学研究； 目标3：促进京津冀地区的文物考古工作协同发展。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 公众考古活动 | 不少于5次 |  | 6次 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 考古档案资料规范化整理卷数 | 4000卷 |  | 1000卷 | 2.5 | 2.25 | 该项目合同期跨年，未在2021年完成并结项。 |
|  |  |  | 考古资料信息及图像采集A类页数 | 400000页 |  | 150000页 | 2.5 | 2.25 | 该项目合同期跨年，未在2021年完成并结项。 |
|  |  |  | 考古图纸信息及图像采集B类页数 | 10000页 |  | 4000页 | 2.5 | 2.25 | 该项目合同期跨年，未在2021年完成并结项。 |
|  |  |  | 图纸分类页数 | 5000页 |  | 2000页 | 2.5 | 2.25 | 该项目合同期跨年，未在2021年完成并结项。 |
|  |  |  | 叠图装盒页数 | 500页 |  | 200页 | 2.5 | 2.25 | 该项目合同期跨年，未在2021年完成并结项。 |
|  |  | 质量指标 | 考古档案资料数据规范标准 | 符合北京市档案局纸质档案数字化标准 |  | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 考古档案资料数字化成果标准 | 符合北京市文物研究所纸质考古资料数字化标准 |  | 符合 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公众考古活动效果 | 达到考古宣传效果 |  | 达到考古宣传效果 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年1月-2021年3月 |  | 2021年1月-2021年3月 | 3 | 3 |  |
|  | 产出指标 |  | 项目实施时间 | 2021年4月-2021年11月 |  | 部分项目在2021年4月-2021年11月实施。 | 4 | 3.6 | 因新冠疫情影响及前置项目尚未结项，部分项目2021年没有实施。 |
|  |  |  | 结题时间 | 2021年12月 |  | 部分项目2021年12月结题。 | 3 | 2.7 | 因新冠疫情影响及前置项目尚未结项，部分项目2021年没有实施 |
|  |  | 成本指标 | 北京市文物研究所公众考古宣传成本控制数 | ≤33.333万元 |  | 33.333万元 | 5 | 5 | 公众考古宣传中文创产品一项实施不到位，今后将及时改进。 |
|  |  |  | 北京市文物研究所考古档案资料数字化采集成本控制数 | ≤97.46万元 |  | 58.476万元 | 2 | 1.4 | 该项目合同期跨年，未在2021年完成并结项，未支付尾款。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 考古档案资料数字化社会效益 | 为北京地区考古学文化发展提供数据基础 |  | 为北京地区考古学文化发展提供数据基础 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众考古对象满意度 | ≥80% |  | 满意 | 5 | 4.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。 |
|  |  |  | 考古档案资料数字化成果使用者满意度 | ≥80% |  | 满意 | 5 | 4.5 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 97 | 87.47 |  |

- 北京市文物研究所文物资料数字化整理保护项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京市文物研究所文物资料数字化整理保护 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 申红宝 |  |  | 联系电话 | 64033516 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 412.332300 | 412.332300 | 407.170000 | 10 | 98.75% | 9.87 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | 412.332300 | 412.332300 | 407.170000 | - | 98.75% | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成我所藏12000件（套）万件文物数字化整理，按照三个级别进行分级，每一个级别对应一个类别，提取文物信息，让所藏文物的管理更加科学合理。完成2000册线装书与10000张老照片进行数字化保护，达到数量清晰、分类明确、有效保护、便于利用的目标，实现文物资料的数据、展示、管理的有机结合，为下一步文物保护研究与利用工作夯实基础。 |  |  |  |  | 完成我所藏12043件（套）万件文物数字化整理，按照三个级别进行分级，每一个级别对应一个类别，提取文物信息，让所藏文物的管理更加科学合理。完成2000册线装书与10030张老照片进行数字化保护，达到数量清晰、分类明确、有效保护、便于利用的目标，实现文物资料的数据、展示、管理的有机结合，为下一步文物保护研究与利用工作夯实基础。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 老照片规范化整理数量 | 10000张 |  | 10030张 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 高精度老照片数字化信息采集数量 | 10000张 |  | 10030张 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 建立老照片新档案卡数量 | 10000张 |  | 10030张 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 文物规范化整理数量 | 12000件 |  | 12043件 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 文物信息提取数量 | 12000件 |  | 12043件 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 文物图像提取数量 | 12000件 |  | 12043件 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 线装书规范化整理数量 | 2000册 |  | 2000册 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 线装书编目整理数量 | 2000册 |  | 2000册 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 老照片数字化保护数量 | 2000册 |  | 2000册 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 老照片数字化数据规范标准 | 符合《数字化保护技术标准规范》标准 |  | 符合 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 老照片数字化成果标准 | 符合老照片的保护要求 |  | 符合 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 文物数字化数据规范标准 | 符合《文物保护法》标准 |  | 符合 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 文物数字化成果标准 | 符合《文物藏品管理办法》标准 |  | 符合 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 线装书保护数据规范标准 | 符合《古籍普查规范》、《图书馆古籍特藏书库基本要求》标准 |  | 符合 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 线装书数字化成果标准 | 符合线装书的保护要求 |  | 符合 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年1月--2021年3月 |  | 2021年1月--2021年3月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目实施时间 | 2021年4月--2021年11月 |  | 2021年4月--2021年11月 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 结题时间 | 2021年12月 |  | 2021年12月1日 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 文研所所藏线装书保护第一期（一期）成本控制数 | ≤176.6927万元 |  | 172.95万元 | 4 | 4 | 招标结余资金3.7427万元。 |
|  |  |  | 文研所所藏老照片数字化保护（一期）成本控制数 | ≤59.172万元 |  | 58.42万元 | 3 | 3 | 服务商报价低于预算控制数。 |
|  |  |  | 文研所所藏文物数字化整理（一期）成本控制数 | ≤176.4676万元 |  | 175.8万元 | 3 | 3 | 招标结余资金0.6676万元。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护所藏线装书，让线装书数字化成果服务大众。 | 达到预期目标 |  | 数据已入库，平台正在建设中，还在进一步实施中。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 为所藏文物规范化管理提供数据基础 | 达到预期目标 |  | 为所藏文物规范化管理提供了数据基础。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数字化成果使用者满意度 | ≥80% |  | 满意 | 10 | 9 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.87 |  |

- 探微知著——北京地区科技考古研究项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 探微知著——北京地区科技考古研究 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘乃涛 |  |  | 联系电话 | 13911301123 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 274.756845 | 274.756845 | 274.756845 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | 274.756845 | 274.756845 | 274.756845 | - | 100.00% | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 北京地区考古遗址植物遗存科技考古研究（一期）年度目标：计划完成路县遗址现有土样的浮选，完成选取的路县遗址动植物遗存样品的测试和数据整理。 北京地区先秦两汉金属制品科学分析研究（一期）年度目标：完成项目涉及的全部金属器的取样工作，及金相组织观察和拍照。 北京地区考古遗址土壤及气候环境科技考古研究（一期）年度目标：通州路县故城土壤特征研究及其代表的气候环境意义 北京地区出土辽金瓷器科技考古研究（一期）年度目标：通过科技分析，对瓷器样品进行检测分析，获取相关科技数据，了解北京地区辽金时期瓷器的化学组成、微观结构等内在属性，挖掘蕴含其中的潜信息，从科技方面揭示北京地区辽金瓷器的科技与文化内涵。 |  |  |  |  | 植物遗存科技考古研究完成了路县遗址现有土样的浮选，完成了路县遗址植物遗存样品的测试和数据整理。 先秦两汉金属制品科学分析研究完成了项目涉及的全部金属器的取样，完成了金相组织观察和拍照。 土壤及气候环境科技考古研究完成了通州路县故城土壤特征研究及其代表的气候环境意义研究。 辽金瓷器科技考古研究完成了瓷器样品检测分析，获取了科技数据，了解了北京地区辽金时期瓷器的化学组成、微观结构等内在属性，挖掘蕴含其中的潜信息，从科技方面揭示了北京地区辽金瓷器的科技与文化内涵。 达成预期指标。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 潞城A3地块样品取样及金相组织观察数量 | 东咽喉区和博物馆站的55件铁器和18件铜器的测量取样拍照，金相组织观察及拍照 |  | 73件 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 长阳汉代墓葬群样品取样及金相组织观察数量 | 75件铜器、17件铁器、6件银器、2件金器的测量取样拍照，金相组织观察及拍照 |  | 100件 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 采集与浮选样品数量 | 200份 |  | 200份 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 论文数量 | 完成通州路县故城土壤特征研究及其代表的气候环境意义研究论文1篇 |  | 1篇 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 分析样品数量 | 100个 |  | 100个 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 测试样品数量 | 30-50份 |  | 50份 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量指标 | 数据合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 样品验收合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 样品浮选 | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 样品整理与数据分析 | 100% |  | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年5月前 |  | 2020年4月1日 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 分析完成时间 | 2020年12月前 |  | 2020年11月1日 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 北京地区出土辽金瓷器科技考古研究（一期）成本控制数 | ≤157.138万元 |  | 157.138万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 北京地区考古遗址土壤及气候环境科技考古研究（一期）成本控制数 | ≤51.824911万元 |  | 51.824911万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 北京地区先秦两汉金属制品科学分析研究（一期）成本控制数 | ≤30.826904万元 |  | 30.826904万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 北京地区考古遗址植物遗存科技考古研究（一期）成本控制数 | ≤34.96703万元 |  | 34.96703万元 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研能力 | 得到提升 |  | 辽金瓷器科技考古研究确认了白云岩化石灰岩为胎釉的主要钙质助熔剂，揭示了草木灰类助熔剂仅用于制胎而未用于制釉的结果；土壤及气候环境科技考古研究根据文化层土壤气候指标初步判断从东汉至现代城郊地区气候变化整体特征。 金属制品科学分析研究对该地区两汉时期金属器的使用及技术特点有了初步的了解，丰富了北京路城地区金属技术的进一步认识。植物遗存科技考古研究完成琉璃河遗址、旧宫遗址、涌翠西路地点的浮选和整理，使科研能力得到提升。 | 30 | 24 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室科研人员对分析工作的满意度 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.00 |  |

- 权力与信仰——手铲下的北京城市记忆研究项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 权力与信仰——手铲下的北京城市记忆研究 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘乃涛 |  |  | 联系电话 | 13911301123 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 25.080110 | 25.080110 | 23.144060 | 10 | 92.28% | 9.23 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 25.080110 | 25.080110 | 23.144060 | - | 92.28% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 结合当前“一轴一城、两园三带、一区一中心”等重点工作，通过明清北京中轴线历史文化研究工作培养人才。在新时代科技考古迅速发展的背景下，积极开展科技考古研究工作，对考古发掘资料进行科技研究，提升对文化遗产的科学化认识，促进文化遗产保护科学化发展。 结合当前北京考古发掘与研究工作，通过北京地区出土墓券与券台研究。在新时代考古工作积极发展的背景下，深入开展考古与历史研究工作，对考古发掘资料进行深入研究，提升对文化遗产的正确与科学化认识，促进历史与考古研究工作的深入发展。 结合当前“一轴一城、两园三带、一区一中心”等重点工作，使用科技分析技术，对彩绘陶楼进行分析，在获取基本化学组成、物相结构和三维数据的基础上，进行对比分析和文物保护等方面的研究工作。探究彩绘陶楼表面彩绘的制作材料和制作工艺，包括陶胎成分、矿物颜料种类。建立科技、保护与文化研究的整体解决方案。 |  |  |  |  | 围绕一轴一城、两园三带重点工作，选取西山永定河文化带大兴区域出土东汉时期彩绘陶楼为研究对象，通过科技考古、文物保护、内涵挖掘等多个角度，研究陶楼制作工艺，阐释文物内涵，包括考古学视角下的陶楼文化意义的释读研究以及陶楼的科技分析研究。课题采用多种技术手段，对彩绘陶楼进行了多方面的分析与研究。北京地区从辽代开始出现墓券，元代开始出现券台。搜罗北京地区墓券与券台资料，并对其特点进行初步归纳分析，以期对北京及周边地区的丧葬文化、宗教信仰以及历史研究有所助益。研究达成预期指标。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养明清北京中轴线历史文化研究项目人才数量 | 2名 |  | 2名 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 分析西山永定河文化带汉代彩绘陶楼科技研究项目样品数量 | 10个 |  | 10个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 结项报告或结项论文合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 西山永定河文化带汉代彩绘陶楼科技研究项目样品分析合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年5月前 |  | 2021年4月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 培养完成时间 | 2021年12月前 |  | 2021年11月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项券台、明堂与买地券研究项目成本控制数 | ≤5.175907万元 |  | 3.31064万元 | 5 | 3.2 | 因疫情原因造成外出调查无法进行。部分图书缺货。 |
|  |  |  | 西山永定河文化带汉代彩绘陶楼科技研究项目成本控制数 | ≤18.98万元 |  | 18.98万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 明清北京中轴线历史文化研究项目成本控制数 | ≤0.924203万元 |  | 0.85342万元 | 5 | 5 | 部分图书缺货。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研能力 | 项目人员科研能力得到提升 |  | 权力与信仰——手铲下的北京城市记忆研究已经做了陶楼制陶原料、成型工艺、焙烧工艺、施彩工艺等方面的分析研究工作，了解了汉代彩绘陶楼的科技内涵。对文献和考古资料进行了收集整理工作，开展了城市布局、历史沿革、中轴线历史内涵的探讨。墓券与券台资料的归纳分析对北京及周边地区的丧葬文化、宗教信仰以及历史研究有所助益。使科研能力得到提升。 | 30 | 24 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目人员对培养工作的满意度 | ≥80% |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.05 |  |

- 北京市石窟寺专项调查工作实施方案项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 北京市石窟寺专项调查工作实施方案 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物研究所 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张中华 |  |  | 联系电话 | 15901065382 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0.000000 | 208.000000 | 207.790000 | 10 | 99.90% | 9.99 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨款 | 0.000000 | 208.000000 | 207.790000 | - | 99.90% | - |
|  |  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为落实习近平总书记关于石窟寺的重要指示批示和国务院关于加强石窟寺遗址保护利用工作专题会议精神，落实国家文物局和北京市文物局关于组织开展石窟寺专项调查工作要求。本次调查是把北京市石窟寺保护好、研究好、传承利用好的重要举措；是全面掌握北京市石窟寺的保护状况，系统分析石窟寺保护形势，科学制定保护政策和中长期规划的重要基础；是构建科学、完善的石窟寺保护体系，锻炼培养石窟寺保护专业队伍，提升北京市石窟寺保护管理整体水平的重要条件。通过调查，全面掌握北京市石窟寺的基本情况、保护现状和存在的问题，建立北京市石窟寺基础数据和监测管理平台，编制北京市石窟寺文物名录；全面梳理石窟寺安全防范风险，推动实现安全防范全覆盖；形成调查工作报告，对石窟寺保护提出政策和措施建议，为编制《全国石窟寺“十四五”保护利用规划》，构建科学有效的石窟寺保护体系提供重要依据；进一步提高石窟寺保护人员的专业技能和研究水平。 |  |  |  |  | 深入贯彻落实习近平总书记关于石窟寺保护工作的重要指示批示精神，按照国务院、国家文物局和北京市委市政府部署，在市文物局领导下，圆满完成了北京市石窟寺专项调查工作并取得丰硕成果。工作历时近六个月，涉及北京市9个区。共对101处地点进行了核查，行程3500多公里，确认32处石窟寺、33处摩崖造像共65处，拍摄照片10000余张，撰写报告40万字，绘图200余幅，制表286幅。实现执行率与到位率100%。通过本次专项调查，全面掌握了北京石窟寺（含摩崖造像）的现状和问题，最大程度采集和保存了北京石窟寺的价值信息，梳理评估了北京地区石窟寺和摩崖石刻的安全状况，依靠详实的数据资料建立起各区石窟寺与摩崖造像文物的资料档案，为今后北京市石窟寺的保护利用工作打下了良好基础。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对北京市石窟寺及摩崖石刻进行调查处数 | ≥100处 |  | 101处 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 对北京市石窟寺及摩崖石刻进行撰写专项调查报告的处数 | ≥60处 |  | 65处 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 调查、记录、图表册页质量 | 实地调查、详细记录，具有齐全的图表册页 |  | 详细齐全 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2021年4月之前完成实地调查，6月之前完成报告撰写 |  | 按计划完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤208万元 |  | 207.79万元 | 10 | 10 | 招标结余资金0.21万元。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面掌握北京市石窟寺的保护状况，为构建科学、完善的石窟寺保护体系提供资料基础。 | 达到预期目标 |  | 通过调查采集和保存了北京石窟寺的价值信息，梳理评估了北京地区石窟寺和摩崖石刻的安全状况，为构建科学、完善的石窟寺保护体系提供资料基础。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 为系统分析石窟寺、科学制定保护政策和中长期规划提供学术支撑 | 达到预期目标 |  | 调查成果系统分析研究北京市石窟寺遗存，提供了学术支撑。 | 15 | 12 | 项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度 | ≧80% |  | 满意 | 10 | 9 | 工作成果得到上级主管部门认可，社会反映良好，但未开展满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作。 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.99 |  |