## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 五八二电台搬迁项目电磁计算和评估
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 马晨 |  |  | 联系电话 | 18810919657、13701319328
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 78.1737 | 78.1737 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 78.1737 | 78.1737 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：根据《北京中轴线申遗保护三年行动计划》任务要求，位于天坛核心区内的五八二电台由于严重影响天坛的遗产风貌和北京中轴线的景观视廊，需于2022年12月前完成整体搬迁拆除方案。为切实履行天坛世界文化遗产申报承诺，落实北京中轴线申遗“最小代价”原则，同时确保五八二电台迁建后“功能不减、效果不差”，对五八二电台的迁建工作进行电磁学技术评估，以期节约用地，为北京市决策提供技术依据。 年度目标：研究五八二电台迁建新址后的信号覆盖能力、天线电磁辐射性能以及发射塔数量和排布方式等电磁学相关内容，成果形式为《五八二电台迁址有关的电磁学技术评估报告》，初步结论为三塔一字型排布可满足重点地区覆盖要求同时节约占地一百余亩。 |  |  |  |  | 通过研究五八二电台迁建新址后的信号覆盖能力、天线电磁辐射性能以及发射塔数量和排布方式等电磁学相关内容，形成《五八二电台迁址有关的电磁学技术评估报告》，评估结论为三塔一字型排布可满足重点地区覆盖要求同时节约占地一百余亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成五八二电台迁址有关的电磁学技术评估报告 | 1篇 |  | 1篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题成果或专家评审 | 完成成果或通过专家评审 |  | 完成课题成果 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目启动 | 2021年6月 |  | 2021年6月 | 2 | 2
|  |  | 项目完成 | 2021年11月 |  | 2021-07-20 | 3 | 3
|  |  | 完成项目成果或专家验收 | 完成项目成果 |  | 完成项目成果 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 78.17368万元以内 |  | 78.17368万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 经济效益指标 | 节约用地 | 达到预期目标 |  | 评估结果显示可节约用地一百余亩 | 30 | 26 | 绩效目标设置量化不足，以后年度加强量化设置。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市相关委办局满意度 | 不低于85% |  | 评估结果达到预期，满意 | 10 | 7 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。