## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 内部审计工作经费
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市文物局
项目负责人 |  |  | 肖鹏 |  |  | 联系电话 | 64019714
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 75 | 75 | 75 | 10 | 1 | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 75 | 75 | 75 |  | 1
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：按照市政府和市审计局要求，计划2021年度聘请中介机构对局属单位进行预算执行和决算审计，对5名领导干部进行经济责任审计，对局属单位2个重点项目进行审计，通过内部审计查找问题并及时进行整改，确保财政财务资金支出管理规范化、科学化。 |  |  |  |  | 通过对局属单位进行内部审计，进一步加强审计监督作用，增强财政资金使用效能，健全完善内控制度，督导制度规定落实落地，提升全局规范化管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 内部审计检查数量 | 局属单位预算执行和决算审计不少于8个 |  | 9个 | 10 | 10
|  |  | 领导干部经济责任审计 | 不少于5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 内部审计报告 | 格式规范，内容完整，结论客观，能够满足审计立项要求。能够发现问题并提出整改建议，对提高我局财政财务管理水平有参考价值。 |  | 内审报告形式、质量符合要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目启动 | 2021-03-01 |  | 2021-05-01 | 2 | 1 | 由于局属事业单位改革，内审开展实施时间延后。
|  |  | 项目实施 | 2021年3月至12月 |  | 2021年3月至12月 | 3 | 3
|  |  | 项目完成 | 2021-12-01 |  | 2021-12-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 内部审计经费 | 75万元 |  | 75万元 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益 | 社会效益 | 提升我局预算执行的合理性、准确性，提高财政资金使用效益 |  | 充分发挥内部审计作用，实现内部管理预算执行规范化，进一步规范财务管理、资产管理，提高资金使用效益。 | 15 | 13.5 | 对我局管理水平提升情况相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高全局对预算绩效管理的认识，增强领导干部管理财务能力水平，加强单位内部制度建设，提升财务人员的业务水平 |  | 强化内部控制制度的有效执行，切实履行好推动文物和文博事业健康发展的政治责任，增强高素质财务人员水平。 | 15 | 13.5 | 对我局管理水平提升情况相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | ≥90 |  | 满意 | 3 | 2.5 | 未开展书面满意度调查，但未收到投诉等不良反馈意见，以后将加强项目满意度调查工作
|  |  | 被评价项目负责人满意度 | ≥90 |  | 满意 | 3 | 2.5
|  |  | 被审计领导干部满意度 | ≥90 |  | 满意 | 4 | 2.5
总分： | [6 empty] | 100 | 93.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。