## 模板
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 丰台火车站现存城砖综合研究
主管部门 |  |  | 北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 贺蕾 |  |  | 联系电话 | 18518231051
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 |  | 100%
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、厘清丰台火车站拆用城砖的历史 2、拓印待有款识的城砖 3、测定不少于100块城砖的组分、尺寸、重量及其物理特性 4、完成综合研究，揭示丰台城砖的构成、产地等 |  |  |  |  | 1、基于口述史访谈、文献档案研究，厘清了丰台火车站拆用北京城砖的历史； 2、完成铭文拓印； 3、检测100块城砖，通过物化信息的检测与对比研究，进一步验证了明清北京城用砖历史； 4、完成课题报告，查清丰台城砖构成、产地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 访谈报告 | 不少于3人次 |  | 完成采访4人 | 5 | 5
|  |  | 拓印城砖 | 不少于50块（依据拆出带款识的城砖数量为准） |  | 完成2块城砖拓印，选取15块临清博物馆城砖拓印做对比研究 | 5 | 3 | 因拆出带有款识城砖数量未达预估数量，将在今后申报工作中加强测算水平
|  |  | 城砖检测 | 不少于100块 |  | 完成检测100块城砖 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究报告 | 包括材料公司沿革及其拆运北京城砖的历史，不少于5000字，达到基本字数要求 |  | 完成报告 | 5 | 3 | 应补充现状照片资料，进一步完善研究结论。将以此为基础继续不断深化城砖历史文化价值认识
|  |  | 款识拓印 | 拓印扫描文件清晰度不低于300dpi |  | 完成扫描 | 5 | 5
|  |  | 检测报告 | 检测内容不少于4项，达到报告编制要求 |  | 完成检测 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 调研初期 | 2021年2月，完成访谈3人、城砖拓印50块、典型城砖的测量 |  | 完成访谈4人、城砖拓印2块、典型城砖的测量 | 3 | 2 | 因拆出带有款识城砖数量未达预估数量，将在今后申报工作中加强测算水平
|  |  | 调研中期 | 2021年5月，完成100块城砖的检测 |  | 已完成 | 4 | 4
|  |  | 完成时间 | 2021年6月，提交研究报告 |  | 2021年9月通过专家评审 | 3 | 2 | 因疫情防控、丰台地铁车辆装备公司围墙城砖相关调研等影响，延长课题实施时间。今后工作中将进加强优化工作计划
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 20万 |  | 已完成 | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 科普推广 | 科普教育文章1篇 |  | 完成科普教育文章1篇，并通过北京文博公众号等推送系列报道 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 文物保护 | 保护丰台城砖 |  | 结合研究成果加强城砖保护及合理利用 | 15 | 13.5 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度大于等于95% |  | 满意 | 10 | 9 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 91.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。