2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置

北京市古代钱币展览馆为公益一类事业单位，核定事业编制20人，共设有业务部、创意产业部、办公室3个内设机构。

2.主要职责

单位主要职责：收藏展览文物，弘扬传统文化；开展文物征集、鉴定、登编、保管、博物馆研究；落实全国重点文物保护单位德胜门箭楼的科学保护、合理利用、加强管理；开展藏品研究、文物宣传、文物讲解、历史知识普及、历史著作及图录编辑出版。

（二）人员构成情况

北京市古代钱币展览馆事业编制20人，实有人数19人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1741.59万元，比上年增加767.31万元，增长78.76%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1721.18万元，比上年增加759.24万元，增长78.93%，其中：财政拨款收入1678.34万元，占收入合计的97.51%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入36.44万元，占收入合计的2.12%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入6.40万元，占收入合计的0.37%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1434.37万元，比上年增加497.55万元，增长51.45%，其中：基本支出676.83万元，占支出合计的47.19%；项目支出757.54万元，占支出合计的52.81%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1679.18万元，比上年增加791.05万元，增长89.07%。主要原因：落实不可移动文物预防性保护工作，申请并安排“德胜门箭楼文物建筑前期勘察与监测”项目经费预算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1371.96万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.12万元，占本年财政拨款支出0.08%；文化旅游体育与传媒支出1362.50万元，占本年财政拨款支出99.31%；社会保障和就业支出8.34万元，占本年财政拨款支出0.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算1.12万元，比2021年年初预算减少1.54万元，下降27.23%。其中：

“进修及培训”（款）2021年度决算1.12万元，比2021年年初预算减少1.54万元，下降27.23%。主要原因：贯彻厉行节约,过“紧日子”的方针政策,压缩培训支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算1362.50万元，比2021年年初预算减少300.14万元，下降18.05%。其中：

“文物”（款）2021年度决算1362.50万元，比2021年年初预算减少300.14万元，下降18.05%。主要原因：“德胜门箭楼文物建筑前期勘察与监测”项目部分预算经费结转至2022年继续使用。

3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算8.34万元，与2021年年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算8.34万元，与2021年年初预算一致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出619.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.80万元减少0.80万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算一致。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.80万元减少0.80万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算一致。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.80万元减少0.80万元，主要原因：本单位公务用车购置于2003年，国标排量不符合北京市机动车上路环保要求，2021年车辆处于封存状态，未发生公务用车运行维护支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额889.79万元，其中：政府采购货物支出2.69万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出887.10万元。授予中小企业合同金额137.76万元，占政府采购支出总额的15.48%，其中：授予小微企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的0.51%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，21.50万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：本年度无此项经费。

各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 古币馆2021年安全保卫人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市古代钱币展览馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张建忠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62029599 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145.440000 | 145.440000 |  | 145.330000 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.440000 | 145.440000 |  | 145.330000 |  | — |  | 99.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过社会化派遣安保人员，实现安检、监控、处突、警戒等规范化、专业化，切实保证单位安全。 |  |  |  |  |  | 实现安检、监控、处突、警戒等规范化、专业化，切实保证单位安全，通过专业化、规范化的安保工作，确保博物馆的开放、文物、消防和安防等安全工作；确保博物馆安全及观众的安全参观；为社会提供就业机会；对文物安全和观众安全长期提供可靠保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数量 |  |  | 总计23人安检3人巡逻处突8人监控值班8人出入口警戒4人 | 总计23人安检3人巡逻处突8人监控值班8人出入口警戒4人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安保人员能力 |  |  | 安检、监控人员持证上岗，保证专业化、规范化 | 安检、监控人员持证上岗，保证专业化、规范化 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 安保人员经验 |  |  | 安保人员经过专业培训，并具有实际工作经验 | 安保人员经过专业培训，并具有实际工作经验 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 安保服务时间 |  |  | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 资金支付进度 |  |  | 资金支付按季度及时支付 | 资金以季度为结算周期，分别于1月、4月、7月、10月支付，符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 145.44万元 | 145.33万元 | 10 |  | 10 |  | 中标单位报价与评审金额相比有所缩减。项目结余资金：0.11万元。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 通过专业化、规范化的安保工作，确保博物馆的开放、文物、消防和安防等安全工作；确保博物馆安全及观众的安全参观，为社会提供就业机会 | 通过专业化、规范化的安保工作，确保博物馆的开放、文物、消防和安防等安全工作；确保博物馆安全及观众的安全参观，为社会提供就业机会 | 15 |  | 11 |  | 基本达成预期指标，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料，加强绩效目标设置的科学、合理性。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续发展 |  |  | 给文物和观众提供良好的安全环境，对其它环境无影响，对文物安全和观众安全长期提供可靠保障。 | 给文物和观众提供良好的安全环境，对其它环境无影响，对文物安全和观众安全长期提供可靠保障。 | 15 |  | 11 |  | 基本达成预期指标，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 改进措施：在今后工作中要及时收集和留存相关支撑材料，加强绩效目标设置的科学、合理性。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 10 |  | 8 |  | 满意度调查样本量较低，有待进一步提升。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 古币馆互联网接入服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市古代钱币展览馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65118116 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.3008 | 7.3008 |  | 7.020000 |  | 10.00 |  | 96.15% |  | 9.62 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.3008 | 7.3008 |  | 7.020000 |  | — |  | 96.15% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为切实有效改善德胜门箭楼网络办公环境，保障互联网外网的服务质量，为日常办公提供带宽不低于30M的互联网接入服务. |  |  |  |  |  | 按照市财政局和市文物局的要求，依据相关国家政策法规，按照预算批复和评审内容，严格按照内控制度履行政府采购程序，采用三方比选的方式确定符合互联网接入服务资质的供应商，并签订政府采购合同； 严格项目资金审批支付手续，经三重一大事项决议后，按财务规定履行审批付款手续，项目过程公开透明、合法合规，整体管理和利用水平较高。在使用过程中网络环境优质，能够满足单位各项工作的开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 带宽 |  |  | 不低于30兆 | 30兆 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 达到100% | 100.00% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | 达到100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统运行 |  |  | 系统正常运行,提供7×24不间断网络接入服务和全天候技术支持响应 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 采购时间 |  |  | 4月底前完成采购 | 5月中旬完成采购 | 10 |  | 8 |  | 因我馆2020年度的服务合同签订是在2020年11月，签订了为期半年的互联网外网接入服务合同，该合同于2021年5月14日到期。因此我馆于2021.5.13日与其签订了新一年的服务合同。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 7.3008万元 | 7.02万元 | 10 |  | 10 |  | 2021年度联通的政府采购价调整为7.02万元（30M带宽）。项目结余资金：0.2808万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 工作效率 |  |  | 通过高速的互联网接入使本单位工作效率得到提升 | 全年运行情况良好，网速经检测达到30M，符合合同要求，未发生卡顿、断网事件。 | 30 |  | 23 |  | 基本达到预期目标，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 使用人员满意度 | 达到90%以上 | 100% |  | 10 |  | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.62 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 见证——纪念中国共产党成立100周年红色货币展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市古代钱币展览馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 靳莎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82808920 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 71.650000 | 71.650000 |  | 65.081778 |  | 10 |  | 90.83% |  | 9.08 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.650000 | 71.650000 |  | 65.081778 |  | — |  | 90.83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.以钱币为切入点，反映建党100周年发展，增强党员光荣感、使命感，激发观众爱国、爱党情怀。 2.完善展览内容和布局，确保产品多样性。 3.加强管理，确保活动安全稳定运行。 |  |  |  |  |  | 1、成立展览项目小组，并进行了详细分工，同时制定了项目实施方案。制止至12月，完成了展品征集、展览制作、展厅施工布展、开放、撤展、归还展品等工作。 2、我馆利用1921年至2021年间发行的钱币约500件，结合中国共产党百年间的发展脉络策划制作专题展览，兼具故事性、互动性为一体，同时运用多媒体及多种互动体验项目与展览相结合，保证了展览的科普性和多样性，对广大观众进行了爱国主义教育，且展览过程中确保了展品的安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 |  |  | 500件 | 537件套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 展览场地占地面积 |  |  | 398平方米 | 398平方米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织展览次数 |  |  | 1次 | 1次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 观展人数 |  |  | 1万人次 | 0.8万 | 3 |  | 2.4 |  | 由于疫情原因，场馆间断性闭馆，故参观人数预期有所下降 |  |
|  |  |  | 主题展览天数 |  |  | 90天 | 101天 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 组织主题活动次数 |  |  | ≥1次 | 2次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 互动活动参与率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 3 |  | 由于疫情原因，场馆间断性闭馆，无法实现团体接待参观。 |  |
|  |  |  | 年度正常开放率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 展品安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成展览制作 |  |  | 2021年1月-5月 | 2021年6月 | 3 |  | 2.5 |  | 由于此次展览为庆祝建党100周年专题展，故展览大纲经过了多次审核、修改大纲经过两轮专家论证、三次全面修改，时间有所延续。 |  |
|  |  |  | 布展时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年7月1日 | 3 |  | 2.5 |  | 7月1日前进京实行管控，影响了材料运输及进场施工，布展时间延后。措施：后期增加施工工人数量，以缩短工期。 |  |
|  |  |  | 展览开幕时间 |  |  | 2021年6月 | 2021年8月1日 | 2 |  | 1 |  | 疫情期间，根据国家政策，多次实施闭馆措施。 |  |
|  |  |  | 撤展时间 |  |  | 2021年10月 | 2021年12月1日 | 2 |  | 1 |  | 由于疫情期间，间歇性闭馆，为保证展览时长，展期延长，由10月延长至12月结束。 |  |
|  |  | 成本指标 | 展品租赁成本 |  |  | 160元/件 | 160元/件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目预算控制数 |  |  | 71.65万元 | 65.08万元 | 5 |  | 5 |  | 各中标单位报价与评审金额相比有所缩减。2021年支付项目展65.08万元，年末结余资金6.568222万元（其中：评审结余4.20875万元；采购结余2.359472万元）。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 博物馆社会价值 |  |  | 博物馆社会价值提高博物馆认知度和影响力，充分发挥博物馆社会教育职能，增强党员光荣感、使命感，激发公众爱国、爱党情怀，体现博物馆社会价值。 | 本次专题展览，兼具故事性、互动性为一体，同时运用多媒体及多种互动体验项目与展览相结合，保证了展览的科普性和多样性，对广大观众进行了爱国主义教育，且展览过程中确保了展品的安全，提高博物馆认知度和影响力，体现博物馆社会价值。 | 30 |  | 26 |  | 基本达到预期目标，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 观展群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.48 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 德胜门箭楼文物建筑前期勘察与监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市古代钱币展览馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 顾莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651044063 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 815.000000 | 815.000000 |  | 534.847000 |  | 10 |  | 65.63% |  | 6.56 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 815.000000 | 815.000000 |  | 534.847000 |  | — |  | 65.63% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成项目立项、遗产监测点的地形测绘，建筑平面图、剖面图、地铁流线图测绘工作，收集相关数据信息资料，对接地铁等相关部门，开展现状勘察，完成德胜门箭楼文物建筑群前期勘察报告。 2、完成德胜门箭楼文物建筑群监测预警项目方案编制，包括前期研究、确定监测内容、确定监测方法、确定监测系统及费用概算。 3、完成系统安装运行、监测方案实施、数据处理分析。 |  |  |  |  |  | 1、完成项目立项、遗产监测点的地形测绘，建筑平面图、剖面图、地铁流线图测绘工作，收集相关数据信息资料，对接地铁等相关部门，开展现状勘察，完成德胜门箭楼文物建筑群前期勘察报告。 2、完成德胜门箭楼文物建筑群监测预警项目方案编制，包括前期研究、确定监测内容、确定监测方法、确定监测系统及费用概算。 3、基本完成系统安装运行、监测方案实施。持续运行数据处理分析至项目结束。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 勘察建筑数量 |  |  | 7栋 | 未全部完成 | 1.8 |  | 1.8 |  | 项目持续进行中，预计2022年完成 |  |
|  |  |  | 德胜门箭楼主体结构及北京市古代钱币展览馆7栋相关建筑结构现状勘察报告 |  |  | 1份 | 1份 | 1.95 |  | 1.95 |  |  |  |
|  |  |  | 德胜门箭楼文物建筑群监测预警项目方案 |  |  | 1份 | 1份 | 1.95 |  | 1.95 |  |  |  |
|  |  |  | 监测设备安装、调试 |  |  | 311处 | 217处 | 1.95 |  | 1.4 |  | 据专家论证会专家意见调整监测设备安装数量 |  |
|  |  |  | 监测系统管理、分析平台 |  |  | 1套 | 已完成85% | 1.95 |  | 1.65 |  | 因疫情原因导致专家论证会于9月召开，据专家意见调整方案后开始实施 |  |
|  |  |  | 结构安全监测月报 |  |  | 20份 | 未全部完成 | 1.8 |  | 1.8 |  | 项目持续进行中，预计2022年完成 |  |
|  |  |  | 结构安全监测年报 |  |  | 2份 | 未全部完成 | 1.8 |  | 1.8 |  | 项目持续进行中，预计2022年完成 |  |
|  |  |  | 项目总结报告 |  |  | 1份 | 未全部完成 | 1.8 |  | 1.8 |  | 项目持续进行中，预计2022年完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备租赁率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
|  |  |  | 数据采集验收率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
|  |  |  | 故障排除率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3.75 |  | 3.75 |  |  |  |
|  |  |  | 系统测试合格率 |  |  | ≥90% | 0% | 3.75 |  | 0 |  | 尚未完成，未做测试 |  |
|  |  | 时效指标 | 德胜门箭楼文物建筑群前期勘察完成时间 |  |  | 2021年6月前 | 2021年6月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 德胜门箭楼文物建筑群监测预警项目方案编制完成时间 |  |  | 2021年7月前 | 2021年7月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统前端设备安装调试实施周期 |  |  | 2021年5月-10月 | 2021年10月-2022年4月 | 2 |  | 1.5 |  | 因疫情原因导致专家论证会于9月召开，据专家意见调整方案后开始实施 |  |
|  |  |  | 监测系统建设实施周期 |  |  | 2021年5月-11月 | 2021年10月-2022年5月 | 2 |  | 1.5 |  | 因疫情原因导致专家论证会于9月召开，据专家意见调整方案后开始实施 |  |
|  |  |  | 日常运行管理维护、数据处理分析、报告编撰实施周期 |  |  | 2021年12月-2022年12月（每月出1份月报，整年度出1份年报） | 2021年12月（每日都运行） | 2 |  | 2 |  | 项目持续进行中，预计2022年完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 前期勘查研究费及监测方案设计费成本控制数 |  |  | 132.326万元 | 132.326万元 | 3.34 |  | 3.34 |  |  |  |
|  |  |  | 结构安全监测服务费用成本控制数 |  |  | 323.254万元 | 322.674万元 | 3.33 |  | 3.33 |  |  |  |
|  |  |  | 系统建设、运维及成果研究费用成本控制数 |  |  | 81.01万元 | 79.847万元 | 3.33 |  | 3.33 |  | 各中标单位报价与评审金额相比有所缩减。项目结余资金：1.163万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 环境效益 |  |  | 加强古建筑本体监测、环境监测，优化开发德胜门箭楼文物建筑安全监测系统，为德胜门箭楼古建筑保护提供数据基础，改善管理方式，为科学开展德胜门箭楼的安全监测和保护工作提供基础保障。 | 加强古建筑本体监测、环境监测，优化开发德胜门箭楼文物建筑安全监测系统，为德胜门箭楼古建筑保护提供数据基础，改善管理方式，为科学开展德胜门箭楼的安全监测和保护工作提供基础保障。 | 15 |  | 14 |  | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会效益 指标 |  |  | 不对建筑本体及周边环境造成不良影响 | 不对建筑本体及周边环境造成不良影响 | 15 |  | 14 |  | 基本达到预期目标，但相应效益资料在进行收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 暂未开展 | 10 |  | 10 |  | 项目持续进行中，预计2022年完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.96 |  |  |  |